## Таблица № 1
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Забайкальскому краю
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[6 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  |  | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 | 1923024 | Подъезд к пгт. Дровяная км 1+600 - км 9+750 | 76 ОП РЗ 76К-123 | 12 | 84000 | 1+600 | 9+750 | ремонт | 8.15 | км | 127871.7396
2 | 1923002 | Подъезд к с. Беклемишево км 0+000 - км 55+000 | 76 ОП РЗ 76К-144 | 55 | 385000 | 0+000 | 10+000 | реконструкция | 10 | км | 387139.461 | 10+000 | 20+000 | ремонт | 10 | км | 131420 | 20+000 | 37+000 | ремонт | 17 | км | 224094 | 37+000 | 48+000 | ремонт | 11 | км | 155221 | 48+000 | 55+000 | ремонт | 7 | км | 104454
3 | 1923010 | Могойтуй - Сретенск - Олочи км 91+000 - км 162+000; км 334+000 - км 432+500 | 76 ОП РЗ 76А-008 | 571.9 | 4003300 | 136+000 | 146+000 | ремонт | 10 | км | 260368.5052 | 91+000 | 112+000 | ремонт | 21 | км | 280140 | 122+000 | 136+000 | ремонт | 14 | км | 185318 | 146+000 | 162+000 | ремонт | 16 | км | 225776 | 392+500 | 402+500 | капитальный ремонт | 10 | км | 179140 | 402+500 | 424+050 | капитальный ремонт | 21.55 | км | 369690.25
[6 empty] | 351+400 | 352+500 | реконструкция | 1.1 | км | 64947.53 | 334+000 | 351+400 | капитальный ремонт | 17.4 | км | 295121.4 | 352+500 | 372+500 | капитальный ремонт | 20 | км | 338320 | 372+500 | 392+500 | капитальный ремонт | 20 | км | 357240 | 424+050 | 432+500 | ремонт | 8.45 | км | 134093.05
[6 empty] | 112+000 | 122+000 | ремонт | 10 | км | 176672
4 | 1923012 | Ивановка - Александровский Завод - Борзя км 112+000 - км 290+550 | 76 ОП РЗ 76К-011 | 290.55 | 2033850 | 220+000 | 230+000 | ремонт | 10 | км | 312671.8593 | 230+000 | 240+000 | ремонт | 10 | км | 146610 | 240+000 | 255+000 | ремонт | 15 | км | 202215 | 255+00 | 270+00 | ремонт | 15 | км | 212340 | 270+000 | 290+550 | ремонт | 20.55 | км | 318504.45 | 158+830 | 176+000 | ремонт | 17.17 | км | 243041.35
[12 empty] | 210+000 | 220+000 | ремонт | 10 | км | 143810 | 193+000 | 210+000 | ремонт | 17 | км | 229194 | 176+000 | 193+000 | ремонт | 17 | км | 247775 | 136+000 | 158+830 | ремонт | 22.83 | км | 362494.74 | 112+000 | 136+000 | ремонт | 24 | км | 339072
5 | 1923033 | Дарасун - Госграница с МНР км 10 - км 12; км 55+000 - км 62+363 | 76 ОП РЗ 76А-005 | 297.515 | 2082605 | 10+000 | 12+000 | реконструкция | 1.36 | км | 79589.9055 | 55+000 | 62+363 | ремонт | 7.363 | км | 98524.303
6 | 1923014 | Подъезд к пгт. Вершино-Дарасунский км 0+000 - км 48+255 | 76 ОП РЗ 76К-022 | 48.25 | 337750 | 38+250 | 48+255 | ремонт | 10.005 | км | 178500 | 24+000 | 38+250 | капитальный ремонт | 14.25 | км | 241152.75 | 24+000 | 0+000 | капитальный ремонт | 24 | км | 407976
7 | 1923144 | Подъезд к с. Нуринск км 0+000 - км 8+000 | 76 ОП РЗ 76К-179 | 8 | 56000 | [6 empty] | 0+000 | 8+000 | капитальный ремонт | 8 | км | 135688
8 | 1922956 | Подъезд к с. Урульга км 0+000 - км 16+000 | 76 ОП РЗ 76К-062 | 16 | 112000 | 0+000 | 16+000 | ремонт | 16 | км | 300480
9 | 1923075 | Дарасун - Солнцево км 75+000 - км 136+000 | 76 ОП РЗ 76Н-016 | 146.6 | 1026200 | [6 empty] | 126+000 | 136+00 | капитальный ремонт | 10 | км | 169560 | 110+000 | 126+000 | капитальный ремонт | 16 | км | 270704 | 95+000 | 110+000 | капитальный ремонт | 15 | км | 269070 | 85+000 | 95+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 179660 | 75+000 | 85+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 171560.06
10 | 1923009 | Нерчинск - Шоноктуй км 0+000 - км 46+300 | 76 ОП РЗ 76К-007 | 184 | 1288000 | [12 empty] | 0+000 | 10+000 | ремонт | 10 | км | 135150 | 10+000 | 25+000 | ремонт | 15 | км | 213945 | 25+000 | 46+300 | ремонт | 21.3 | км | 302758.2
11 | 1923011 | Шелопугино - Балей км 0+000 - км 78+833 | 76 ОП РЗ 76К-009 | 78.833 | 551831 | [12 empty] | 0+000 | 20+000 | капитальный ремонт | 20 | км | 339640 | 20+000 | 31+130 | ремонт | 11.13 | км | 162297.66 | 39+430 | 55+750 | капитальный ремонт | 16.32 | км | 292780.8 | 55+750 | 78+833 | ремонт | 23.083 | км | 306773.07
[24 empty] | 31+130 | 39+430 | капитальный ремонт | 8.3 | км | 148752.6
12 | 1923074 | Краснокаменск - Мациевская км 43+762 - км 53+762 | 76 ОП РЗ 76К-014 | 78.208 | 547456 | 43+762 | 53+762 | ремонт | 10 | км | 115260
13 | 1923059 | Новая Кука - Могзон - Хилок км 0+000 - км 84+000 | 76 ОП РЗ 76Н-0023 | 210.788 | 1475516 | [6 empty] | 0+000 | 2+450 | ремонт | 2.45 | км | 33996.2 | 14+367 | 24+367 | капитальный ремонт | 10 | км | 169930 | 24+367 | 40+000 | капитальный ремонт | 15.633 | км | 280534.185 | 40+000 | 70+000 | капитальный ремонт | 30 | км | 535500 | 70+000 | 84+000 | капитальный ремонт | 14 | км | 239974
[12 empty] | 2+450 | 14+367 | капитальный ремонт | 11.917 | км | 201826.312
14 | 1923058 | Бырка - Акша км 0+000 - км 69+500 | 76 ОП РЗ 76К-004 | 237.195 | 1660365 | [12 empty] | 0+000 | 11+145 | капитальный ремонт | 11.145 | км | 188796.3 | 11+145 | 33+465 | капитальный ремонт | 22.32 | км | 400286.88 | 33+465 | 49+400 | капитальный ремонт | 15.935 | км | 283961.7 | 49+400 | 69+500 | капитальный ремонт | 20.1 | км | 341760.3
15 | 1922950 | Калга - Приаргунск км 50+000 - км 76+000 | 76 ОП РЗ 76К-015 | 76 | 532000 | [6 empty] | 50+000 | 60+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 169960 | 60+000 | 76+000 | ремонт | 16 | км | 215712
16 | 1922995 | Бырка - Досатуй км 0+000 - км 28+400 | 76 ОП РЗ 76К-108 | 51 | 357000 | [6 empty] | 0+000 | 10+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 169230 | 10+000 | 28+400 | капитальный ремонт | 18.4 | км | 311236
17 | 1923030 | Подъезд к с.Талман-Борзя км 0+000 - км 10+000 | 76 ОП РЗ 76К-180 | 10 | 70000 | [18 empty] | 0+000 | 10+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 179560
18 | 1923013 | Баляга - Ямаровка км 0+000 - км 119+330 | 76 ОП РЗ 76К-018 | 234 | 1638000 | [6 empty] | 113+810 | 119+330 | ремонт | 5.52 | км | 65791.0418 | 93+845 | 113+810 | капитальный ремонт | 19.965 | км | 337408.5 | 82+000 | 93+845 | ремонт | 11.845 | км | 176016.7 | 51+910 | 61+910 | ремонт | 10 | км | 141300 | 61+910 | 74+410 | ремонт | 12.5 | км | 165975
[24 empty] | 74+410 | 82+000 | капитальный ремонт | 7.59 | км | 136286.04 | 0+000 | 19+500 | ремонт | 19.5 | км | 278985.7941 | 19+500 | 51+910 | ремонт | 32.41 | км | 449076.8492
19 | 1923127 | Мангут - Кыра км 35+000 - км 42+000 | 76 ОП МЗ 76Н-070 | 68 | 476000 | [12 empty] | 35+000 | 42+000 | капитальный ремонт | 7 | км | 122920
20 | 1923147 | Подъезд к г.Чита км 0+000 - км 2+854 | 76 ОП РЗ 76К-196 | 2.854 | 21405 | [24 empty] | 0 | 2+854 | ремонт | 2.854 | км | 40247.108
21 | 1922975 | Обход г.Чита км 0+000 - км 14+000 | 76 ОП РЗ 76К-199 | 14 | 105000 | [6 empty] | 0+000 | 7+000 | ремонт | 7 | км | 89419.67 | 7+000 | 14+000 | ремонт | 7 | км | 86518.334
22 | 1923114 | Смоленка -Карповка км 0+000 - км 9+125 | 76 ОП РЗ 76К-141 | 9.125 | 63875 | [18 empty] | 0+00 | 9+125 | ремонт | 9.125 | км | 130341.1624
23 | 1923137 | Чита-Ингода км 29+700 - км 42+000 | 76 ОП РЗ 76К-140 | 22.3 | 156100 | [12 empty] | 29+700 | 36+000 | ремонт | 6.3 | км | 0 | 36+000 | 42+000 | ремонт | 6 | км | 0
24 | 1923094 | Подъезд к пгт.Дарасун км 0+000 - км 7+620 | 76 ОП РЗ 76К-195 | 7.62 | 53340 | [6 empty] | 0+000 | 4+000 | ремонт | 4 | км |  | 4+000 | 7+620 | ремонт | 3.62 | км | 0
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [8 empty] | 86.615 |  | 2003501.0006 |  |  |  | 158.9 |  | 2372249.6768 |  |  |  | 252.43 |  | 3765132.134 |  |  |  | 210.943 |  | 3295442.2274 |  |  |  | 194.739 |  | 3153879.8421 |  |  |  | 174.813 |  | 2626922.8792
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 74.155 | км | 1471824.1041 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 73.333 | км | 989711.2148 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 96 | км | 1278201.334 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 106.1 | км | 1523712.5224 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 112.484 | км | 1682837.3421 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 109.163 | км | 1503938.2692
[9 empty] | 519085 | кв.м. |  |  |  |  | 513331 | кв.м. |  |  |  |  | 672000 | кв.м. |  |  |  |  | 742700 | кв.м. |  |  |  |  | 787388 | кв.м. |  |  |  |  | 764141 | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт | 81.567 | км | 1382538.462 |  |  | капитальный ремонт | 146.51 | км | 2486930.8 |  |  | капитальный ремонт | 98.843 | км | 1771729.705 |  |  | капитальный ремонт | 82.255 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 65.65 | км | 1122984.61
[10 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 570969 | кв.м. |  |  |  |  | 1025570 | кв.м. |  |  |  |  | 691901 | кв.м. |  |  |  |  | 575785 | кв.м. | 1471042.5 |  |  |  | 459550 | кв.м.
[8 empty] | реконструкция | 12.46 | км | 531676.8965 |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[9 empty] | 87220 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м.
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[8 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[8 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[8 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[8 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[8 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (справочно из дорожного фонда Забайкальского края)
1 |  | Содержание автомобильных дорог | [8 empty] | 940000 | [5 empty] | 940000 | [5 empty] | 940000 | [5 empty] | 940000 | [5 empty] | 940000 | [5 empty] | 940000
2 |  | Ремонт автомобильных дорог | [8 empty] | 123424.1 | [5 empty] | 100806.3 | [5 empty] | 100912.6 | [5 empty] | 130000 | [5 empty] | 130000 | [5 empty] | 130000
Итого
ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно) | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 11.9 | км | 123424.1 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 10.5 | км | 100806.3 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 10.7 | км | 100912.6 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 13 | км | 130000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 13 | км | 130000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 13 | км | 130000
[9 empty] | 83300 | кв.м. |  |  |  |  | 73500 | кв.м. |  |  |  |  | 74900 | кв.м. |  |  |  |  | 91000 | кв.м. |  |  |  |  | 91000 | кв.м. |  |  |  |  | 91000 | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м.
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | укладка слоев износа | 83300 | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа | 73500 | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[8 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[8 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[8 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[8 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[8 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД | 34 | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД | 25 | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД | 20 | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД | 22 | шт.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.
1 | 1923010 | Могойтуй - Сретенск - Олочи км 432+500 - км 537+840 | 76 ОП РЗ 76А-008 | 571.9 | 4003300 | [6 empty] | 432+500 | 453+500 | капитальный ремонт | 21 | км | 410760 | 453+500 | 474+500 | капитальный ремонт | 21 | км | 417060 | 474+500 | 495+500 | капитальный ремонт | 21 | км | 418740 | 495+500 | 516+500 | капитальный ремонт | 21 | км | 420420 | 516+500 | 537+840 | капитальный ремонт | 21.34 | км | 431494.8
2 | 1923012 | Ивановка - Александровский Завод - Борзя км 0+000 - км 112+000 | 76 ОП РЗ 76К-011 | 290.55 | 2033850 | [6 empty] | 0+000 | 23+000 | ремонт | 23 | км | 334880 | 23+000 | 46+000 | ремонт | 23 | км | 339020 | 46+000 | 69+000 | ремонт | 23 | км | 343850 | 69+000 | 92+000 | ремонт | 23 | км | 346150 | 92+000 | 112+000 | ремонт | 20 | км | 302400
3 | 1923033 | Дарасун - Госграница с МНР км 0+000 - км 10+000; км 12+000 - км 55+000; км 62+363 - км 297+515 | 76 ОП РЗ 76А-005 | 297.515 | 2082605 | [6 empty] | 250+000 | 297+500 | ремонт | 47.5 | км | 691600 | 200+000 | 250+000 | ремонт | 50 | км | 737000 | 150+000 | 200+000 | ремонт | 50 | км | 747500 | 100+000 | 150+000 | ремонт | 50 | км | 752500 | 62+363 | 100+000 | ремонт | 37.637 | км | 569071.44
[36 empty] | 0+000 | 10+000 | ремонт | 10 | км | 151200
4 | 1923127 | Мангут - Кыра км 0+000 - км 35+000; км 42+000 - км 68+000 | 76 ОП МЗ 76Н-070 | 68 | 476000 | [12 empty] | 0+000 | 35+000 | ремонт | 35 | км | 515900 | 42+000 | 68+000 | ремонт | 26 | км | 388700
5 | 1923058 | Бырка - Акша км 69+500 - км 237+195 | 76 ОП РЗ 76К-004 | 237.195 | 1660365 | [6 empty] | 200+000 | 237+195 | капитальный ремонт | 37.195 | км | 541559.2 | 150+000 | 200+000 | капитальный ремонт | 50 | км | 737000 | 100+000 | 150+000 | капитальный ремонт | 50 | км | 747500 | 69+500 | 100+000 | капитальный ремонт | 30.5 | км | 459025
6 | 1922995 | Бырка - Досатуй км 28+400 - км 51+000 | 76 ОП РЗ 76К-108 | 51 | 357000 | [30 empty] | 28+400 | 51+000 | капитальный ремонт | 22.6 | км | 341712
7 |  | Краснокаменск - Досатуй км 0+000 - км 52+000 |  | 52 | 364000 | [6 empty] | 0+000 | 10+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 145600 | 10+000 | 20+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 147400 | 20+000 | 30+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 149500 | 30+000 | 40+000 | капитальный ремонт | 10 | км | 150500 | 40+000 | 52+000 | капитальный ремонт | 12 | км | 181440
8 |  | Малоархангельск- Урлук км 0+000 - км 7+500 | [33 empty] | 0+000 | 7+500 | капитальный ремонт | 7.5 | км | 113400
Итого по резервным объектам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 138.695 |  | 2124399.2 |  |  |  | 189 |  | 2893380 |  |  |  | 180 |  | 2795790 |  |  |  | 134.5 |  | 2128595 |  |  |  | 131.077 |  | 2090718.24
ИТОГО по резервным объектам | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 70.5 | км | 1026480 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 108 | км | 1591920 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 99 | км | 1480050 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 73 | км | 1098650 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 67.637 | км | 1022671.44
[10 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 493500 | кв.м. |  |  |  |  | 756000 | кв.м. |  |  |  |  | 693000 | кв.м. |  |  |  |  | 511000 | кв.м. |  |  |  |  | 473459 | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт | 68.195 | км | 1097919.2 |  |  | капитальный ремонт | 81 | км | 1301460 |  |  | капитальный ремонт | 81 | км | 1315740 |  |  | капитальный ремонт | 61.5 | км | 1029945 |  |  | капитальный ремонт | 63.44 | км | 1068046.8
[10 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 477365 | кв.м. |  |  |  |  | 567000 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 430500 | кв.м. |  |  |  |  | 444080 | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м.
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[8 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[8 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[8 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[8 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[8 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
[9 empty] | 86.615 |  | 2003501.0006 |  |  |  | 158.9 |  | 2372249.6768 |  |  |  | 252.43 |  | 3765132.134 |  |  |  | 210.943 |  | 3295442.2274 |  |  |  | 194.739 |  | 3153879.8421 |  |  |  | 174.813 |  | 2626922.8792 | 1078.44
17217127.7601

## Таблица № 2
Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Читинской городской агломерации
| Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы) |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[7 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  | в границах субъекта |  | в границах агломерации
|  |  | км | кв.м | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 | 1923001 | Улан-Удэ-Романовка-Чита | 48.48 | 339360 | 9.284 | 64988
2 | 1923094 | Подъезд к пгт.Дарасун | 7.62 | 53340 | 7.62 | 53340 | [6 empty] | 0+000 | 4+000 | ремонт | 4 | км | 74240 | 4+000 | 7+620 | ремонт | 3.62 | км | 67332
3 | 1923137 | Чита-Ингода | 22.3 | 156100 | 22.3 | 156100 | [12 empty] | 29+700 | 36+000 | ремонт | 6.3 | км | 111086.87 | 36+000 | 42+000 | ремонт | 6 | км | 130833.45
4 | 1923147 | Подъезд к г.Чита | 2.854 | 19978 | 2.854 | 19978 | [24 empty] | 0+000 | 2+854 | ремонт | 2.854 | км | 0
5 | 1922975 | Обход г.Чита | 14 | 98000 | 14 | 98000 | [6 empty] | 0+000 | 7+000 | ремонт | 7 | км | 0 | 7+000 | 14+000 | ремонт | 7 | км | 0
6 | 1923114 | Смоленка - Карповка | 9.125 | 63875 | 9.125 | 63875 | [18 empty] | 0+000 | 9+125 | ремонт | 9.125 | км | 0
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [9 empty] | 0 | км | 0 |  |  |  | 11 | км | 74240 |  |  |  | 16.92 | км | 178418.87 |  |  |  | 15.125 | км | 130833.45 |  |  |  | 2.854 | км | 0 |  |  |  | 0 | км | 0
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 11 | км | 74240 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 16.92 | км | 178418.87 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 15.125 | км | 130833.45 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2.854 | км | 0 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0 | км | 0
[11 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 77000 | кв.м. |  |  |  |  | 118440 | кв.м. |  |  |  |  | 105875 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
Городской округ "Город Чита"
1 | 2227016 | пр. Фадеева | 1.97 | 29550 | 1.97 | 29550 | ул. Ивановскя | пр. Жукова | ремонт покрытия проезжей части | 1.97 | км | 23118.9045
[10 empty] | 29550 | кв.м.
[9 empty] | установка направляющих устройств | 330 | п.м. | 412.5
[9 empty] | ремонт тротуаров | 1900 | кв.м. | 5516.847
[9 empty] | Остановочный павильон | 9 | шт | 900
2 | 2225490 | Романовский тракт | 0.88 | 13320 | 0.88 | 13320 | ул. Ковыльная | ул. Олимпийская | ремонт покрытия проезжей части | 0.88 | км | 10421.1103
[10 empty] | 13320 | кв.м.
[9 empty] | Остановочный павильон | 2 | шт | 200
[9 empty] | ремонт тротуаров | 3520 | кв.м. | 6382.286
[9 empty] | установка направляющих устройств | 231 | п.м. | 288.8
3 | 2220994 | ул. Угданская | 1 | 11140 | 1 | 11140 | ул Кайдаловская | ул. Журавлева | ремонт покрытия проезжей части | 1.089 | км | 14483.935
[10 empty] | 18513 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 6000 | кв.м. | 8638.511
[9 empty] | установка направляющих устройств | 417 | п.м. | 521.3
[9 empty] | Остановочный павильон | 1 | шт | 100
4 | 2220994 | ул. Угданская | 0.439 | 3500 | 0.439 | 3500 | ул. Богомягкова | ул. Угданская, стр.61 | ремонт покрытия проезжей части | 0.35 | км | 4655.0755
[10 empty] | 5950 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 2100 | кв.м. | 3180.289
5 | 2219715 | ул. Нагорная | 0.98 | 12600 | 0.98 | 12600 | ул. Красной звезды | ул. Народная | строительство | 11550 | кв.м. | 113504.1
6 | 2220122 | ул. Ленина | 1.9 | 78080 | 1.9 | 78080 | ул. Столярова | ул. Кирова | ремонт покрытия проезжей части | 1.9 | км | 25270.41
[10 empty] | 32300 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 9000 | кв.м. | 8159.7079
[9 empty] | Светофорный объект П1 | 8 | шт | 2000
7 | 2228404 | ул. Нечаева | 2.902 | 34824 | 2.902 | 34824 | ул. Кайдаловская | ул. Автогенная | ремонт покрытия проезжей части | 2.902 | км | 27593.3409
[10 empty] | 34824 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 17412 | кв.м. | 16792.88
8 | 2228456 | ул. Верхнеудинская | 0.5 | 13970 | 0.5 | 13970 | ул. Ярославского | Московский тракт | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 4303.011
[10 empty] | 5500 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 3000 | кв.м. | 4325.989
9 | 2226986 | Проспект Советов | 0.669 | 18063 | 0.669 | 18063 | ул. Карла Маркса | ул. Горбунова | ремонт покрытия проезжей части | 0.669 | км | 9149.91
[10 empty] | 11883 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 4000 | кв.м. | 5613.059
[9 empty] | установка направляющих устройств | 332 | п.м. | 415
[9 empty] | Остановочный павильон | 4 | шт | 400
10 | 2224723 | Московский тракт | 2.35 | 21150 | 2.35 | 21150 | ул. Верхнеудинская | ул. Карла Маркса | ремонт покрытия проезжей части | 2.35 | км | 20615.3345
[10 empty] | 26350 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 9400 | кв.м. | 11810.425
[9 empty] | установка направляющих устройств | 206 | п.м. | 257.5
11 | 2224751 | ул. Магистральная | 5.639 | 84585 | 5.639 | 84585 | ул. Карла Маркса | ул. Гайдара | ремонт покрытия проезжей части | 5.639 | км | 65722.545
[10 empty] | 84585 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 33600 | кв.м. | 48451.318
[9 empty] | установка направляющих устройств | 998 | п.м. | 1247.5
[9 empty] | Остановочный павильон | 7 | шт | 700
[9 empty] | установка барьерного ограждения | 80 | п.м. | 400
12 | 2221908 | ул. Карла Маркса | 2.1 | 16800 | 2.1 | 16800 | Московский тракт | ул. Магистральная | ремонт покрытия проезжей части | 2.1 | км | 19083.12
[10 empty] | 24560 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 12600 | кв.м. | 18169.261
[9 empty] | установка направляющих устройств | 2746 | п.м. | 3432.5
13 | 2222052 | Карповский тракт |  |  | 1.905 | 42300 | ПК 17+00 | ПК 23+00 | строительство | 12600 | кв.м. | 91461
14 | 2221880 | ул. Кутузова | 1.06 | 10500 | 1.06 | 10500 | ул. Агинский тракт | строение №13 мкр. Осетровка | ремонт покрытия проезжей части | 1.06 | км | 13351.8
[10 empty] | 17340 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 5700 | кв.м. | 8219.426
[9 empty] | Остановочный павильон | 3 | шт | 300
[9 empty] | устройство освещения | 1.5 | км | 5550
15 | 2220362 | ул. Горького | 0.95 | 16000 | 0.95 | 16000 | ул. Бабушкина | ул. Новобульварная | ремонт покрытия проезжей части | 0.95 | км | 12517.8502
[10 empty] | 16000 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 5700 | кв.м. | 7086.724
[9 empty] | установка направляющих устройств | 1000 | п.м. | 1250
[9 empty] | Остановочный павильон | 4 | шт | 400
16 | 2220122 | ул. Ленина | 1 | 78080 | 1 | 78080 | ул. Богмягкова | ул. Генерала Белика | ремонт покрытия проезжей части | 1 | км | 13090
[10 empty] | 17000 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 6000 | кв.м. | 12038.56
17 | 2225570 | ул. Кастринская | 0.67 | 19960 | 0.67 | 19960 | ул. Амурская | ул. Ленина | ремонт покрытия проезжей части | 0.67 | км | 8470.63
[10 empty] | 10400 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 4000 | кв.м. | 5524.016
[9 empty] | установка направляющих устройств | 414 | п.м. | 515.5
[9 empty] | Остановочный павильон | 2 | шт | 200
18 | 2223488 | ул. Подгорбунского | 1.79 | 25074 | 1.79 | 25074 | ул. Кайдаловская | ул. Шилова | ремонт покрытия проезжей части | 1.79 | км | 19306.98
[10 empty] | 25074 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 10746 | кв.м. | 18291.9352
19 | 2219637 | ул. Кирова | 1.27 | 26200 | 1.27 | 26200 | [6 empty] | ул. Агинский тракт | ул. Бабушкина | ремонт покрытия проезжей части | 1.27 | км | 19110.96
[16 empty] | 20955 | кв.м.
[15 empty] | ремонт тротуаров | 7500 | кв.м. | 9362.244
[15 empty] | установка направляющих устройств | 350 | п.м. | 440
[15 empty] | Остановочный павильон | 3 | шт | 300
20 | 2220364 | ул. Белорусская | 0.561 | 5610 | 0.561 | 5610 | [6 empty] | ул. Кирова | ул. Белорусская, стр. №44б | ремонт покрытия проезжей части | 0.561 | км | 8441.928
[16 empty] | 9256.5 | кв.м.
[15 empty] | ремонт тротуаров | 3360 | кв.м. | 4127.976
[15 empty] | Остановочный павильон | 1 | шт | 100
[15 empty] | установка направляющих устройств | 200 | п.м. | 250
21 | 2222596 | ул. Трактовая | 3.95 | 35550 | 3.95 | 35550 | [6 empty] | ул. Крымская | Романовский тракт | ремонт покрытия проезжей части | 3.95 | км | 59439.6
[16 empty] | 65175 | кв.м.
[15 empty] | Остановочный павильон | 12 | шт | 1200
[15 empty] | ремонт тротуаров | 15800 | кв.м. | 24799.64
[15 empty] | установка направляющих устройств | 1265 | п.м. | 1581.3
[15 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 126 | п.м. | 630
22 | 2229556 | ул. Олимпийская | 3.786 | 26502 | 3.786 | 26502 | [6 empty] | Романовский тракт | ул. Космонавтов | ремонт покрытия проезжей части | 3.786 | км | 56971.728
[16 empty] | 62469 | кв.м.
[15 empty] | Остановочный павильон | 2 | шт | 200
[15 empty] | ремонт тротуаров | 14000 | кв.м. | 15709.068
[15 empty] | установка направляющих устройств | 100 | п.м. | 125
23 | 2229537 | проспект Маршала Жукова | 2.11 | 44310 | 2.11 | 44310 | [6 empty] | ул. Ивановская | ул. Космонавтов | ремонт покрытия проезжей части | 2.11 | км | 31751.28
[16 empty] | 34815 | кв.м.
[15 empty] | установка направляющих устройств | 300 | п.м. | 375
[15 empty] | ремонт тротуаров | 12660 | кв.м. | 15338.274
24 | 2229301 | проезд Раздольный | 1.87 | 14960 | 1.87 | 14960 | [6 empty] | ул. Назара Широких | ул. Строителей | ремонт покрытия проезжей части | 1.87 | км | 28139.76
[16 empty] | 30855 | кв.м.
[15 empty] | Остановочный павильон | 3 | шт | 300
[15 empty] | ремонт тротуаров | 7480 | кв.м. | 8135.66
[15 empty] | установка направляющих устройств | 159 | п.м. | 198.8
[15 empty] | устройство освещения | 1.87 | км | 6919
25 | 2223406 | ул. Космонавтов | 0.9 | 21960 | 0.9 | 21960 | [6 empty] | пр. Жукова | ул. Олимпийская | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 13543.2
[16 empty] | 14850 | кв.м.
[15 empty] | установка направляющих устройств | 361 | п.м. | 451.3
[15 empty] | ремонт тротуаров | 3600 | кв.м. | 4493.898
[15 empty] | Остановочный павильон | 4 | шт | 400
26 | 2220671 | проезд Ивановский | 3.06 | 27540 | 3.06 | 27540 | [6 empty] | ФАД Байкал | ул. Весовая | ремонт покрытия проезжей части | 3.06 | км | 46046.88
[16 empty] | 50490 | кв.м.
[15 empty] | ремонт тротуаров | 12240 | кв.м. | 19211.862
27 | 2223930 | проезд Александра Блгакова | 3.475 | 31275 | 3.475 | 31275 | [6 empty] | ул. Мира | стр. №60 ул. Александра Блгакова | ремонт покрытия проезжей части | 3.475 | км | 28522.8
[16 empty] | 31275 | кв.м.
[15 empty] | ремонт тротуаров | 6950 | кв.м. | 10908.698
28 | 2227659 | Агинский тракт | 1.95 | 31200 | 1.95 | 31200 | [6 empty] | ул. Кирова | Агинский тракт, 27 | ремонт покрытия проезжей части | 1.95 | км | 29343.6
[16 empty] | 32175 | кв.м.
[15 empty] | ремонт тротуаров | 11700 | кв.м. | 14605.1278
[15 empty] | установка барьерного ограждения | 1330 | п.м. | 14231
[15 empty] | Остановочный павильон | 4 | шт | 400
29 | 2223792 | пр. Рудничный | 4.315 | 44000 | 4.315 | 44000 | [12 empty] | ул. Автостроителей | ул. Удоканская | ремонт покрытия проезжей части | 4.315 | км | 30938.55
[22 empty] | 32362.5 | кв.м.
[21 empty] | ремонт тротуаров | 11000 | кв.м. | 17265.556
[21 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 224 | п.м. | 1120
30 | 2226298 | ул Недорезова | 2.5 | 27500 | 2.5 | 27500 | [12 empty] | ул. Богомягкова | ул. Байкальская | ремонт покрытия проезжей части | 2.5 | км | 26290
[22 empty] | 27500 | кв.м.
[21 empty] | Остановочный павильон | 6 | шт | 600
[21 empty] | ремонт тротуаров | 10000 | кв.м. | 15695.96
[21 empty] | установка направляющих устройств | 557 | п.м. | 696.3
[21 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 76 | п.м. | 380
31 | 2221937 | ул. Амурская | 2.165 | 45465 | 2.165 | 45465 | [12 empty] | ул. Амурская, стр. 3з | ул. Кастринская | ремонт покрытия проезжей части | 2.165 | км | 43464.54
[22 empty] | 45465 | кв.м.
[21 empty] | ремонт тротуаров | 12990 | кв.м. | 15738.126
[21 empty] | установка направляющих устройств | 776 | п.м. | 970
[21 empty] | Остановочный павильон | 10 | шт | 1000
[21 empty] | устройство светофорных объектов | 6 | шт | 1500
32 | 2220732 | ул. Петровско-Заводская | 1.12 | 10800 | 1.12 | 10800 | [12 empty] | ул. Николая Островского | ул. Верхоленская | ремонт покрытия проезжей части | 1.12 | км | 10324.8
[22 empty] | 10800 | кв.м.
[21 empty] | ремонт тротуаров | 5700 | кв.м. | 8932.638
[21 empty] | установка направляющих устройств | 369 | п.м. | 461.3
33 | 2220181 | ул. Кайдаловская | 1.135 | 11000 | 1.135 | 11000 | [12 empty] | ул. Угданская | ул. Кайдаловская, стр. 45 | ремонт покрытия проезжей части | 1.135 | км | 10516
[22 empty] | 11000 | кв.м.
[21 empty] | ремонт тротуаров | 5300 | кв.м. | 6427.676
[21 empty] | установка направляющих устройств | 315 | п.м. | 393.8
[21 empty] | Остановочный павильон | 1 | шт | 100
34 | 2229366 | ул. Николая Островского | 1.432 | 12870 | 1.432 | 12870 | [12 empty] | ул. Амурская | ул. Угданская | ремонт покрытия проезжей части | 1.432 | км | 12303.72
[22 empty] | 12870 | кв.м.
[21 empty] | ремонт тротуаров | 8400 | кв.м. | 10177.086
[21 empty] | установка направляющих устройств | 370 | п.м. | 462.5
35 | 2226713 | ул. Ленинградская | 2.723 | 49000 | 2.723 | 49000 | [12 empty] | ул. Ленинградская, 2 | Матвеева | ремонт покрытия проезжей части | 2.723 | км | 46844
[22 empty] | 49000 | кв.м.
[21 empty] | ремонт тротуаров | 16200 | кв.м. | 17024.682
[21 empty] | установка направляющих устройств | 828 | п.м. | 1035
[21 empty] | Остановочный павильон | 8 | шт | 800
36 | 2227841 | ул. Бабушкина | 3.6 | 86400 | 3.6 | 86400 | [12 empty] | ул. Кирова | ул. Шилова | ремонт покрытия проезжей части | 3.6 | км | 82598.4
[22 empty] | 86400 | кв.м.
[21 empty] | ремонт тротуаров | 6000 | кв.м. | 7269.314
[21 empty] | установка направляющих устройств | 3700 | п.м. | 4625
[21 empty] | Остановочный павильон | 10 | шт | 1000
[21 empty] | Светофорный объект П1 | 48 | шт | 12000
37 | 2228356 | проспект Генерала Белика | 2.163 | 43260 | 2.163 | 43260 | [18 empty] | ул Шилова | ул. Крымская | ремонт покрытия проезжей части | 2.163 | км | 58401
[28 empty] | 43260 | кв.м.
[27 empty] | Остановочный павильон | 4 | шт | 400
[27 empty] | ремонт тротуаров | 12000 | кв.м. | 17546.69
[27 empty] | установка направляющих устройств | 1200 | п.м. | 1500
38 | 2226132 | ул. Байкальская | 1.29 | 13000 | 1.29 | 13000 | [18 empty] | ул. Недорезова | ул. Пограничная | ремонт покрытия проезжей части | 1.29 | км | 17550
[28 empty] | 13000 | кв.м.
[27 empty] | Остановочный павильон | 4 | шт | 400
[27 empty] | ремонт тротуаров | 5160 | кв.м. | 6796.72
[27 empty] | установка направляющих устройств | 240 | п.м. | 300
39 | 2223545 | ул. Авиационная | 1.87 | 17000 | 1.87 | 17000 | [18 empty] | ул. Суворова | ул.Рахова | ремонт покрытия проезжей части | 1.87 | км | 22950
[28 empty] | 17000 | кв.м.
[27 empty] | Остановочный павильон | 6 | шт | 600
[27 empty] | ремонт тротуаров | 7480 | кв.м. | 14076.65
[27 empty] | установка направляющих устройств | 475 | п.м. | 593.8
40 | 2220903 | ул. Рахова | 2.89 | 26000 | 2.89 | 26000 | [18 empty] | ул. Проектная | ул. Ивановская | ремонт покрытия проезжей части | 2.89 | км | 35100
[28 empty] | 26000 | кв.м.
[27 empty] | Остановочный павильон | 4 | шт | 400
[27 empty] | ремонт тротуаров | 11560 | кв.м. | 21898.59
[27 empty] | установка направляющих устройств | 679 | п.м. | 848.8
41 | 2223092 | ул. Ивановская | 4.14 | 33000 | 4.14 | 33000 | [18 empty] | ул. Рахова | ул. Энергостроителей | ремонт покрытия проезжей части | 4.14 | км | 44550
[28 empty] | 33000 | кв.м.
[27 empty] | Остановочный павильон | 2 | шт | 200
[27 empty] | ремонт тротуаров | 5600 | кв.м. | 10608.29
[27 empty] | устройство освещения | 2.84 | км | 10508
42 | 2221310 | ул. Назара Широких | 2 | 14000 | 2 | 14000 | [18 empty] | пр. Жукова | ул. Весенняя | ремонт покрытия проезжей части | 2 | км | 18900
[28 empty] | 14000 | кв.м.
[27 empty] | ремонт тротуаров | 8000 | кв.м. | 15154.72
[27 empty] | устройство освещения | 0.38 | км | 1406
[27 empty] | Остановочный павильон | 2 | шт | 200
[27 empty] | установка направляющих устройств | 400 | п.м. | 500
43 | 2224454 | ул. Чкалова | 3.541 | 67279 | 3.541 | 67279 | [18 empty] | ул. Чкалова, стр.1 | ул. Белика | ремонт покрытия проезжей части | 3.541 | км | 90826.65
[28 empty] | 67279 | кв.м.
[27 empty] | ремонт тротуаров | 21246 | кв.м. | 24663.45
[27 empty] | установка направляющих устройств | 682 | п.м. | 852.5
[27 empty] | Светофорный объект П1 | 34 | шт | 8500
44 | 2220514 | ул. Мира | 2 | 16000 | 2 | 16000 | [18 empty] | Гайдара | Назара Губина | ремонт покрытия проезжей части | 2 | км | 21600
[28 empty] | 16000 | кв.м.
[27 empty] | Остановочный павильон | 6 | шт | 600
[27 empty] | ремонт тротуаров | 8000 | кв.м. | 15154.72
[27 empty] | установка направляющих устройств | 198 | п.м. | 247.5
45 | 2220085 | ул. Тобольского | 1.7 | 15300 | 1.7 | 15300 | [18 empty] | ул. Гайдара | ул. Тобольского, стр. 1 | ремонт покрытия проезжей части | 1.7 | км | 20655
[28 empty] | 15300 | кв.м.
[27 empty] | Остановочный павильон | 4 | шт | 400
[27 empty] | ремонт тротуаров | 6800 | кв.м. | 9391.55
[27 empty] | установка направляющих устройств | 224 | п.м. | 280
[27 empty] | устройство освещения | 1.7 | км | 6290
46 | 2227548 | ул. Баргузинская | 0.9 | 30000 | 0.9 | 30000 | [18 empty] | ул. Амурская | ул. Бабушкина | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 21600
[28 empty] | 16000 | кв.м.
[27 empty] | ремонт тротуаров | 5400 | кв.м. | 7896
[27 empty] | установка направляющих устройств | 500 | п.м. | 625
47 | 2227974 | ул. Казачья | 1.08 | 14000 | 1.08 | 14000 | [18 empty] | ул. Агинский тракт | ул. Каларская | ремонт покрытия проезжей части | 1.08 | км | 14580
[28 empty] | 10800 | кв.м.
[27 empty] | ремонт тротуаров | 11400 | кв.м. | 17174.92
[27 empty] | установка направляющих устройств | 600 | п.м. | 750
[27 empty] | Остановочный павильон | 6 | шт | 600
48 | 2224554 | ул. Ярославского | 1.806 | 30700 | 1.806 | 30700 | [24 empty] | ул. Полины Осипенко | ул. Промышленная | ремонт покрытия проезжей части | 1.806 | км | 37454
[34 empty] | 30700 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 10800 | кв.м. | 15573.614
[33 empty] | установка направляющих устройств | 442 | п.м. | 552.5
[33 empty] | Остановочный павильон | 5 | шт | 500
[33 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 360 | п.м. | 1800
49 | 2225710 | ул. Коханского | 1.15 | 15000 | 1.15 | 15000 | [24 empty] | Богомягкова | Шилова | ремонт покрытия проезжей части | 1.15 | км | 18300
[34 empty] | 15000 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 6900 | кв.м. | 9656.911
[33 empty] | установка направляющих устройств | 330 | п.м. | 412.5
[33 empty] | Остановочный павильон | 6 | шт | 600
50 | 2222517 | ул. Богомягкова | 2.5 | 57750 | 2.5 | 57750 | [24 empty] | ул. Недорезова | ул. Новобульварная | ремонт покрытия проезжей части | 2.5 | км | 69540
[34 empty] | 57000 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 15000 | кв.м. | 16762.194
[33 empty] | установка направляющих устройств | 661 | п.м. | 826.3
[33 empty] | Остановочный павильон | 10 | шт | 1000
[33 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 1100 | п.м. | 5000
51 | 2228605 | ул. Комсомольская | 1.37 | 21920 | 1.37 | 21920 | [24 empty] | ул.Генерала Белика | стр. №2 | ремонт покрытия проезжей части | 1.37 | км | 26742.4
[34 empty] | 21920 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 8220 | кв.м. | 11853.238
52 | 2229174 | ул. Засопочная | 1.27 | 10160 | 1.27 | 10160 | [24 empty] | ул. Магистральная | стр. №111 | ремонт покрытия проезжей части | 1.27 | км | 12395.2
[34 empty] | 10160 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 3810 | кв.м. | 5494
53 | 2228801 | ул. Онискевича | 1.035 | 8280 | 1.035 | 8280 | [24 empty] | ул. Карла Маркса | ул. Высокая | ремонт покрытия проезжей части | 1.035 | км | 10101.6
[34 empty] | 8280 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 3105 | кв.м. | 4477.409
54 | 2227796 | ул. Кочеткова | 1.416 | 14160 | 1.416 | 14160 | [24 empty] | ул. Ленинградская | ул. Таежная | ремонт покрытия проезжей части | 1.416 | км | 20130
[34 empty] | 16500 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 8496 | кв.м. | 10554.376
55 | 2228574 | ул. Смоленская | 2.34 | 28080 | 2.34 | 28080 | [24 empty] | ул. Токмакова | ул. 1-я Читинская | ремонт покрытия проезжей части | 2.34 | км | 34257.6
[34 empty] | 28080 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 14040 | кв.м. | 14433.475
56 | 2225207 | ул. Каларская | 2.1 | 25200 | 2.1 | 25200 | [24 empty] | стр. №2 ул. Каларская | 1-я Оранжерйная | ремонт покрытия проезжей части | 2.1 | км | 30744
[34 empty] | 25200 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 12600 | кв.м. | 13425.929
57 | 2229400 | ул. Промышлення | 3.29 | 46060 | 3.29 | 46060 | [24 empty] | Промышленная стр №1 | ул. Ярославского | ремонт покрытия проезжей части | 3.29 | км | 56193.2
[34 empty] | 46060 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 9560 | кв.м. | 12011.425
58 | 2224682 | ул. Верхоленская | 1.43 | 28600 | 1.43 | 28600 | [24 empty] | ул. Чкалова | Объездное шоссе | ремонт покрытия проезжей части | 1.43 | км | 34892
[34 empty] | 28600 | кв.м.
[33 empty] | ремонт тротуаров | 8580 | кв.м. | 9187.911
[33 empty] | установка направляющих устройств | 600 | п.м. | 750
59 | 2226803 | ул. Гайдара | 5.3 | 51400 | 5.3 | 51400 | [24 empty] | ул. Магистральная | ул. Западная | ремонт покрытия проезжей части | 3 | км | 40260
[34 empty] | 33000 | кв.м.
[33 empty] | Остановочный павильон | 6 | шт | 600
[33 empty] | ремонт тротуаров | 18000 | кв.м. | 25956.068
[33 empty] | установка направляющих устройств | 500 | п.м. | 625
60 | 2225980 | ул. Полины Осипенко | 1.216 | 18240 | 1.216 | 18240 | [30 empty] | ул. Ярославского | ул. Бабушкина | ремонт покрытия проезжей части | 1.216 | км | 36297.6
[40 empty] | 18240 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 7296 | кв.м. | 13347.38
61 | 2224247 | ул. Столярова | 0.714 | 22400 | 0.714 | 22400 | [30 empty] | ул. Селенгинская | ул Столярова стр №93 | ремонт покрытия проезжей части | 0.714 | км | 22288
[40 empty] | 11200 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 9600 | кв.м. | 21686.135
62 | 2219828 | ул. Токмакова | 1.223 | 13453 | 1.223 | 13453 | [30 empty] | уд. Угданская | стр №50 ул. Токмакова | ремонт покрытия проезжей части | 1.223 | км | 26765.5
[40 empty] | 13450 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 7338 | кв.м. | 20018.18
63 | 2222592 | ул. Энтузиастов | 1.8 | 25200 | 1.8 | 25200 | [30 empty] | удл. Строителей | пр. Раздольный | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км | 50148
[40 empty] | 25200 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 10800 | кв.м. | 19757.57
64 | 2221607 | ул. Строителей | 1.502 | 21028 | 1.502 | 21028 | [30 empty] | пр. Раздольный | Строителей стр. №96 | ремонт покрытия проезжей части | 1.502 | км | 41790
[40 empty] | 21000 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 9012 | кв.м. | 16486.6
65 | 2225081 | ул. Журавлева | 2.97 | 58590 | 1.675 | 58590 | [32 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 1.675 | км | 44775
[40 empty] | 22500 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 13020 | кв.м. | 29952.13
66 | 2224267 | ул. 40 лет Октября | 1.837 | 16533 | 1.837 | 16533 | [30 empty] | ул. Победы | стр. №1 ул. 40 лет Октября | ремонт покрытия проезжей части | 1.837 | км | 32835
[40 empty] | 16500 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 7348 | кв.м. | 16902.42
67 | 2219833 | проезд Кутузовский | 3.55 | 42300 | 3.55 | 42300 | [30 empty] | ул. 4-я Станкозаводская | стр №126 | ремонт покрытия проезжей части | 3.55 | км | 70645
[40 empty] | 35500 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 9400 | кв.м. | 21622.555
68 | 2224658 | ул. Якутская | 0.941 | 8469 | 0.941 | 8469 | [30 empty] | ул. Беклемишевская | ул. Партизанская | ремонт покрытия проезжей части | 0.941 | км | 16915
[40 empty] | 8500 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 3764 | кв.м. | 8658.27
69 | 2223385 | ул. Железобетонная | 0.47 | 5940 | 0.47 | 5940 | [30 empty] | стр. №2 ул. Трактовая | ул. Трактовая | ремонт покрытия проезжей части | 0.47 | км | 9950
[40 empty] | 5000 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 2640 | кв.м. | 6072.74
70 | 2227459 | ул. Анохина | 2.209 | 20000 | 2.209 | 20000 | [30 empty] | ул. Баргузинская | ул. Кастринская | ремонт покрытия проезжей части | 2.209 | км | 39800
[40 empty] | 20000 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 13254 | кв.м. | 18006.145
71 | 2226803 | ул. Гайдара | 2.3 | 51400 | 2.3 | 51400 | [30 empty] | ул. Магистральная | ул. Западная | ремонт покрытия проезжей части | 2.3 | км | 36616.0099
[40 empty] | 18400.005 | кв.м.
[39 empty] | Остановочный павильон | 6 | шт | 600
[39 empty] | ремонт тротуаров | 18000 | кв.м. | 25956.068
[39 empty] | установка направляющих устройств | 500 | п.м. | 625
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) городского округа "Город Чита" |  |  |  |  | 138.644 |  |  |  |  | 28.704 | км | 703810.8908 |  |  |  | 22.932 | км | 476105.5838 |  |  |  | 18.99 | км | 388954.948 |  |  |  | 23.574 | км | 564076.55 |  |  |  | 22.707 | км | 553062.85 |  |  |  | 19.437 | км | 648516.3029
Муниципальный район "Читинский район"
1 |  | Ул. Совхозная, пгт. Атамановка |  |  | 1.05 | 8400 | [26 empty] | ремонт | 1.05 | км | 21378
2 | 2229136 | ул Матюгина, пгт. Атамановка |  |  | 4.7 | 37600 | [24 empty] | ул Матюгина 1 | пересечение с ул. Заводская | ремонт | 4.55 | км | 88929.15
3 | 2227768 | ул Заводская, пгт. Атамновка |  |  | 0.4 | 3200 | [30 empty] | пересечение с ул. Матюгина | пересечение с ул. Шоссейная | ремонт | 0.45 | км | 11394
4 | 2229664 | ул Полевая, с. Засопка |  |  | 0.95 | 7600 | [8 empty] | ремонт | 0.95 | км | 18525
5 | 2228076 | ул Тверская, с. Засопка |  |  | 0.417 | 3336 | [18 empty] | пересечение с ул. Совхозная | пересечение с ул. Магистральная | ремонт | 0.25 | км | 5090
6 | 2222087 | ул Центральная, с. Засопка |  |  | 0.4 | 3200 | [30 empty] | пересечение с ул. Полевая | пересечение с ул. Центральный квартал | ремонт | 0.8 | км | 21955.38
7 | 2227458 | ул Пионерская, с. Засопка |  |  | 0.3 | 2400 | [30 empty] | пересечение с ул Центральный квартал | пересечение с ул Полевая | ремонт | 0.5 | км | 12660
8 |  | Чита - Засопка |  |  | 1.8 | 14400 | [26 empty] | ремонт | 1.8 | км | 36630
9 |  | Смоленка - Забайкальский |  |  | 7.135 | 57080 | [12 empty] | пересечение с ул Советская | пересечение с ул Дорожная | ремонт | 7.135 | км | 132626.18
10 |  | ул Центральный квартал, с.Засопка |  |  | 0.4 | 3200 | [30 empty] | пересечение с ул Центральная | пересечение с ул Пионерская | ремонт | 0.4 | км | 10128
11 |  | ул Заозерная с. Угдан |  |  | 1.5 | 12000 | [8 empty] | ремонт | 1.5 | км | 27387.53
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) муниципального района "Читинский район" |  |  |  |  | 19.052 | 152416 | [9 empty] | 2.45 | км | 45912.53 |  |  |  | 7.135 | км | 132626.18 |  |  |  | 0.25 | км | 5090 |  |  |  | 7.4 | км | 146937.15 |  |  |  | 2.15 | км | 56137.38
Муниципальный район "Карымский район"
81 |  | А-166 Чита - Забайкальск с Китайской Народной Республикой км 60+300 - км 66+550 | 6.25 | 43750 | 6.25 | 43750 | [6 empty] | 0+00 | 6+250 | ремонт | 6.25 | км | 104062.5
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) муниципального района "Карымский район" |  |  |  |  | 6.25 | 43750 | [9 empty] | 6.25 | км | 104062.5
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) |  |  |  |  | 163.946 | 196166 |  |  |  | 28.704 |  | 703810.8908 |  |  |  | 31.632 |  | 626080.6138 |  |  |  | 26.125 |  | 521581.128 |  |  |  | 23.824 |  | 569166.55 |  |  |  | 30.107 |  | 700000 |  |  |  | 21.587 |  | 704653.6829
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 26.8 | км | 291153.9567 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 31.632 | км | 471286.766 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 26.125 | км | 395906.19 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 23.574 | км | 371802.65 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 30.11 | км | 537947.15 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 21.59 | км | 484962.4899
[10 empty] | 373149 | кв.м. |  |  |  |  | 352315.5 | кв.м. |  |  |  |  | 275397.5 | кв.м. |  |  |  |  | 271639 | кв.м. |  |  |  |  | 320500 | кв.м. |  |  |  |  | 215490.005 | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт | - | км | - |  |  | капитальный ремонт | - | км | - |  |  | капитальный ремонт | - | км | - |  |  | капитальный ремонт | - | км | - |  |  | капитальный ремонт | - | км | - |  |  | капитальный ремонт | - | км | -
[10 empty] | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | -
[9 empty] | реконструкция | - | км | - |  |  | реконструкция | - | км | - |  |  | реконструкция | - | км | - |  |  | реконструкция | - | км | - |  |  | реконструкция | - | км | - |  |  | реконструкция | - | км | -
[10 empty] | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. |  |  |  |  | - | кв.м. |  |  |  |  | - | кв.м. |  |  |  |  | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | -
[9 empty] | строительство | 1.9 | км | 204965.1 |  |  | строительство | - | км | - |  |  | строительство | - | км | - |  |  | строительство | - | км | - |  |  | строительство | - | км | - |  |  | строительство | - | км | -
[10 empty] | 24150 | кв.м. |  |  |  |  | - | кв.м. |  |  |  |  | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | - |  |  |  | - | кв.м. | -
[9 empty] | нанесение разметки | - | кв.м. | - |  |  | нанесение разметки | - | кв.м. | - |  |  | нанесение разметки | - | кв.м. | - |  |  | нанесение разметки | - | кв.м. | - |  |  | нанесение разметки | - | кв.м. | - |  |  | нанесение разметки | - | кв.м. | -
[10 empty] | - | км |  |  |  |  | - | км |  |  |  |  | - | км |  |  |  |  | - | км |  |  |  |  | - | км |  |  |  |  | - | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 8 | шт. | 2000 |  |  | устройство светофорных объектов | 8 | шт | 2000 |  |  | устройство светофорных объектов | 54 | шт. | 13500 |  |  | устройство светофорных объектов | 34 | шт. | 8500 |  |  | устройство светофорных объектов | - | шт. | - |  |  | устройство светофорных объектов | - | шт. | -
[9 empty] | установка дорожных знаков | - | шт. | - |  |  | установка дорожных знаков | - | шт. | - |  |  | установка дорожных знаков | - | шт. | - |  |  | установка дорожных знаков | - | шт. | - |  |  | установка дорожных знаков | - | шт. | - |  |  | установка дорожных знаков | - | шт. | -
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 80 | п.м. | 400 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 1456 | пм | 14861 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 300 | п.м. | 1500 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | - | п.м. | - |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 1460 | п.м. | 6800 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 134678 | кв.м. | 188201.2341 |  |  | ремонт тротуаров | 95290 | кв.м. | 126692.4478 |  |  | ремонт тротуаров | 75590 | кв.м. | 98531.038 |  |  | ремонт тротуаров | 102646 | кв.м. | 160362.3 |  |  | ремонт тротуаров | 119111 | кв.м. | 149386.55 |  |  | ремонт тротуаров | 111472 | кв.м. | 218466.193
[9 empty] | устройство освещения | 1.5 | км | 5550 |  |  | устройство освещения | 1.87 | км | 6919 |  |  | устройство освещения | - | - | - |  |  | устройство освещения | 4.92 | км | 18204 |  |  | устройство освещения | - | - | - |  |  | устройство освещения |  | -
[9 empty] | установка направляющих устройств | 6674 | п.м. | 8340.6 |  |  | установка направляющих устройств | 2735 | п.м. | 3421.4 |  |  | установка направляющих устройств | 6915 | п.м. | 8643.9 |  |  | установка направляющих устройств | 5198 | п.м. | 6497.6 |  |  | установка направляющих устройств | 2533 | п.м. | 3166.3 |  |  | установка направляющих устройств | 500 | п.м. | 625
[9 empty] | другое (Остановочный павильон) | 32 | шт. | 3200 |  |  | другое (Остановочный павильон) | 29 | шт. | 2900 |  |  | другое (Остановочный павильон) | 35 | шт. | 3500 |  |  | другое (Остановочный павильон) | 38 | шт. | 3800 |  |  | другое (Остановочный павильон) | 27 | шт. | 2700 |  |  | другое (Остановочный павильон) | 6 | шт. | 600
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги федерального значения
7 |  | Автомобильная дорога Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита (км 1060+168 - км 1105+536) |  |  | 45.368 | 362944
[19 empty] | 1080+000 | 1091+800 | капитальный ремонт | 4.3667 | км | 233183.629
[19 empty] | 1068+000 | 1080+000 | капитальный ремонт | 2 | км | 47827.644
[7 empty] | 1060+168 | 1105+536 | разметка | км/м2 | 45,368/12803 | 5235.39 | 1060+168 | 1105+536 | разметка | км/м2 | 45,368/12803 | 5460.507
8 |  | Автомобильная дорога А-350 Чита-Забакальск - ганица с Китайской Народной Республикой (км 0+000 - км 9+500) |  |  | 9.5 | 76000
[7 empty] | 6+000 | 19+800 | разметка | км/м2 | 9,5/5562 | 1235.659 | 6+000 | 19+800 | разметка | км/м2 | 9,5/5562 | 1233.34
9 |  | Автомобильная дорога Р-297 "Амур" Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск (км 6+000 - км 19+800) |  |  | 13.8 | 110400
[7 empty] | 0+000 | 9+500 | разметка | км/м2 | 13,8/8757 | 1717.727 | 0+000 | 9+500 | разметка | км/м2 | 13,8/8757 | 1872.14
Итого по автомобильным дорогам федерального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт | 6.3667 | км | 281011.273 |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 50933.6 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 27122 | кв.м. | 8188.776 |  |  | нанесение разметки | 27122 | кв.м. | 8565.987 |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | 68.668 | км |  |  |  |  | 68.668 | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Автомобильные дороги местного значения (муниципальный дорожный фонд городского округа "Город Чита")
Содержание и ремонт улично-дорожной сети г. Чита | [11 empty] | 140000 |  |  |  |  | км | 140000 |  |  |  |  | км | 140000 |  |  |  |  | км | 140000 |  |  |  |  | км | 140000 | [5 empty] | 140000
ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | 17220 | кв.м. |  |  |  |  | 18516 | кв.м. |  |  |  |  | 20235 | кв.м. |  |  |  |  | 25635 | кв.м. |  |  |  |  | 95402 | кв.м. |  |  |  |  | 91020 | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 1207 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 1148 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 4999 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 3512 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 4987 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 5142 | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 5 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 7 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 9 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 14 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 9 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 17 | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков | 1423 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 968 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 1214 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 1479 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 1386 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 1517 | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 13564 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 14512 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 16230 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 11214 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 19874 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 23480 | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Резервные объекты на автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования приоритетного проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.
5 | 2223101 | ул. Кирпично-Заводская |  |  | 1.47 | 11760 | [6 empty] | ул. Карла Маркса | пересечение ул. Кирпично-Ззаводская -ул. Магистральная | Строительство | 10206 | кв.м. | 68000
65 | 2225081 | ул. Строительная | 6.51 | 58590 | 6.51 | 58590 | [30 empty] | ФАД Байкал | ул. Строительная, 26 | ремонт покрытия проезжей части | 6.51 | км | 132283.2
[40 empty] | 58590 | кв.м.
[39 empty] | ремонт тротуаров | 13020 | кв.м. | 27869.576
30 | 2225245 | ул. Курнатовского |  |  | 1.704 | 17000 | [18 empty] | ул. Курнатовского | автодорога "объездное шоссе" | реконструкция | 24975 | кв.м. | 170000
Итого по резервным объектам | [15 empty] | 10206 | кв.м. | 68000 | [9 empty] | 24975 | кв.м. | 170000 | [9 empty] | 6.51 | км | 160152.776
ИТОГО по резервным объектам | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция | 2.8 | км | 170000 |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 24975 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство | 0.73 | км | 68000 |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 10206 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | другое (Остановочный павильон) |  | шт. |  |  |  | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Итого по автомобильным дорогам общего пользования за исключением автодорог федерального значения | [9 empty] | 28.704 |  | 703810.8908 |  |  |  | 42.632 |  | 700320.6138 |  |  |  | 43.045 |  | 699999.998 |  |  |  | 38.949 |  | 700000 |  |  |  | 32.961 |  | 700000 |  |  |  | 21.587 |  | 704653.6829 | 207.878

## Таблица №3
Таблица № 3. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения, работающих в режиме перегрузки (по субъекту Российской Федерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улиц) | Участок, работающий в режиме перегрузки |  |  | Мероприятия по устранению режима перегрузки |  |  |  |  | Примечания
|  |  | Адрес участка |  | Протяженность | Адрес участка |  | Вид работ | Сроки проведения, год | Стоимость мероприятий
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | км | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Автомобильные дороги федерального значения
ИТОГО
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 | 1923001 | Улан-Удэ-Романовка-Чита | км 536+000 | 572+000 | 36 | 562+716 | 567+716
[6 empty] | 567+716 | 572+000
| 1922975 | Обход г. Чита | км 0+000 | 14+000 | 14 | 0+000 | 14+000 | ремонт | 2020-2021 | 175938
| 1923002 | Подъезд к с.Беклемишево | км 0+000 | 31+000 | 31 | 0+000 | 10+000 | реконструкция | 2019 | 755620
2 | 1923137 | Чита-Ингода | км 20+000 | 42+000 | 22 | 29+700 | 36+000 | ремонт | 2021 | 107862.3
3 | [5 empty] | 36+000 | 42+000 | ремонт | 2022 | 102726
ИТОГО |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 1142146.3
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 | 2222596 | ул. Трактовая | ул. Крымская | ул. Ковыльная | 3.95 |  |  | ремонт | 2020 | 76912.578
2 | 2225490 | ул. Романовский тракт | ул. Ковыльная | ул. Олимпмийская | 0.88 |  |  | ремонт | 2019 | 21014.585
3 | 2220122 | ул. Ленина | ул. Бутина | пр. Генерала Белика | 1.74 |  |  | ремонт
4 | 2227841 | ул. Бабушкина | ул. Полины Осипенко | пр. Генерала Белика | 1.65 |  |  | ремонт | 2021 | 48272.23
5 | 2225570 | ул. Кастринская | ул. Анохина | ул. Богомягкова | 0.22 |  |  | ремонт | 2021 | 5416.73
6 | 2222517 | ул. Богомягкова | ул. Кастринская | ул. Бабушкина | 0.67
7 | 2220072 | ул. Новобульварная | ул. Кайдалаовская | ул. Шилова | 2.5 |  |  | реконструкция | 2021 |  | финансирование работ планируется в рамках иных мероприятий
8 | 2222052 | Карповский тракт | ул. Просторная | до стр. 253а мкр. Солнечный | 1.8 |  |  | строительство | 2019 | 72000
9 | 2224454 | ул. Чкалова | ул. Полины Осипенко | ул. Красноармейская | 1.53 |  |  | ремонт | 2022 | 42434
10 | 2221937 | ул. Амурская | ул. Николая Островского | ул. Кастринская | 1.41
11 | 2224554 | ул. Ярославского | ул. Промышленная | ул. Полины Осипенко | 1.81 |  |  | ремонт | 2023 | 49310.97
12 | 2226298 | ул. Недорезова | ул. Краснознаменная | ул. Комсомольская | 0.3
13 | 2223545 | ул. Авиационная | ул. Суворова | ул. Рахова | 1.87 |  |  | ремонт | 2022 | 35813.77
14 | 2220903 | ул. Рахова | ул. Авиационная | ул. Ивановская | 2.89 |  |  | ремонт | 2022 | 54691.02
15 | 2223092 | ул. Ивановская | ул. Рахова | пр. Фадеева | 1.29
16 | 2226713 | ул. Ленинградская | ул. Ленинградская, стр.2 | ул. Бабушкина | 1.15
17 | 2229366 | ул. Николая Островского | ул. Бабушкина | ул. Угданская | 0.46 |  |  | ремонт | 2021 | 9236.45
ИТОГО |  |  |  |  | 7.96 |  |  |  |  | 415102.333
ОБЩИЙ ИТОГ |  |  |  |  | 110.96

## Таблица №4
Таблица № 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети субъекта Российской Федерации и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг.
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП) |  | Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП в 2017 г., шт. |  |  |  | Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП2 | Количество пострадавших в МКДТП в 2017 г., чел. |  | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП3 | Мероприятия по ликвидации МКДТП4 |  |  |  |  | Примечания
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | Всего | В том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС | По видам1 |  |  | Погибло | Ранено |  | Адрес участка |  | Вид работ | Сроки проведения (месяц, год) | Стоимость мероприятий
[7 empty] | Вид | Количество |  |  |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Автомобильные дороги федерального значения
1 |  | Р-258 Иркутск-Улан-Удэ-Чита км 719+000 - км 1105+418 | 721+000 | 721+900 | 6 | 1 | 4 1 5 | 4 1 1 | В 2017 году на данном участке автомобильной дороги км 721+296 проводился капитальный ремонт моста через р. Ушоты. Причина ДТП несоблюдение требований предписанных временными дорожными знаками при производстве работ, несоблюдение скорости движения, управление т/с в н/с. | 2 | 5 | 22 | 721+000 | 721+900 | Содержание участка. Установка аншлагов «Аварийно-опасный участок» (2 шт.) | март 2018 | 18 | После Установки Аншлагов "Аварийноопасный участок" ДТП не зарегистрировано
2 |  | Р-258 Иркутск-Улан-Удэ-Чита км 719+000 - км 1105+418 | 1094+400 | 1095+350 | 3 | 1 | 1 | 3 | Водители не соблюдали требования установленных дорожных знаков при выезде со второстепенной дороги, не предоставляли преимущество в движении. Управляли в нетрезвом состоянии. | 1 | 5 | 8 | 1095+110 | 1095+400 | В августе -сентябре 2017 года в рамках Федеральной Целевой Программы пересечение автомобильных дорог на км 1095+350 было обустроено автономными осветительными системами 8 шт., произведена установка знаков "Ваша скорость" 2-шт., установка дорожных знаков с повышенным информативным фоном - 8 шт., произведено устройство шумовых полос, установка световозвращающих элементов КД-3. | с июля 2017 по октыбрь 2017 | 3300 | стабильное место концентрации ДТП
3 |  | Р-258 Иркутск-Улан-Удэ-Чита км 719+000 - км 1105+418 | 1098+300 | 1099+100 | 3 | 0 | С | 3 | Водители не соблюдали требования установленных дорожных знаков при выезде со второстепенной дороги, не предоставляли преимущество в движении. Управляли в нетрезвом состоянии. | 0 | 6 | - | 1098+300 | 1098+800 | Содержание участка. Установка аншлагов «Аварийно-опасный участок» (2 шт.). Дорожных знаков 3,27 "Остановка запрещена" с повышенным информативным фоном-4 шт. | Аншлаги апрель 2018, знаки август 2018 | 54 | После Установки Аншлагов "Аварийноопасный участок" ДТП не зарегистрировано
4 |  | Р - 297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск км 0+000 - км 741+967) | 266+300 | 266+400 | 3 | 0 | 2 | 3 | Водители не соблюдали требования установленных дорожных знаков об ограничении скорости движения. | 0 | 3 | - | 266+300 | 266+400 | Содержание участка. Установка аншлагов «Аварийно-опасный участок» (2 шт. Выполнены работы по ликвидации просадлки | июль 2017 | 950 | После Установки Аншлагов "Аварийноопасный участок" ДТП не зарегистрировано
ИТОГО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 | 19 | [5 empty] | 4322
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 | 1922975 | Обход г.Чита км 0 - км 14+000 | 8+700 | 9+600 | 3 |  | 1 | 1 | управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение очередности движения | 0 | 4 | - | 8+700 | 9+600 | Содержание. На участке км 8+500 - 9+900 установили информационные аншлаги об аварийно-опасном участке ; на участке 8+700-9+700 обустроили шумовые полосы в соответствии с ГОСТ 33025-2014; установили дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости до 70 км/ч" с табличкой 8.2.1 | 2018 |  | Ремонт в рамках нацпроекта в 2021 г
[7 empty] | 1 | 1 | неправильный выбор дистанции | 0 | 1 | -
[7 empty] | 1 | 1 | водитель не имеет права на управление ТС, выезд на полосу встречного движения | 0 | 1 | -
2 | 1923147 | подъезд к г. Чита км. 0-2+854 | 0+847 | 1+800 | 3 |  | 1 | 1 | управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, неправильный выбор дистанции | 0 | 1 | - | 0+847 | 1+800 | Ремонт. Восстановление асфальтобетонного покрытия в местах ремонта зем. полотна,(устранение просадок) км.0+357, км.0+500, км.1+170, км1+270, км.1+390, км.1+440 , км.1+560, км.1+640, км.1+750, км1+940. Устройство искусственного освещения | 2018г.-ремонт а/б покрытия, зем. полотна, искусственных сооружений км.0-2+854. Ремонт 2023 | 10007.356 | Устройство искусственного освещения в рамках ремонтных мероприятий нацпроекта в 2023 г
[7 empty] | 1 | 1 | управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения | 0 | 4 | -
[7 empty] | 1 | 1 | водитель не имеет права на управление ТС, выезд на полосу встречного движения | 0 | 3 | -
ИТОГО | [5 empty] | 0 |  | 6 |  | 0 | 14 | [5 empty] | 10007.356
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 | 2227659 | Агинский тракт | Агинский тракт, стр. 6 | Агинский тракт, стр. 25 | 6/1 |  | 1 | 6 |  | 0 | 9 |  |  |  | установка барьерного ограждения, устройство тротуаров, ремонт покрытия, устройство заездных карманов и обустройство автобусных остановок, установка светофоров типа Т7 | 2020
2 | 2227841 | ул.Бабушкина | перекресток с ул. Журавлева |  | 3/1 |  | 1 | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  | обустройство средств фиксации НПДД в автоматическом режиме, обустройство дополнительных ТСРД со светодиодной индикацией, уширение проезжей части перекрестка, установка направляющих устройств, модернизация светофорного объекта с табло "обратного отсчета" | 2021
3 | 2227841 | ул. Бабушкина | ул. Каховская | ул. Баргузинская | 6/1,5 |  | 1 | 3 |  | 0 | 8 |  |  |  | ликвидация пешеходного перехода, установка светофорного объекта с вызывным устройством для пешеходов | 2020
[7 empty] | 5 | 3
4 | 2227841 | ул.Бабушкина | пересечение с ул. Баргузинской |  | 3 |  | 5 | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 2020
5 | 2229937 | ул.Бутина | перекресток с ул. Бабушкина |  | 3/5 |  | 5 | 3 |  | 0 | 3 |  |  |  | уширение проезжей части перекрестка, мероприятия в соответствии с ПОДД | 2019
6 | 2229440 | ул.Красной Звезды | ул.Красной Звезды, 51а | ул.Красной Звезды, 58 | 6/1,5 |  | 1 | 3 |  | 0 | 12 |  |  |  | обустройство средств фиксации НПДД в автоматическом режиме | 2019
[7 empty] | 5 | 3
7 | 2220122 | ул.Ленина | ул. Выставочная | ул. Ленинградская | 3/8 |  | 8 | 3 |  | 0 | 3 |  |  |  | обустройство пешеходных ограждений, обустройство светофорного объекта с вызывным устройством для пешеходов в рамках иных мероприятий | 2019
8 | 2220072 | ул.Новобульварная | ул. Курнатовского | ул. Богомягкова | 6/1,5 |  | 1 | 3 |  | 0 | 9 |  |  |  | установка светофорного объекта, уширение проезжей части в рамках реконструкции за счет иных мероприятий | 2021
[7 empty] | 5 | 3
9 | 2229537 | пр.Маршала Жукова | пр. Маршала Жукова, стр.5 | ул. Назара Широких | 3/1 |  | 1 | 3 |  | 0 | 5 |  |  |  | устройство разделительной полосы, обустройство пешеходного перехода, обустройство дублирующих знаков 5.19, обустройство дополнительных ТСРД со светодиодной индикацией, установка светофоров типа Т7 | 2020
10 | 2223092 | ул.Ивановская | ул.Ивановская, 80 | ул.Ивановская, 91 | 3/2 |  | 2 | 3 |  | 0 | 5 |  |  |  | ремонт дороги, приведение искусственнвх сооружений в нормативное состояние, установка удерживающих устройств, устройство искусственного освещения | 2022
11 | 2227280 | ул.Шилова | ул. Коханского | ул. Сухая падь | 3/1 |  | 1 | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  | необходимо выполнить устройство разделительной полосы в рамках иных мероприятий | 2022
ИТОГО | [7 empty] | 45 |  | 0 | 66
ОБЩИЙ ИТОГ | [5 empty] | 2 |  | 51 |  |  | 99 | [5 empty] | 14329.356
Примечание:
1) Заносятся данные об общем числе ДТП, после наклонной черты указывается цифрой через запятую значение кода вида каждого ДТП, например, 6/1,1,1,1,3,5
Коды видов ДТП:
0 – Наезд на животное; 1 – Столкновение; 2 – Опрокидывание; 3 – Наезд на стоящее ТС; 4 – Наезд на препятствие; 5 – Наезд на пешехода; 6 – Наезд на велосипедиста; 7 – Наезд на гужевой транспорт; 8 – Падение пассажира; 9 – Иной вид ДТП
2) Указываются условия и причины возникновения места концентрации ДТП, которые могут быть полностью устранены, либо обеспечено снижение их влияния на вероятность возникновения ДТП, в результате реализации мероприятий в рамках ПРОДС.
3) Указываются все цифровые значения кодов (через запятую), указанные в Карточках учета ДТП .
4) Указываются мероприятия, направленные на устранение либо снижение влияния условий и причин возникновения МКДТП, указанных в столбце 10.
Термин "аварийно-опасный участкок дороги" в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ.
Все столбцы таблицы по каждому аварийно-опасному участку должны быть заполнены (столбцы 7 и 14 заполняются при наличии ДТП, в местах совершения которых выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния УДС).
Последняя страница Перечня подписывается руководителем проектного офиса БКАД в регионе и руководителем подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации

## Таблица №5
Таблица № 5.Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (по субъекту Российской Федерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дороги (улицы), км | Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% | [8 empty] | Плановые сроки проведения инструментальной диагностики
|  |  |  | Фактическое состояние на 31.12.2018 |  |  |  |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2024
|  |  |  | Инстументальная диагностика |  |  | Экспертная оценка
|  |  |  | км | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1922977 | Агинское - Дульдурга | 87 |  |  |  | 60 | 68.9655 |  |  | 60 | 68.9655 | март | 2019
2 | 1922978 | Агинское - Нижний Цасучей | 82.3 |  |  |  | 62.3 | 75.6987 |  |  | 62.3 | 75.6987 | март | 2019
3 | 1922949 | Александровский Завод - Красноярово - Трубачево | 80 |  |  |  | 5 | 6.25 |  |  | 5 | 6.25 | декабрь | 2019
4 | 1923058 | Бырка - Акша | 237.195 |  |  |  | 90 | 37.9435 | 100 | 42.1594 | 159.5 | 67.2443 |  | 2021-2023
5 | 1923033 | Дарасун - Госграница с МНР | 297.515 | 10 | 3.3612 |  | 64.175 | 21.5703 | 65.535 | 22.0275 | 72.898 | 24.5023 |  | 2019-2020
6 | 1923101 | Подъезд к пгт. Кличка | 36.5 |  |  |  | 20 | 54.7945 |  |  | 20 | 54.7945 | декабрь | 2020
7 | 1923009 | Нерчинск - Шоноктуй | 184 |  |  |  | 51 | 27.7174 | 51 | 27.7174 | 97.3 | 52.8804 |  | 2021-2024
8 | 1923010 | Могойтуй - Сретенск - Олочи | 571.9 |  |  |  | 170.119 | 29.7463 | 191.269 | 33.4445 | 339.619 | 59.3843 | сентябрь | 2019-2024
9 | 1923011 | Шелопугино - Балей | 78.833 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.833 | 100 |  | 2021-2024
10 | 1923034 | Балей - Улятуй | 65.45 |  |  |  | 10 | 15.2788 |  |  | 10 | 15.2788 | декабрь | 2020
11 | 1923012 | Ивановка - Александровский Завод - Борзя | 290.55 |  |  |  | 90 | 30.9757 | 100 | 34.4175 | 268.55 | 92.4282 |  | 2019-2024
12 | 1923102 | Первомайск - Боржигонтай | 244 |  |  |  | 60 | 24.5902 |  |  | 60 | 24.5902 | март | 2021
13 | 1923122 | Забайкальск - Приаргунск | 169 |  |  |  | 80 | 47.3373 |  |  | 80 | 47.3373 | март | 2021
14 | 1923074 | Краснокаменск - Мациевская | 78.208 |  |  |  | 68.208 | 87.2136 | 78.208 | 100 | 78.208 | 100 | сентябрь | 2019
15 | 1922950 | Калга - Приаргунск | 76 |  |  |  | 30 | 39.4737 | 30 | 39.4737 | 56 | 73.6842 |  | 2020-2021
16 | 1923075 | Дарасун - Солнцево | 146.6 |  |  |  | 60.6 | 41.337 | 60.6 | 41.337 | 121.6 | 82.9468 |  | 2020-2024
17 | 1923035 | Краснокаменск - Досатуй | 52 |  |  |  | 36 | 69.2308 |  |  | 36 | 69.2308 | март | 2021
18 | 1923013. | Баляга - Ямаровка | 234 |  |  |  | 48.975 | 20.9295 | 48.975 | 20.9295 | 168.305 | 71.9252 |  | 2020-2024
19 | 1922979 | Могоча - Тупик | 96 |  |  |  | 6 | 6.25 |  |  | 6 | 6.25 | декабрь | 2021
20 | 1923103 | Кличка - Маргуцек | 8.6 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
21 | 1922951 | Подъезд к с. Староцурухайтуй | 24.24 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
22 | 1923014 | Подъезд к пгт Вершино-Дарасунский | 48.255 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 20.7232 | 48.255 | 100 | сентябрь | 2019-2021
23 | 1923059 | Новая Кука - Могзон - Хилок | 210.788 |  |  |  | 54.619 | 25.9118 | 54.619 | 25.9118 | 138.619 | 65.7623 |  | 2020-2024
24 | 1923060 | Могойтуй - Убур-Тохтор - Акша | 94 |  |  |  | 8 | 8.5106 |  |  | 8 | 8.5106 | декабрь | 2021
25 | 1923123 | Подъезд к с. Акша | 8.85 |  |  |  | 8.85 | 100 |  |  | 8.85 | 100 | декабрь | 2022
26 | 1923015 | Подъезд к с. Курулга | 14 |  |  |  | 14 | 100 |  |  | 14 | 100 | декабрь | 2022
27 | 1923124 | Подъезд к с. Улача | 3 |  |  |  | 3 | 100 |  |  | 3 | 100 | декабрь | 2022
28 | 1923036 | Подъезд к с. Урейск | 2 |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 2 | 100 | декабрь | 2022
29 | 1922952 | Александровский Завод - Журавлево - Маньково | 17 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
30 | 1923061 | Подъезд к с. Васильевский Хутор | 14 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
31 | 1923076 | Подъезд к с. Кокуй 2-й | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 100 |  |  | 2.5 | 100 | декабрь | 2022
32 | 1922980 | Подъезд к с. Кутугай | 5.5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
33 | 1923077 | Подъезд к с. Манкечур | 13 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
34 | 1923104 | Подъезд к с. Мулино | 4 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
35 | 1923125 | Подъезд к с. Николаевка | 6 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
36 | 1923037 | Подъезд к с. Новый Акатуй | 12 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
37 | 1922953 | Подъезд к с. Онон-Борзя | 19 |  |  |  | 4 | 21.0526 |  |  | 4 | 21.0526 | декабрь | 2022
38 | 1923038 | Подъезд к с. Чиндагатай | 7 |  |  |  | 1 | 14.2857 |  |  | 1 | 14.2857 | декабрь | 2022
39 | 1923039 | Подъезд к с. Шара | 16 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
40 | 1923016 | Подъезд к курорту Ургучан | 5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
41 | 1922981 | Подъезд к с. Матусово | 5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
42 | 1922982 | Подъезд к с. Нижний Ильдикан | 5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
43 | 1923078 | Подъезд к с. Хада-Булак | 19 |  |  |  | 5 | 26.3158 |  |  | 5 | 26.3158 | декабрь | 2022
44 | 1923040 | Передняя Бырка - Биликтуй | 11 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
45 | 1923017 | Подъезд к пгт Шерловая Гора | 5 |  |  |  | 2 | 40 |  |  | 2 | 40 | декабрь | 2022
46 | 1923105 | Подъезд к с. Ключевское | 16 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
47 | 1922983 | Подъезд к с. Чиндант 2-й | 11 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
48 | 1923079 | Газимурский Завод - Батакан - Зерен | 143 |  |  |  | 51.6 | 36.0839 |  |  | 51.6 | 36.0839 | декабрь | 2022
49 | 1922954 | Подъезд к с. Кактолга | 104.8 |  |  |  | 31.854 | 30.395 |  |  | 31.854 | 30.395 | декабрь | 2022
50 | 1923106 | Подъезд к п. Новоширокинский | 3.7 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
51 | 1923080 | Подъезд к н. п. Солонечный | 8 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
52 | 1923041 | Подъезд к с. Красный Великан | 23.7 |  |  |  | 4 | 16.8776 |  |  | 4 | 16.8776 | декабрь | 2022
53 | 1923107 | Подъезд к с. Абагайтуй | 9 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
54 | 1923081 | Чара - Чапо-Олого | 67 |  |  |  | 15.077 | 22.503 |  |  | 15.077 | 22.503 | декабрь | 2022
55 | 1923126 | Подъезд к с. Нижний Калгукан - Верхний Калгукан | 13 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
56 | 1922984 | Подъезд к с. Бура | 47 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
57 | 1923062 | Подъезд к с. Козлово | 39 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
58 | 1923042 | Подъезд к с. Средняя Борзя | 26 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
59 | 1923063 | Подъезд к с. Чингильтуй | 7 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
60 | 1923108 | Карымская - Олентуй | 17 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
61 | 1922955 | Подъезд к с. Сыпчегур | 21 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
62 | 1922956 | Подъезд к с. Урульга | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 100 | 16 | 100 | октябрь | 2019
63 | 1923082 | Краснокаменск - Кайластуй | 37 |  |  |  | 13 | 35.1351 |  |  | 13 | 35.1351 | декабрь | 2022
64 | 1923018 | Краснокаменск - Маргуцек - Ковыли | 61 |  |  |  | 10 | 16.3934 |  |  | 10 | 16.3934 | декабрь | 2022
65 | 1922985 | Коротково - Менза | 169 |  |  |  | 8 | 4.7337 |  |  | 8 | 4.7337 | декабрь | 2022
66 | 1922986 | Малоархангельск - Урлук | 107 |  |  |  | 30 | 28.0374 |  |  | 30 | 28.0374 | декабрь | 2022
67 | 1922987 | Жиндокон - Хилкотой - Конкино | 45 |  |  |  | 2 | 4.4444 |  |  | 2 | 4.4444 | декабрь | 2022
68 | 1922988 | Красный Чикой - Архангельское | 8 |  |  |  | 2 | 25 |  |  | 2 | 25 | декабрь | 2022
69 | 1922989 | Кыра - Гавань | 22 |  |  |  | 8 | 36.3636 |  |  | 8 | 36.3636 | декабрь | 2022
70 | 1923127 | Мангут - Кыра | 68 |  |  |  | 23 | 33.8235 | 23 | 33.8235 | 30 | 44.1176 | декабрь | 2021
71 | 1922990 | Подъезд к с. Михайло-Павловск | 46 |  |  |  | 5 | 10.8696 |  |  | 5 | 10.8696 | декабрь | 2022
72 | 1923128 | Тупик - Заречное | 3 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
73 | 1922957 | Калинино - Волочаевка | 33 |  |  |  | 15 | 45.4545 |  |  | 15 | 45.4545 | декабрь | 2022
74 | 1923043 | Подъезд к г. Нерчинск | 29.183 |  |  |  | 29.183 | 100 |  |  | 29.183 | 100 | декабрь | 2022
75 | 1923064 | Подъезд к с. Бишигино | 11 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
76 | 1922958 | Подъезд к с. Верхние Ключи | 5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
77 | 1923044 | Подъезд к с. Зюльзя | 40 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
78 | 1923109 | Подъезд к с. Илим | 16.5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
79 | 1923045 | Подъезд к с. Левые Кумаки | 10 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
80 | 1922991 | Подъезд к с. Нижние Ключи | 3 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
81 | 1923083 | Подъезд к с. Олекан | 25.85 |  |  |  | 25.85 | 100 |  |  | 25.85 | 100 | май | 2023
82 | 1923065 | Нерчинский Завод - Булдуруй 1-й | 39 |  |  |  | 12 | 30.7692 |  |  | 12 | 30.7692 | май | 2023
83 | 1923019 | Нерчинский Завод - Уровские Ключи | 57 |  |  |  | 15 | 26.3158 |  |  | 15 | 26.3158 | май | 2023
84 | 1922992 | Олочи - Аргунск | 31 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
85 | 1923020 | Подъезд к с. Горный Зерентуй | 10 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
86 | 1923084 | Подъезд к с. Широкая | 8 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
87 | 1922993 | Подъезд к с. Явленка | 7 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
88 | 1923129 | Улан-Цацык - Хара-Бырка | 26 |  |  |  | 8 | 30.7692 |  |  | 8 | 30.7692 | май | 2023
89 | 1923085 | Долгокыча - Калангуй | 12 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
90 | 1923086 | Ононск - Оловянная | 4 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
91 | 1923130 | Ононск - Единение | 48.1 |  |  |  | 12 | 24.948 |  |  | 12 | 24.948 | май | 2023
92 | 1922959 | Нижний Цасучей - Кулусутай | 54 |  |  |  | 8 | 14.8148 |  |  | 8 | 14.8148 | май | 2023
93 | 1923087 | Подъезд к с. Буйлэсан | 30 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
94 | 1923088 | Подъезд к с. Красная Ималка | 14 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
95 | 1922994 | Подъезд к с. Холуй-База | 12 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
96 | 1922960 | Подъезд к с. Чиндант 1-й | 2 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
97 | 1923131 | Баляга - Катангар | 25 |  |  |  | 6 | 24 |  |  | 6 | 24 | май | 2023
98 | 1923110 | Подъезд к с. Катаево | 4.5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
99 | 1923066 | Малета - Пески | 32 |  |  |  | 10 | 31.25 |  |  | 10 | 31.25 | май | 2023
100 | 1923021 | Новопавловка - Толбага | 5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
101 | 1923067 | Петровск-Забайкальский - Кижа | 12 |  |  |  | 12 | 100 |  |  | 12 | 100 | май | 2023
102 | 1923022 | Подъезд к г. Петровск-Забайкальский | 1 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
103 | 1923132 | Подъезд к с. Любовь | 15 |  |  |  | 1 | 6.6667 |  |  | 1 | 6.6667 | май | 2023
104 | 1923023 | Новопавловка - Зугмара | 4 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
105 | 1923046 | Подъезд к с. Харауз | 3 |  |  |  | 3 | 100 |  |  | 3 | 100 | май | 2023
106 | 1922961 | Подъезд к с. Тарбагатай | 9 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
107 | 1922995 | Бырка - Досатуй | 51 |  |  |  | 14 | 27.451 | 14 | 27.451 | 42.4 | 83.1373 |  | 2022
108 | 1923133 | Молодежный - Досатуй | 45 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
109 | 1923111 | Приаргунск - Зоргол | 29.5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
110 | 1922962 | Подъезд к п. Пограничный | 3 |  |  |  | 3 | 100 |  |  | 3 | 100 | декабрь | 2024
111 | 1923112 | Подъезд к с. Дурой | 4 |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 100 | декабрь | 2024
112 | 1923068 | Урулюнгуй - Кличка | 58 |  |  |  | 10 | 17.2414 |  |  | 10 | 17.2414 | декабрь | 2024
113 | 1923089 | Сретенск - Бори | 103.35 |  |  |  | 35 | 33.8655 |  |  | 35 | 33.8655 | декабрь | 2024
114 | 1922996 | Кудея - Большие Боты | 52.45 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
115 | 1922963 | Подъезд к пгт Кокуй | 5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
116 | 1922997 | Подъезд к с. Кулан | 24 |  |  |  | 8 | 33.3333 |  |  | 8 | 33.3333 | декабрь | 2024
117 | 1923047 | Подъезд к с. Алия | 8 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
118 | 1923048 | Подъезд к с. Дунаево | 3 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
119 | 1923134 | Усугли - Тунгокочен | 135.8 |  |  |  | 30 | 22.0913 |  |  | 30 | 22.0913 | декабрь | 2024
120 | 1923135 | Танга - Ленинский | 19 |  |  |  | 10 | 52.6316 |  |  | 10 | 52.6316 | декабрь | 2024
121 | 1923049 | Улеты - Могзон | 57 |  |  |  | 47 | 82.4561 |  |  | 47 | 82.4561 | декабрь | 2024
122 | 1923024 | Подъезд к пгт Дровяная | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 8.15 | 67.9167 | 8.15 | 67.9167 | сентябрь | 2019
123 | 1923136 | Подъезд к с. Арта | 7 |  |  |  | 7 | 100 |  |  | 7 | 100 | май | 2024
124 | 1922998 | Подъезд к с. Улеты | 1 |  |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 | май | 2024
125 | 1923090 | Подъезд к г. Хилок | 1 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
126 | 1922999 | Подъезд к п. ст. Жипхеген | 7 |  |  |  | 7 | 100 |  |  | 7 | 100 | май | 2024
127 | 1923091 | Подъезд к с. Бада | 4 |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 100 | май | 2024
128 | 1923025 | Подъезд к с. Энгорок | 29 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
129 | 1923000 | Чернышевск - Букачача | 70 |  |  |  | 22.3 | 31.8571 |  |  | 22.3 | 31.8571 | декабрь | 2024
130 | 1922964 | Чернышевск - Икшица | 22 |  |  |  | 10 | 45.4545 |  |  | 10 | 45.4545 | декабрь | 2024
131 | 1923026 | Подъезд к с. Байгул | 24 |  |  |  | 1.35 | 5.625 |  |  | 1.35 | 5.625 | декабрь | 2024
132 | 1923027 | Подъезд к с. Курлыч | 12 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
133 | 1923092 | Подъезд к с. Новоильинск | 12 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
134 | 1922965 | Подъезд к с. Новый Олов | 32 |  |  |  | 15 | 46.875 |  |  | 15 | 46.875 | май | 2024
135 | 1923093 | Подъезд к с. Укурей | 20.35 |  |  |  | 0.939 | 4.6143 |  |  | 0.939 | 4.6143 | май | 2024
136 | 1923113 | Сыпчегур - Ленинский | 43 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
137 | 1923001 | Улан-Удэ - Романовка - Чита | 48.48 | 6 | 12 | 2016 | 48.48 | 100 |  |  | 48.48 | 100 |  | 2023-2024
138 | 1923094 | Подъезд к с. Шишкино | 15 | 9 | 60 | 2016 | 6 | 40 |  |  | 6 | 40 | май | 2023
139 | 1923137 | Чита - Ингода | 22.3 |  |  |  | 10 | 44.843 | 10 | 44.843 | 22.3 | 100 |  | 2021-2022
140 | 1923114 | Смоленка - Карповка | 9.125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.125 | 100 |  | 2022
141 | 1922966 | Подъезд к п. Песчанка | 9 |  |  |  | 9 | 100 |  |  | 9 | 100 | декабрь | 2019
142 | 1923115 | Подъезд к с. Сивяково | 4 | 4 | 100 | июнь 2016 | 4 | 100 |  |  | 4 | 100 | декабрь | 2019
143 | 1923002 | Подъезд к с. Беклемишево | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 18.1818 | 55 | 100 | октябрь | 2019-2023
144 | 1923095 | Подъезд к с. Арахлей | 7 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
145 | 1923028 | Подъезд к с. Елизаветино | 32 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
146 | 1923096 | Подъезд к с. Новотроицк | 3.6 | 3.6 | 100 | июль 2016 | 3.6 | 100 |  |  | 3.6 | 100 | декабрь | 2019
147 | 1922967 | Подъезд к с. Кука (курорт) | 7 |  |  |  | 7 | 100 |  |  | 7 | 100 | декабрь | 2019
148 | 1923069 | Копунь - Малый Тонтой | 10 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
149 | 1923097 | Подъезд к с. Шивия | 30.5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
150 | 1923050 | Подъезд к с. Вершино-Шахтаминский | 22 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
151 | 1923070 | Подъезд к г. Шилка | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 100 |  |  | 1.3 | 100 | декабрь | 2019
152 | 1922968 | Подъезд к пгт Холбон | 3 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
153 | 1923116 | Подъезд к с. Митрофаново | 19 |  |  |  | 19 | 100 |  |  | 19 | 100 | май | 2020
154 | 1923138 | Подъезд к с. Казаново (восточный) | 2 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
155 | 1923139 | Подъезд к с. Номоконово | 4 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
156 | 1923003 | Подъезд к с. Ононское | 9 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
157 | 1923098 | Подъезд к с. Усть-Теленгуй | 9 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
158 | 1923140 | Первомайск - Шиванда | 8 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
159 | 1923117 | Подъезд к с. Южный Аргалей | 1 |  |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 | май | 2020
160 | 1923051 | Подъезд к пгт Орловский | 17 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
161 | 1923052 | Подъезд к с. Челутай | 11 |  |  |  | 11 | 100 |  |  | 11 | 100 | май | 2020
162 | 1923099 | Подъезд к с. Кункур | 18 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
163 | 1923053 | Подъезд к с. Гунэй | 51 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
164 | 1922969 | Подъезд к с. Будулан | 6 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
165 | 1923100 | Урдо-Ага - Хойто-Ага | 18 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
166 | 1923141 | Таптанай - Зуткулей | 30 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
167 | 1922970 | Таптанай - Чиндалей - Токчин | 46 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
168 | 1923071 | Подъезд к с. Бальзино | 3 |  |  |  | 3 | 100 |  |  | 3 | 100 | май | 2020
169 | 1923118 | Подъезд к с. Ара-Иля | 29 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
170 | 1923054 | Подъезд к источнику Алханай | 27.5 |  |  |  | 27.5 | 100 |  |  | 27.5 | 100 | декабрь | 2019
171 | 1923119 | Подъезд к с. Узон | 4 |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 100 | май | 2020
172 | 1923142 | Могойтуй - Догой | 21 |  |  |  | 1.611 | 7.6714 |  |  | 1.611 | 7.6714 | май | 2020
173 | 1923029 | Могойтуй - Ушарбай | 14.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | декабрь | 2024
174 | 1923143 | Могойтуй - Боржигантай | 87 |  |  |  | 30 | 34.4828 |  |  | 30 | 34.4828 | декабрь | 2024
175 | 1923055 | Подъезд к с. Цаган-Челутай | 14 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
176 | 1923004 | Степь - Ортуй - Кусоча | 43 |  |  |  | 10 | 23.2558 |  |  | 10 | 23.2558 | декабрь | 2024
177 | 1922971 | Подъезд к п. Могойтуй | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 100 |  |  | 2.5 | 100 | май | 2021
178 | 1923144 | Подъезд к с. Нуринск | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | сентябрь | 2020
179 | 1923030 | Подъезд к с. Талман-Борзя | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | 2022
180 | 1923005 | Верхний Шергольджин - Большая Речка | 17 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
181 | 1923056 | Вершино-Дарасунский - Верх-Усугли | 51 |  |  |  | 1.7 | 3.3333 |  |  | 1.7 | 3.3333 | май | 2021
182 | 1922972 | Подъезд к п. ст. Адриановка | 16 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
183 | 1923057 | Подъезд к пгт Амазар | 1.09 |  |  |  | 1.09 | 100 |  |  | 1.09 | 100 | декабрь | 2024
184 | 1923072 | Подъезд к г. Могоча | 5.957 |  |  |  | 5.96 | 100.0504 |  |  | 5.96 | 100.0504 | декабрь | 2024
185 | 1923145 | Подъезд к с. Курильжа | 11 |  |  |  | 11 | 100 |  |  | 11 | 100 | декабрь | 2024
186 | 1923006 | Борзя - Соловьевск | 78.65 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
187 | 1923031 | Кыра - Шумунда | 58 |  |  |  | 55.86 | 96.3103 |  |  | 55.86 | 96.3103 | декабрь | 2024
188 | 1922973 | Калангуй - Турга | 12 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
189 | 1923073 | Подъезд к спортивно-оздоровительному комплексу "Высокогорье" | 3.26 |  |  |  | 3.26 | 100 |  |  | 3.26 | 100 | май | 2020
190 | 1922974 | Подъезд к с. Цугол | 12.5 |  |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка %: 0
191 | 1923120 | Подъезд к с. Казаковский Промысел | 0.624 |  |  |  | 0.624 | 100 |  |  | 0.624 | 100 | май | 2024
192 | 1923146 | Подъезд к с. Байхор | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 100 |  |  | 1.5 | 100 | май | 2024
193 | 1923007 | Ядрихино - Усть-Жергей | 52 |  |  |  | 8.085 | 15.5481 |  |  | 8.085 | 15.5481 | май | 2024
194 | 1923032 | Подъезд к пгт. Дарасун | 7.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 100 |  | 2020-2021
195 | 1923147 | Подъезд к г. Чита | 2.854 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 100 |  | 2023
196 | 1923148 | Подъезд к ст. Сретенск | 3 |  |  |  | 3 | 100 |  |  | 3 | 100 | декабрь | 2023
197 | 1923121 | Подъезд к с. Степной | 3 |  |  |  | 3 | 100 |  |  | 3 | 100 | декабрь | 2023
198 | 1922975 | Обход г. Чита | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 |  | 2020-2021
199 | 1923008 | Подъезд к пгт. Ключевский | 9.37 |  |  |  | 9.37 | 100 |  |  | 9.37 | 100 | декабрь | 2021
200 | 1922976 | Подъезд к пгт. Ясногорск | 8.4 |  |  |  | 0.6 | 7.1429 |  |  | 0.6 | 7.1429 | декабрь | 2021
ИТОГО:* |  |  | 7518.197 | 32.6 | 0.43361 |  | 2011.539 | 26.7556 | 871.356 | 11.59 | 3089.979 | 41.1
*в соответствии с постановлением Губернатора Забайкальского края от №135 от 26 июня 2008г ( в ред. Постанавлений Правительства Забайкальского края от 01.02.2017 № 21 )

## Таблица №6
Таблица № 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения (в границах городской агломерации) <Читинская городская агломерация>
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность дороги (улицы), км |  | Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% | [8 empty] | Плановые сроки проедения инструментальной диагностики
[5 empty] | Фактическое состояние на 31.12.2018 |  |  |  |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2024
[5 empty] | Инстументальная диагностика |  |  | Экспертная оценка
|  |  | всего по субъекту | в границах агломерации | км | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Автомобильные дороги федерального значения
1 |  | Р-258 "Байкал" Ирутск-Улан-Удэ-Чита | 493.6 | 50.711 | 50.711 | 100 |  |  |  | - | - | 50.711 | 100 | август-сентябрь | 2018
2 |  | Р-297 "Амур" Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск | 742 | 27.12 | 27.12 | 100 |  |  |  | - | - | 27.12 | 100 | август-сентябрь | 2018
3 |  | А-350 Чита-Забайкальск-граница с Китайской Народной Республикой | 486 | 74.01 | 74.01 | 100 |  |  |  | - | - | 74.01 | 100 | август-сентябрь | 2018
ИТОГО: |  |  | 1721.6 | 151.841 | 151.841 |  |  | Экспертная оценка км: 151.841
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 | 1923001 | Улан-Удэ - Романовка - Чита | 48.48 | 9.284 | 6 | 12.38 | июнь 2016 | 3,284 | 6.7739 |  |  | 9.284 | 100 |  | 2023-2024
2 | 1923032 | Подъезд к пгт.Дарасун | 7.62 | 7.62 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.62 | 100 |  | 2020-2021
3 | 1922975 | обход г. Чита | 14 | 14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 | 100 |  | 2021
4 | 1923147 | Подъезд к г. Чита | 2.854 | 2.854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.854 | 100 |  | 2023
5 | 1923114 | Смоленка-Карповка | 9.125 | 9.125 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.125 | 100 |  | 2022
6 | 1923137 | Чита-Ингода | 22.3 | 22.3 |  |  |  | 10 | 44.843 |  |  | 22.3 | 100 |  | 2021-2022
7 | 1922966 | Подъезд к Песчанка | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 100 |  |  | 9 | 100 |  | 2024
ИТОГО: |  |  | 113.379 | 74.183 | 6 |  |  | Экспертная оценка км: 22.284; Экспертная оценка км: 74.183
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
Городской округ "Город Чита"
1 | 2227659 | Агинский тракт | 2.46 | 2.46 |  |  |  | 0 | 0 | 1.95 | 100 | 1.95 | 100 | декабрь | 2020
2 | 2224682 | ул. Верхоленская | 1.43 | 1.43 |  |  |  | 0 | 0 | 1.43 | 100 | 1.43 | 100 | декабрь | 2023
3 | 2219715 | ул. Нагорная (ул.Народная) | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0.98 | 100 | 0.98 | 100 | декабрь | 2019
4 | 2222052 | Карповский тракт | 2.82 | 2.82 |  |  |  | 2.22 | 78.7 | 2.82 | 100 | 2.82 | 100 | декабрь | 2019
5 | 2227974 | ул. Казачья | 1.08 | 1.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0.561 | 100 | 1.08 | 100 | декабрь | 2022
6 | 2221880 | ул. Кутузова | 1.06 | 1.06 |  |  |  | 0 | 0 | 1.43 | 100 | 1.06 | 100 | декабрь | 2019
7 | 2224723 | Московский тракт | 2.35 | 2.35 |  |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 100 | 2.35 | 100 | декабрь | 2019
8 | 2225490 | Романовский тракт | 1.95 | 1.95 |  |  |  | 0 | 0 | 1.65 | 100 | 0.88 | 45 | декабрь | 2019
9 | 2226803 | ул. Гайдара | 11.52 | 11.52 |  |  |  | 2.5 | 32.1 | 5.5 | 70.51 | 7.8 | 67 | декабрь | 2023-2024
10 | 2221908 | ул. Карла Маркса | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 1.25 | 100 | 2.1 | 100 | декабрь | 2019
11 | 2226986 | Проспект Советов | 0.669 | 0.669 |  |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 100 | 0.669 | 100 | декабрь | 2019
12 | 2224751 | ул. Магистральная | 5.639 | 5.639 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 100 | декабрь | 2019
13 | 2220122 | ул. Ленина | 4.88 | 4.88 |  |  |  | 1.98 | 41 | 3.88 | 79.5 | 4.88 | 100 | декабрь | 2019
14 | 2219637 | ул. Кирова | 1.94 | 1.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 64 | декабрь | 2020
15 | 2220364 | ул. Белорусская | 0.561 | 0.561 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 100 | декабрь | 2020
16 | 2222596 | ул. Трактовая | 3.95 | 3.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 100 | декабрь | 2020
17 | 2229556 | ул. Олимпийская | 3.786 | 3.786 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 100 | декабрь | 2020
18 | 2229537 | проспект Маршала Жукова | 2.11 | 2.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 100 | декабрь | 2020
19 | 2229301 | проезд Раздольный | 1.87 | 1.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 100 | декабрь | 2020
20 | 2223406 | ул. Космонавтов | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 100 | декабрь | 2020
21 | 2220671 | проезд Ивановский | 3.06 | 3.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 100 | декабрь | 2020
22 | 2223930 | проезд Александра Булгакова | 3.475 | 3.475 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 100 | декабрь | 2020
23 | 2223792 | пр. Рудничный | 4.14 | 4.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 100 | декабрь | 2021
24 | 2226298 | ул Недорезова | 2.69 | 2.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 92 | декабрь | 2021
25 | 2221937 | ул. Амурская | 2.16 | 2.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 100 | декабрь | 2021
26 | 2227016 | пр. Фадеева | 1.97 | 1.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 100 | декабрь | 2019
27 | 2225570 | ул. Кастринская | 1.99 | 1.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 34 | декабрь | 2019
28 | 2220732 | ул. Петровско-Заводская | 1.12 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 100 | декабрь | 2021
29 | 2220181 | ул. Кайдаловская | 1.135 | 1.135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 100 | декабрь | 2021
30 | 2229366 | ул. Николая Островского | 1.43 | 1.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 100 | декабрь | 2021
31 | 2226713 | ул. Ленинградская | 2.723 | 2.723 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 100 | декабрь | 2021
32 | 2227841 | ул. Бабушкина | 5.12 | 5.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 70 | декабрь | 2021
33 | 2220994 | ул. Угданская | 1.44 | 1.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 100 | декабрь | 2019
34 | 2228356 | проспект Генерала Белика | 2.163 | 2.163 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 100 | декабрь | 2022
35 | 2226132 | ул. Байкальская | 1.29 | 1.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 100 | декабрь | 2022
36 | 2223545 | ул. Авиационная | 1.87 | 1.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 100 | декабрь | 2022
37 | 2220903 | ул. Рахова | 2.89 | 2.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 100 | декабрь | 2022
38 | 2223092 | ул. Ивановская | 4.14 | 4.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 100 | декабрь | 2022
39 | 2221310 | ул. Назара Широких | 2.53 | 2.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | декабрь | 2022
40 | 2224454 | ул. Чкалова | 3.54 | 3.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 100 | декабрь | 2022
41 | 2220514 | ул. Мира | 2.04 | 2.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | декабрь | 2022
42 | 2220085 | ул. Тобольская | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 100 | декабрь | 2022
43 | 2227548 | ул. Баргузинская | 1.768 | 1.768 |  |  |  | 0.58 | 32.8 | 0.58 | 32.8 | 1.48 | 85 | декабрь | 2022
44 | 2224554 | ул. Ярославского | 1.806 | 1.806 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 100 | декабрь | 2023
45 | 2228456 | ул. Верхнеудинская | 1.27 | 1.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 39 | декабрь | 2019
46 | 2225710 | ул. Коханского | 1.15 | 1.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 100 | декабрь | 2023
47 | 2220362 | ул. Горького | 0.95 | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 100 | декабрь | 2019
48 | 2222517 | ул. Богомягкова | 2.621 | 2.621 |  |  |  | 0.81 | 30.9 | 0.81 | 30.9 | 2.621 | 100 | декабрь | 2023
49 | 2228605 | ул. Комсомольская | 1.37 | 1.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 100 | декабрь | 2023
50 | 2229174 | ул. Засопочная | 1.27 | 1.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 100 | декабрь | 2023
51 | 2228801 | ул. Онискевича | 1.035 | 1.035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 100 | декабрь | 2023
52 | 2228404 | ул. Нечаева | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 100 | декабрь | 2019
53 | 2227796 | ул. Кочеткова | 1.416 | 1.416 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 100 | декабрь | 2023
54 | 2228574 | ул. Смоленская | 2.34 | 2.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 100 | декабрь | 2023
55 | 2225207 | ул. Каларская | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 100 | декабрь | 2023
56 | 2229400 | ул. Промышленная | 3.29 | 3.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 100 | декабрь | 2023
57 | 2225980 | ул. Полины Осипенко | 1.262 | 1.262 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 98 | декабрь | 2024
58 | 2224247 | ул. Столярова | 0.714 | 0.714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 100 | декабрь | 2024
59 | 2219828 | ул. Токмакова | 1.223 | 1.223 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 100 | декабрь | 2024
60 | 2223488 | ул. Подгорбунского | 1.791 | 1.791 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 100 | декабрь | 2019-2020
61 | 2222592 | ул. Энтузиастов | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100 | декабрь | 2024
62 | 2221607 | ул. Строителей | 1.502 | 1.502 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 100 | декабрь | 2024
63 | 2225081 | ул.Журавлева | 2.97 | 2.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 56 | декабрь | 2024
64 | 2224267 | ул. 40 лет Октября | 1.837 | 1.837 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 100 | декабрь | 2024
65 | 2219833 | проезд Кутузовский | 3.55 | 3.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 100 | декабрь | 2024
66 | 2224658 | ул. Якутская | 0.941 | 0.941 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 100 | декабрь | 2024
67 | 2223385 | ул. Железобетонная | 0.47 | 0.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 100 | декабрь | 2024
68 | 2227459 | ул. Анохина | 2.209 | 2.209 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 100 | декабрь | 2024
69 |  | ул. Автостроителей | 1.61 | 1.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 |  | ул. Александро-Заводская | 1.69 | 1.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 |  | ул. Балябина | 1.85 | 1.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 |  | ул. Бекетова | 1.42 | 1.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 |  | ул. Бутина | 2.68 | 2.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 |  | ул. Весенняя | 3.25 | 3.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 |  | ул. Виля Липатова | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 |  | ул. Володарского | 0.43 | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 |  | ул. 9-я Января | 1.17 | 1.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 |  | ул. Журавлева | 2.97 | 2.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 |  | ул. Забайкальского Рабочего | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 |  | ул. Ковыльная | 2.08 | 2.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 |  | ул. Красноармейская | 2.59 | 2.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 |  | ул. Красной Звезды | 3.13 | 3.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 |  | ул. Крымская | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 |  | ул. Курская | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 |  | ул. Лермонтова | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 |  | ул. Луговая | 1.61 | 1.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 |  | ул. Новобульварная | (-3,22) | (-3,22) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 |  | ул. Оздоровительная | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
89 |  | ул. Песчаная | 0.92 | 0.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 |  | ул. Профсоюзная | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 |  | ул. Рокоссовского | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 |  | ул. Селенгинская | 0.54 | 0.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 |  | ул. Советская | 1.15 | 1.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 |  | ул. Совхозная | 1.48 | 1.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 |  | ул. Сухая падь | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 |  | ул. Труда | 0.78 | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 |  | пр. Угданский | 2.37 | 2.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 |  | ул. Фрунзе | 1.17 | 1.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 |  | ул. Хабаровская | 1.76 | 1.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 |  | ул. Чайковского | 0.92 | 0.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 |  | ул. Шилова | 4.56 | 4.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 |  | ул. Школьная | 1.64 | 1.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 |  | пр. Энергостроителей | 1.69 | 1.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 |  | ул. Ямаровская | 0.73 | 0.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 |  | ул. Усуглинская | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО по городскому округу "Город Чита": |  |  | 214.31 | 214.31 | 0 |  |  | Экспертная оценка км: 8.09; Экспертная оценка км: 28.341; Экспертная оценка км: 141.61
Муниципальный район "Читинский район"
1 | 2229136 | ул Матюгина, пгт. Атамановка | 4.55 | 4.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 100 | декабрь | 2022
2 | 2227768 | ул Заводская, пгт. Атамновка | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 100 | декабрь | 2021
3 | 2229664 | ул Полевая, с. Засопка | 0.95 | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 100 | декабрь | 2020
4 | 2228076 | ул Тверская, с. Засопка | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 100 | декабрь | 2021
5 | 2222087 | ул Центральная, с. Засопка | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 100 | декабрь | 2023
6 | 2227458 | ул Пионерская, с. Засопка | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100 | декабрь | 2024
7 |  | Чита - Засопка | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100 | декабрь | 2024
8 |  | Смоленка - Забайкальский | 7.13 | 7.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 100 | декабрь | 2023
9 |  | ул Центральный квартал, с.Засопка | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | декабрь | 2024
10 |  | ул Заозерная, с. Угдан | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | декабрь
11 |  | ул Совхозная, пгт. Атамановка | 1.05 | 1.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 100 | декабрь | 2024
ИТОГО по муниципальному району "Читинский район: |  |  | 19.38 | 19.38 | 0 |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка км: 19.38; Экспертная оценка %: 100
Карымский район
1 |  | А-166 Чита - Забайкальск с Китайской Народной Республикой км 60+300 - км 66+550 | 6.25 | 6.25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.25 | 100 | декабрь | 2020
ИТОГО по муниципальному району "Карымский район: |  |  | 6.25 | 6.25 | 0 |  |  | Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка км: 0; Экспертная оценка км: 6.25; Экспертная оценка %: 100
ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 2074.919 | 465.967 | 157.841 |  |  | 30.374 |  | 28.341 | 0 | 396.09 | 85.0039

## Таблица №7
Таблица № 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии
№ п/п | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность автомобильной дороги (км) | Данные об участке автомобильной дороги
[5 empty] | Адрес участка |  | Протяженность участка (км)
[5 empty] | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1922977 | Агинское - Дульдурга | 76 ОП РЗ 76К-001 | 87 | 0+000 | 60+000 | 60
2 | 1922978 | Агинское - Нижний Цасучей | 76 ОП РЗ 76К-002 | 82.3 | 0+000 | 62+300 | 62.3
3 | 1922949 | Александровский Завод - Красноярово - Трубачево | 76 ОП РЗ 76К-003 | 80 | 1+000 | 6+000 | 5
4 | 1923058 | Бырка - Акша | 76 ОП РЗ 76К-004 | 237.195 | 0+000 | 159+500 | 159.5
5 | 1923033 | Дарасун - Госграница с МНР | 76 ОП РЗ 76А-005 | 297.515 | 0+000 | 72+898 | 72.898
6 | 1923101 | Подъезд к пгт. Кличка | 76 ОП РЗ 76К-006 | 36.5 | 0+000 | 20+000 | 20
7 | 1923009 | Нерчинск - Шоноктуй | 76 ОП РЗ 76К-007 | 184 | 0+000 | 97+300 | 97.3
8 | 1923010 | Могойтуй - Сретенск - Олочи | 76 ОП РЗ 76А-008 | 571.9 | 0+000 | 91+000 | 339.619
9 | 1923011 | Шелопугино - Балей | 76 ОП МЗ 76Н-010 | 78.833 | 0+000 | 78+833 | 78.833
10 | 1923034 | Балей - Улятуй | 76 ОП РЗ 76К-011 | 65.45 | 0+000 | 10+000 | 10
11 | 1923012 | Ивановка - Александровский Завод - Борзя | 76 ОП РЗ 76К-012 | 290.55 | 22+000 | 290+550 | 268.55
12 | 1923102 | Первомайск - Цаган-Олуй - Кондуй | 76 ОП РЗ 76А-013 | 244 | 25+000 | 55+000 | 60
13 | 1923122 | Забайкальск - Приаргунск | 76 ОП РЗ 76К-014 | 169 | 3+000 | 107+400 | 80
14 | 1923074 | Краснокаменск - Мациевская | 76 ОП РЗ 76К-015 | 78.208 | 0+000 | 78+208 | 78.208
15 | 1922950 | Калга - Приаргунск | 76 ОП РЗ 76Н-016 | 76 | 20+000 | 76+000 | 56
16 | 1923075 | Дарасун - Солнцево | 76 ОП МЗ 76Н-017 | 146.6 | 14+400 | 136+000 | 121.6
17 | 1923035 | Краснокаменск - Досатуй | 76 ОП РЗ 76К-018 | 52 | 0+000 | 36+000 | 36
18 | 1923013. | Баляга - Ямаровка | 76 ОП РЗ 76К-019 | 234 | 0+000 | 168+305 | 168.305
19 | 1922979 | Могоча - Тупик | 76 ОП МЗ 76Н-020 | 96 | 0+000 | 6+000 | 6
20 | 1923014 | Подъезд к пгт Вершино-Дарасунский | 76 ОП РЗ 76Н-0023 | 48.255 | 0+000 | 48+255 | 48.255
21 | 1923059 | Новая Кука - Могзон - Хилок | 76 ОП МЗ 76Н-024 | 210.788 | 0+000 | 138+619 | 138.619
22 | 1923060 | Могойтуй - Убур-Тохтор - Акша | 76 ОП РЗ 76К-025 | 94 | 86+000 | 94+000 | 8
23 | 1923123 | Подъезд к с. Акша | 76 ОП РЗ 76К-026 | 8.85 | 0+000 | 8+850 | 8.85
24 | 1923015 | Подъезд к с. Курулга | 76 ОП РЗ 76К-027 | 14 | 0+000 | 14+000 | 14
25 | 1923124 | Подъезд к с. Улача | 76 ОП РЗ 76К-028 | 3 | 0+000 | 3+000 | 3
26 | 1923036 | Подъезд к с. Урейск | 76 ОП РЗ 76К-029 | 2 | 0+000 | 2+000 | 2
27 | 1923076 | Подъезд к с. Кокуй 2-й | 76 ОП РЗ 76К-032 | 2.5 | 0+000 | 2+500 | 2.5
28 | 1922953 | Подъезд к с. Онон-Борзя | 76 ОП РЗ 76К-038 | 19 | 0+000 | 4+000 | 4
29 | 1923038 | Подъезд к с. Чиндагатай | 76 ОП РЗ 76К-039 | 7 | 0+000 | 1+000 | 1
30 | 1923078 | Подъезд к с. Хада-Булак | 76 ОП РЗ 76К-044 | 19 | 0+000 | 5+000 | 5
31 | 1923017 | Подъезд к пгт Шерловая Гора | 76 ОП РЗ 76К-046 | 5 | 1+500 | 3+500 | 2
32 | 1923079 | Газимурский Завод - Батакан - Зерен | 76 ОП МЗ 76Н-049 | 143 | 0+000 | 51+600 | 51.6
33 | 1922954 | Подъезд к с. Кактолга | 76 ОП РЗ 76К-050 | 104.8 | 0+000 | 31+850 | 31.854
34 | 1923041 | Подъезд к с. Красный Великан | 76 ОП РЗ 76К-053 | 23.7 | 2+000 | 6+000 | 4
35 | 1923081 | Чара - Чапо-Олого | 76 ОП РЗ 76К-055 | 67 | 0+000 | 15+080 | 15.077
36 | 1922956 | Подъезд к с. Урульга | 76 ОП РЗ 76К-062 | 16 | 0+000 | 16+000 | 16
37 | 1923082 | Краснокаменск - Кайластуй | 76 ОП МЗ 76Н-063 | 37 | 0+000 | 13+000 | 13
38 | 1923018 | Краснокаменск - Маргуцек - Ковыли | 76 ОП МЗ 76Н-064 | 61 | 0+000 | 10+000 | 10
39 | 1922985 | Коротково - Менза | 76 ОП МЗ 76Н-065 | 169 | 0+000 | 8+000 | 8
40 | 1922986 | Малоархангельск - Урлук | 76 ОП РЗ 76К-066 | 107 | 0+000 | 30+000 | 30
41 | 1922987 | Жиндокон - Хилкотой - Конкино | 76 ОП МЗ 76Н-067 | 45 | 0+000 | 2+000 | 2
42 | 1922988 | Красный Чикой - Архангельское | 76 ОП МЗ 76Н-068 | 8 | 0+000 | 2+000 | 2
43 | 1922989 | Кыра - Гавань | 76 ОП МЗ 76Н-069 | 22 | 0+000 | 8+000 | 8
44 | 1923127 | Мангут - Кыра | 76 ОП МЗ 76Н-070 | 68 | 12+000 | 42+000 | 30
45 | 1922990 | Подъезд к с. Михайло-Павловск | 76 ОП РЗ 76К-071 | 46 | 0+000 | 5+000 | 5
46 | 1922957 | Калинино - Волочаевка | 76 ОП МЗ 76Н-073 | 33 | 10+000 | 15+000 | 15
47 | 1923043 | Подъезд к г. Нерчинск | 76 ОП РЗ 76К-074 | 29.183 | 0+000 | 29+180 | 29.183
48 | 1923083 | Подъезд к с. Олекан | 76 ОП РЗ 76К-081 | 25.85 | 0+000 | 25+850 | 25.85
49 | 1923065 | Нерчинский Завод - Булдуруй 1-й | 76 ОП МЗ 76Н-082 | 39 | 0+000 | 12+000 | 12
50 | 1923019 | Нерчинский Завод - Уровские Ключи | 76 ОП МЗ 76Н-083 | 57 | 0+000 | 15+000 | 15
51 | 1923129 | Улан-Цацык - Хара-Бырка | 76 ОП МЗ 76Н-088 | 26 | 3+000 | 11+000 | 8
52 | 1923130 | Ононск - Единение | 76 ОП РЗ 76К-092 | 48.1 | 10+000 | 22+000 | 12
53 | 1922959 | Нижний Цасучей - Кулусутай | 76 ОП РЗ 76К-093 | 54 | 0+000 | 8+000 | 8
54 | 1923131 | Баляга - Катангар | 76 ОП МЗ 76Н-098 | 25 | 0+000 | 6+000 | 6
55 | 1923066 | Малета - Пески | 76 ОП МЗ 76Н-100 | 32 | 15+000 | 25+000 | 10
56 | 1923067 | Петровск-Забайкальский - Кижа | 76 ОП МЗ 76Н-102 | 12 | 0+000 | 12+000 | 12
57 | 1923132 | Подъезд к с. Любовь | 76 ОП МЗ 76К-104 | 15 | 0+000 | 1+000 | 1
58 | 1923046 | Подъезд к с. Харауз | 76 ОП РЗ 76К-106 | 3 | 0+000 | 3+000 | 3
59 | 1922995 | Бырка - Досатуй | 76 ОП РЗ 76К-108 | 51 | 0+000 | 42+400 | 42.4
60 | 1922962 | Подъезд к п. Пограничный | 76 ОП РЗ 76К-111 | 3 | 0+000 | 3+000 | 3
61 | 1923112 | Подъезд к с. Дурой | 76 ОП РЗ 76К-112 | 4 | 0+000 | 4+000 | 4
62 | 1923068 | Урулюнгуй - Кличка | 76 ОП РЗ 76К-113 | 58 | 5+000 | 15+000 | 10
63 | 1923089 | Сретенск - Бори | 76 ОП МЗ 76Н-114 | 103.35 | 0+000 | 35+000 | 35
64 | 1922997 | Подъезд к с. Кулан | 76 ОП РЗ 76К-117 | 24 | 0+000 | 8+000 | 8
65 | 1923134 | Усугли - Кыкер - Тунгокочен | 76 ОП МЗ 76Н-120 | 135.8 | 0+000 | 30+000 | 30
66 | 1923135 | Танга - Ленинский | 76 ОП МЗ 76Н-121 | 19 | 0+000 | 10+000 | 10
67 | 1923049 | Улеты - Могзон | 76 ОП МЗ 76Н-122 | 57 | 0+000 | 47+000 | 47
68 | 1923024 | Подъезд к пгт Дровяная | 76 ОП РЗ 76К-123 | 12 | 1+600 | 9+750 | 8.15
69 | 1923136 | Подъезд к с. Арта | 76 ОП РЗ 76К-124 | 7 | 0+000 | 7+000 | 7
70 | 1922998 | Подъезд к с. Улеты | 76 ОП РЗ 76К-125 | 1 | 0+000 | 1+000 | 1
71 | 1922999 | Подъезд к п. ст. Жипхеген | 76 ОП РЗ 76К-127 | 7 | 0+000 | 7+000 | 7
72 | 1923091 | Подъезд к с. Бада | 76 ОП РЗ 76К-128 | 4 | 0+000 | 4+000 | 4
73 | 1923000 | Чернышевск - Букачача | 76 ОП МЗ 76Н-130 | 70 | 0+000 | 22+300 | 22.3
74 | 1922964 | Чернышевск - Икшица | 76 ОП РЗ 76К-131 | 22 | 0+000 | 10+000 | 10
75 | 1923026 | Подъезд к с. Байгул | 76 ОП РЗ 76К-132 | 24 | 0+000 | 1+350 | 1.35
76 | 1922965 | Подъезд к с. Новый Олов | 76 ОП РЗ 76К-135 | 32 | 0+000 | 15+000 | 15
77 | 1923093 | Подъезд к с. Укурей | 76 ОП РЗ 76К-136 | 20.35 | 0+000 | 0+940 | 0.939
78 | 1923001 | Улан-Удэ - Романовка - Чита | 76 ОП РЗ 76А-138 | 48.48 | 535+000 | 539+500 | 48.48
79 | 1923094 | Подъезд к с. Шишкино | 76 ОП РЗ 76К-139 | 15 | 0+000 | 6+000 | 6
80 | 1923137 | Чита - Ингода | 76 ОП РЗ 76К-140 | 22.3 | 0+000 | 22+300 | 22.3
81 | 1923114 | Смоленка - Карповка | 76 ОП РЗ 76К-141 | 9.125 | 0+000 | 9+125 | 9.125
82 | 1922966 | Подъезд к п. Песчанка | 76 ОП РЗ 76А-142 | 9 | 0+000 | 9+000 | 9
83 | 1923115 | Подъезд к с. Сивяково | 76 ОП РЗ 76К-143 | 4 | 0+000 | 4+000 | 4
84 | 1923002 | Подъезд к с. Беклемишево | 76 ОП РЗ 76К-144 | 55 | 0+000 | 55+000 | 55
85 | 1923096 | Подъезд к с. Новотроицк | 76 ОП РЗ 76К-147 | 3.6 | 0+000 | 3+600 | 3.6
86 | 1922967 | Подъезд к с. Кука (курорт) | 76 ОП РЗ 76К-148 | 7 | 0+000 | 7+000 | 7
87 | 1923070 | Подъезд к г. Шилка | 76 ОП РЗ 76К-152 | 1.3 | 0+000 | 1+300 | 1.3
88 | 1923116 | Подъезд к с. Митрофаново | 76 ОП МЗ 76Н-154 | 19 | 0+000 | 19+000 | 19
89 | 1923117 | Подъезд к с. Южный Аргалей | 76 ОП РЗ 76К-160 | 1 | 0+000 | 1+000 | 1
90 | 1923052 | Подъезд к с. Челутай | 76 ОП РЗ 76К-162 | 11 | 0+000 | 11+000 | 11
91 | 1923071 | Подъезд к с. Бальзино | 76 ОП РЗ 76К-169 | 3 | 0+000 | 3+000 | 3
92 | 1923054 | Подъезд к источнику Алханай | 76 ОП РЗ 76К-171 | 27.5 | 0+000 | 27+500 | 27.5
93 | 1923119 | Подъезд к с. Узон | 76 ОП РЗ 76К-172 | 4 | 0+000 | 4+000 | 4
94 | 1923142 | Могойтуй - Догой | 76 ОП МЗ 76Н-173 | 21 | 1+000 | 2+610 | 1.611
95 | 1923143 | Могойтуй - Боржигантай | 76 ОП МЗ 76Н-175 | 87 | 0+000 | 30+000 | 30
96 | 1923004 | Степь - Ортуй - Кусоча | 76 ОП МЗ 76Н-177 | 43 | 0+000 | 10+000 | 10
97 | 1922971 | Подъезд к п. Могойтуй | 76 ОП РЗ 76К-178 | 2.5 | 0+000 | 2+500 | 2.5
98 | 1923144 | Подъезд к с. Нуринск | 76 ОП РЗ 76К-179 | 8 | 0+000 | 8+000 | 8
99 | 1923030 | Подъезд к с. Талман-Борзя | 76 ОП РЗ 76К-180 | 10 | 0+000 | 10+000 | 10
100 | 1923056 | Вершино-Дарасунский - Верх-Усугли | 76 ОП РЗ 76К-182 | 51 | 0+000 | 1+700 | 1.7
101 | 1923057 | Подъезд к пгт Амазар | 76 ОП РЗ 76К-184 | 1.09 | 0+000 | 1+090 | 1.09
102 | 1923072 | Подъезд к г. Могоча | 76ОПР3 76К-185 | 5.957 | 0+000 | 5+960 | 5.96
103 | 1923145 | Подъезд к с. Курильжа | 76ОПМ3 76Н-186 | 11 | 0+000 | 11+000 | 11
104 | 1923031 | Кыра - Шумунда | 76 ОП МЗ 76К-188 | 58 | 0+000 | 55+860 | 55.86
105 | 1923073 | Подъезд к спортивно-оздоровительному комплексу "Высокогорье" | 76 ОП РЗ 76К-190 | 3.26 | 0+000 | 3+260 | 3.26
106 | 1923120 | Подъезд к с. Казаковский Промысел | 76 ОП РЗ 76К-192 | 0.624 | 0+000 | 0+620 | 0.624
107 | 1923146 | Подъезд к с. Байхор | 76 ОП РЗ 76К-193 | 1.5 | 0+000 | 1+500 | 1.5
108 | 1923007 | Ядрихино - Усть-Жергей | 76 ОП РЗ 76К-194 | 52 | 0+000 | 8+090 | 8.085
109 | 1923032 | Подъезд к пгт. Дарасун | 76 ОП РЗ 76К-195 | 7.62 | 0+000 | 7+620 | 7.62
110 | 1923147 | Подъезд к г. Чита | 76 ОП РЗ 76К-196 | 2.854 | 0+000 | 2+854 | 2.854
111 | 1923148 | Подъезд к ст. Сретенск | 76 ОП РЗ 76К-197 | 3 | 0+000 | 3+000 | 3
112 | 1923121 | Подъезд к с. Степной | 76 ОП РЗ 76К-198 | 3 | 0+000 | 3+000 | 3
113 | 1922975 | Обход г. Чита | 76 ОП РЗ 76К-199 | 14 | 0+000 | 14+000 | 14
114 | 1923008 | Подъезд к пгт. Ключевский | 76 ОП РЗ 76К-200 | 9.37 | 0+000 | 9+370 | 9.37
115 | 1922976 | Подъезд к пгт. Ясногорск | 76 ОП РЗ 76К-201 | 8.4 | 0+500 | 1+100 | 0.6
ИТОГО |  |  |  | 6156.057 | Х | Х | 3089.979

## Таблица №8 (hidden)
Таблица № 8. Перечень участков улично-дорожной сети городской агломерации, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии
№ п/п | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность автомобильной дороги (улицы) (км) | Данные об участке автомобильной дороги (улицы)
|  |  |  | Адрес участка |  | Протяженность участка (км)
|  |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам)
ИТОГО по улично-дорожной сети городской агломерации |  |  |  | Х | Х