Всего в результате паводка, произошедшего на территории Забайкальского края в июле 2018 года, непригодными для проживания признаны 340 жилых домов (493 жилых помещений).

В списки граждан на получение государственных жилищных сертификатов (далее – ГЖС) всего включены 332 семьи, в том числе 15 семей включены в Список на основании судебных решений.

*Государственные жилищные сертификаты (332 шт.) 502,76 млн. рублей, из них:*

*1) 305 ГЖС (распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 2393-р, от 26 января 2019 года № 75-р, от 9 марта 2019 года № 393-р, от 27 мая 2019 года №1077-р) на сумму 463,0 млн. рублей.*

Выдан 301 ГЖС.

В Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края представлено для оплаты договоров купли-продажи жилых помещений 214 ГЖС, по которым в Минфин России направлены заявки на финансирование на общую сумму 326,09 млн. рублей. В бюджет Забайкальского края для оплаты 192 сертификатов поступили средства федерального бюджета в сумме 294,3 млн. рублей.

*2) 15 ГЖС на общую сумму 24,47 млн. рублей.*

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 19 февраля 2019 года № 44-р утвержден список граждан на получение ГЖС на 13 семей (35 человек), сформированный в целях исполнения решений судов, вступивших в законную силу. МЧС России данный пакет документов возвращен на доработку по причине неточных формулировок в решениях судов. Получены разъяснения судов и дополнительные судебные решения. Распоряжение Правительства Забайкальского края принято 19 июня 2019 года № 207-р об утверждении списка граждан, включающего 15 семей (41 человек). Список и необходимый пакет 26 июня 2019 года направлены в федеральные министерства для согласования.

3)  *12 ГЖС на общую сумму 15,29 млн. рублей.*

Сформирован очередной список граждан, включающий 12 семей (23 человека). Распоряжение Правительства Забайкальского края принято 19 июня 2019 года № 206-р об утверждении списка. Список и необходимый пакет документов 26 июня 2019 года направлены в федеральные министерства для согласования.

По указанным Спискам (на 15 и 12 ГЖС ) МЧС России подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения о выдаче Забайкальскому краю 27 бланков ГЖС.

Ведется работа по подготовке проекта распоряжения Правительства Забайкальского края об утверждении очередных списков граждан, сформированных во исполнение решений судов.