Совет сельского поселения «Харагунское»

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2009года	№ 27

Об утверждении отчета «Об исполнении комплексной программы социально- экономического развития сельского поселения «Харагунское»

В связи    с подведением итогов 2009 года по работе над исполнением программы   социально-   экономического  развития     сельского   поселения «Харагунское» Совет сельского поселения «Харагунское» РЕШИЛ:

1 .Отчет об исполнении комплексной программы социально- экономического развития поселения утвердить.

Глава сельского поселения

«Харагунское»                                             В.А.Кондрюк

ОТЧЕТ

Об исполнении комплексной программы

социально-экономического развития

сельского поселения «Харагунское»

по состоянию на 1 января 2010г

| №п/п | Мероприятия комплексной программы социально-экономического развития | Сумма утверждена в КПСЭР на мероприятие | Сумма фактически затраченная на мероприятие | Причины невыполнения мероприятий КПСЭР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удовлетворение потребностей населения в ЖКУ |  |  |  |
| 1 | Обеспечение уличного освещения сельского поселения | 50 | - | Недостаток средств |
| 2 | Обеспечение населения водой за счет ремонта и обслуживания скважин | 95 | 135,5 |  |
| 5 | Организация и обустройство мусорных свалок, сбор и удаление твердых отходов | 35 | - | недостаток средств |
| 4 | Озеленение поселения | 5 |  | недостаток средств |
| 5 | Обустройство местного кладбища | 10 | - | недостаток средств |
| 6 | Кап. ремонт жилого фонда | 220 | 148,8 | Недостаток средств |
| 7 | Восстановление брошенных квартир | 500 | - | недостаток средств |
| 8 | Ремонт колодцев | 15 | 2,0 | недостаток средств |
|  | Развитие системы образования физической культуры и спорта | 5,5 | 4,0 | недостаток средств |
| 9 | Совершенствование МТБ (строительство спортивных сооружений) | 4000 |  | недостаток средств |
| 10 | Организация и проведение школьных соревнований | 1 | 1 |  |
| 11 | Развитие спартакиадного движения среди детей и подростков | 1 3 | 1 | недостаток средств |
| 12 | Строительство простейших спортивных сооружений на территориях СП | 5 |  | недостаток средств |
| 13 | Приобретение спортинвентаря | 1 |  | недостаток средств |
|  | Удовлетворение потребностей членов местного сообщества в услугах транспорта и связи |  |  |  |
| 14 | Асфальтирование улиц | 100 |  | недостаток средств |
| 15 | Установка дорожных знаков | 15 | 8,9 | Установка дорожных знаков |
| 16 | Строительство моста через р. Харагунка | 200 | 200 |  |
| 17 | Приобретение дорожно- ремонтной техники | 1500 |  | недостаток средств |
|  | Создание собственного имиджа на основе сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия |  |  |  |
| 18 | Строительство нового Дома культуры | 2000 |  | недостаток средств |
| 19 | Текущий ремонт клуба | 150 | 35,0 | недостаток средств |
| 20 | Проведение 10-ти культурно-массовых мероприятий | 10 | 10 |  |
| 21 | Приобретение мебели | 20 | - | недостаток средств |

| 22 | Укрепление и пополнение МТБ учреждений культуры | 20 | 11 | Установка дорожных знаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Комплектование учреждений культуры периодической литературой | 10 | 18 |  |
|  | Повышение уровня безопасности среды проживания членов местного сообщества для сохранения их жизни и здоровья в результате ЧС |  |  |  |
| 24 | Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | 180 |  | недостаток средств |
| 25 | Проведение семинаров акций организационно-массовых мероприятий по обеспечению безопасности людей | 10 |  | недостаток средств |
| 26 | Приобретение огнетушителей для учреждений поселения | 30 | 2,4 | недостаток средств |
| 27 | Пропаганда знаний о первичных мерах пожарной безопасности среди населения СП | 1 |  | недостаток средств |
| 28 | Проведение мероприятий по предупреждению ЧС | 17 | 7 | Установка дорожных знаков |