**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 09 апреля 2018 года № 269

г. Хилок

**Об утверждении муниципального Плана мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет» на 2018-2021 годы**

В целях эффективной реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Забайкальского края «Развитие образования в Забайкальском крае на 2014-2020 годы» и во исполнение письма Минобрнауки России от 27 августа 2015 года № 8-1358 «О разработке «дорожных карт», администрация муниципального района «Хилокский район» **постановляет:**

1. Утвердить муниципальный План мероприятий («дорожную карту») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет» на 2018-2021 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения Комитет образования муниципального района «Хилокский район» Калашникову Надежду Владимировну.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Хилокский район».

Глава муниципального района

«Хилокский район» Ю.Р. Шишмарёв

 УТВЕРЖДЕНО:

 постановлением администрации

 муниципального района

 «Хилокский район»

 от №

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет» на 2018-2021годы**

**1. Ответственный исполнитель Плана мероприятий («дорожной карты»)**

Исполнитель Плана мероприятий («дорожная карта) является муниципальное казённое учреждение Комитет образования муниципального района «Хилокский район».

**2. Соисполнители Плана мероприятий («дорожной карты»)**

Соисполнителями Плана мероприятий являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального района «Хилокский район».

**3. Сроки и этапы реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)**

План мероприятий («дорожная карта») реализуется в течение 2018-2021 годов в один этап.

**4. Характеристика текущего состояния сферы дошкольного образования детей раннего возраста в муниципальном районе «Хилокский район»**

Муниципальная система дошкольного образования представлена 10-ю муниципальными дошкольными образовательными организациями, которые посещают 869 детей дошкольного возраста, из них в возрасте от 0 до 3 лет - 63 ребенка. На базе общеобразовательных организаций получают дошкольное образование 37 детей, в том числе от 0 до 3 лет- 9 детей,

 в группах кратковременного пребывания- 209 детей,

 В муниципальном районе «Хилокский район» функционирует негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №235 ОАО РЖД».

Охват детей всеми формами дошкольного образования в муниципальном районе «Хилокский район» от 0 до 7 лет составил 36 %, от 0 до 3 лет – 5%, в том числе от 1,5 до 3 лет - 5%, общая численность детей в возрасте от рождения до 3 лет, состоящих в очереди на устройство в дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) составила 591 ребенок (по состоянию на 01 апреля 2018 г.).

В соответствии с дорожной картой за 3 года (с 2018 по 2021 годы) планируется создать 336 дополнительных мест.

**Основными проблемами**, на решение которых будет направлен план мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет», являются:

 - недостаточно количества мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях для детей раннего возраста.

 - создание современных условий предоставления дошкольного образования для детей раннего возраста, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

**5. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования**

| **№****п/п** | **Показатели** | **Ед. измерения** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | тыс. чел. | 2933 | 2679 | 3063 | 3015 | 3025 |
| 1.1. | общая численность воспитанников в возрасте до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования. | тыс. чел. | 1083 | 1098 | 1104 | 1200 | 1210 |
| 1.2. | удельный вес охвата детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования | % | 37 | 41 | 36 | 40 | 40 |
|  | Численность детей в возрасте до 3 лет, чел., в том числе: | тыс. чел. | 1567 | 1336 | 1284 | 1252 | 1255 |
| 2.1 | в возрасте до 1,5 лет, чел., из них | тыс. чел. | 712 | 442 | 408 | 400 | 435 |
| численность детей в возрасте до 1,5 лет, охваченных альтернативными формами ранней социализации | тыс. чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | в возрасте от 1,5 до 3 лет, чел., из них | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс. чел. | 89 | 63 | 75 | 95 | 100 |
| численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | чел. | 305 | 288 | 352 | 304 | 294 |
|  | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе, за счет: | мест |  |  |  |  |  |
| 3.1. | возврата (реконструкции) | мест | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| 3.2. | строительства  | мест | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 3.3. | приобретения зданий ДОО  | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | капремонт | мест |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | развития негосударственного сектора дошкольного образования  | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании для детей в возрасте от 0 до 3 лет  | тыс. ед. | 1478 | 1273 | 1209 | 1163 | 1143 |
| 4.1. | актуальная потребность в увеличении числа мест от общей численности детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом в дошкольные образовательные организации  | тыс. ед.  | 1262 | 894 | 932 | 948 | 961 |
|  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 32 | 27 | 32 | 32 | 35 |

**6. Цели и задачи плана мероприятий** **(«дорожной карты»)**

**Цель плана** мероприятий («дорожной карты») – создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей раннего возраста, проживающих на территории муниципального района «Хилокский район».

**Задачи плана** мероприятий («дорожной карты»):

 - обеспечение развития муниципальной системы дошкольного образования, включая негосударственный сектор дошкольного образования;

 - развитие альтернативных форм дошкольного образования, услуг по комплексному сопровождению развития детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

 - укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций и создание в дошкольных образовательных организациях доступной образовательной среды для детей раннего возраста, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

 - совершенствование нормативно-правовых и финансово-экономических механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования для детей раннего возраста;

 - совершенствование системы психолого-педагогического просвещения, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми раннего возраста;

 - обеспечение условий для профессионального развития педагогических работников, обеспечивающих дошкольное образование детей раннего возраста.

**7. Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования**

**для детей раннего возраста**

| **№** **п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего возраста** |
| 1. | Реализация мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие образования в Забайкальском крае в 2014-2020 годы» | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2018-2020 годы | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем году |
| 2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации органами местного самоуправления программ развития дошкольного образования |
| 3. | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, развитие негосударственного сектора дошкольного образования, консультативных пунктов ранней социализации детей. | Органы местного самоуправления, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 2018-2020 годы | Охват детей раннего возраста дошкольным образованием, альтернативными формами ранней социализации |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | органы местного самоуправления | 2018 -2020 | Удельный вес численности детей раннего возраста, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование |
| **Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования** |
| 5. | Образование детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) | органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | в штатном режиме  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования с учетом внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» | МКУ Комитет образования муниципального района «Хилокский район», муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения муниципального района «Хилокский район» | 2018-2020 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников ДО |

**8. Объемы бюджетных ассигнований** **плана мероприятий** **(«дорожной карты»)**

 Потребность в средствах бюджета, необходимых для финансирования плана мероприятий («дорожной карты»), составляет 22000,0 тыс. рублей.

 (объем потребности в средствах бюджета, необходимых для финансирования плана мероприятий («дорожной карты») рассчитан без привязки к утвержденному бюджету на 2018 год), в том числе по годам или заложен в бюджете МР:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Потребность (млн. руб.) | 0 | 16170,0 | 12000,0 | 10000,0 |

**9. Ожидаемые значения показателей результативности реализации** **плана мероприятий** **(«дорожной карты»)**

Таблица1

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. измерения** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  | % | 13 | 15 | 19 | 24 | 100%на 01.09. | 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем году  |
|  | Охват детей раннего возраста дошкольным образованием, альтернативными формами ранней социализации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие на базе ДОО альтернативных форм ранней социализации детей младенческого и раннего возраста, с охватом не менее 50 % от общей численности детей данного возраста  |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы современные условия предоставления дошкольного образования для детей раннего возраста, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | Не менее 31% ДОО имеют необходимые условия для предоставления дошкольного образования для детей раннего возраста, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |
|  | Удельный вес численности детей раннего возраста, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | Не менее 5,5 % численности детей раннего возраста будут иметь возможность получать дошкольное образование в негосударственном секторе |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы центры (пункты) психолого-педагогического просвещения родителей, в том числе помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет | % | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | В 11 % ДОО созданы центры (пункты) психолого-педагогического просвещения родителей, в том числе помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет  |
|  | Удельный вес численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в общей численности педагогических работников ДОО | % | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % педагогических работников ДОО готовы к обеспечению дошкольного образования на основе требований ФГОС ДО. |

**Показатели ввода дополнительных мест**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Период, год** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в ходе реализации государственных программ, из них: | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | За счет иных межбюджетных трансфертов, мест | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | За счет иных финансовых ассигнований на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации, мест | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), процент | 22 | 20 | 20 |
| 3. | Численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях по образовательным программам дошкольного образования, с начала текущего учебного года, **тыс. чел**. | 591 | 550 | 500 |
| 4. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, процент | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства, тыс.мест | 0 | 0 | 0 |