|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального района «Хилокский район» от ____ ___________ 2018 г. № __ - р |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки проведения пятидневных учебных сборов с учащимися

образовательных учреждений  муниципального   района   «Хилокский район»  с 21 по 25 мая 2018 года

| Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Разработка проекта распоряжения главы муниципального района «Хилокский район» о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися образовательных учреждений и сметы расходов на проведение сборов. | до 04.05 | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Хилокский район» Калашникова Н.В. военный комиссар Хилокского района Забайкальского края Дышлюк А.А. |
| 2. Представление проекта распоряжения и сметы расходов проведения пятидневных учебных сборов на утверждение главе муниципального района «Хилокский район». | до 04.05 | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Хилокский район» Калашникова Н.В. военный комиссар Хилокского района Забайкальского края Дышлюк А.А. |
| 3. Совещание руководителей образовательных учреждений и преподавателей, ведущих подготовку по основам военной службы, с участием военного комиссара Хилокского района с повесткой дня: «Организация и проведение пятидневных учебных сборов с учащимися образовательных учреждений района» | до 14.05 | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Хилокский район» Калашникова Н.В. военный комиссар Хилокского района Забайкальского края Дышлюк А.А. |
| 4. Разработка и утверждение учебно-методического плана, расписания занятий и распорядка дня пятидневных учебных сборов. | до 04.05 | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Хилокский район» Калашникова Н.В. военный комиссар Хилокского района Забайкальского края Дышлюк А.А. |
| 5. Утверждение плана военно-патриотического воспитания, воспитательной и спортивно-массовой работы. | до 04.05 | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Хилокский район» Калашникова Н.В. военный комиссар Хилокского района Забайкальского края Дышлюк А.А. |
| 6. Утверждение обязанностей должностных лиц суточного наряда лагерного сбора. | до 28.04 | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Хилокский район» Калашникова Н.В. военный комиссар Хилокского района Забайкальского края Дышлюк А.А. |
| 7. Разработка проекта приказа руководителя органа управления образованием района о проведении пятидневных учебных сборов и доведение его до образовательных учреждений. | до 04.05 | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Хилокский район» Калашникова Н.В |
| 8. Проведение инструктажа руководящего состава сборов, преподавателей ОБЖ (ОВС) образовательных учреждений, учащихся образовательных учреждений по мерам безопасности и порядке проведения пятидневных учебно-полевых сборов | до 15.05 | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Хилокский район» Калашникова Н.В. военный комиссар Хилокского района Забайкальского края Дышлюк А.А. |

Председатель Комитета  образования

администрации муниципального района

«Хилокский район»                                                                      Н.В.Калашникова

Военный комиссар Хилокского

района Забайкальского края                                                              А. А. Дышлюк