СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

Созыв 2017-2022гг.

РЕШЕНИЕ

29  марта  2018 года                                                                   № 7.70

г. Хилок

О Порядке разработки и корректировки плана мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального района «Хилокский район» на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Хилокский район», Совет муниципального района «Хилокский район» р е ш и л:

- Утвердить Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район» на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации согласно приложению № 1.

- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

- Настоящее решение опубликовать (обнародовать) путём размещения на официальном сайте администрации муниципального района «Хилокский район».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района К.В. Серова.

Глава муниципального района

«Хилокский район»						          Ю.Р. Шишмарёв

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета

муниципального района

«Хилокский район»

от 29 марта 2018 года № 7.70

ПОРЯДОК

разработки и корректировки плана мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район» на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет основные положения разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район» на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации (далее – План мероприятий).

1.2.План мероприятий является документом стратегического планирования, определяющим этапы реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район» на период до 2030 года (далее – Стратегия), а также цели, задачи и показатели реализации каждого этапа.

1.3.План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии на основе её положений.

1.4.Порядок разработки Плана мероприятий включает следующие этапы:

1.4.1.принятие постановления о начале разработки Плана мероприятий;

1.4.2.разработка и обсуждение проекта Плана мероприятий;

1.4.3.согласование Плана мероприятий;

1.4.4.утверждение Плана мероприятий.

1.5.План мероприятий содержит:

- 1.5.1.этапы реализации Стратегии, выделенные с учётом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три – шесть лет (для последующих этапов и периодов);

- 1.5.2.цели и задачи социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район», приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;

- 1.5.3.показатели реализации Стратегии и их значения, направленные на достижение целей и решение задач, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;

- 1.5.4.комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ муниципального района «Хилокский район», обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район», указанных в Стратегии.

1.6.В разработке Плана мероприятий принимают участие органы местного самоуправления муниципального района «Хилокский район», структурные подразделения администрации муниципального района «Хилокский район» (далее – Администрация) и заинтересованные участники стратегического планирования в части их компетенции.

1.7.Для разработки Плана мероприятий могут привлекаться представители бизнес-сообщества, научно-исследовательские, социальные, профсоюзные и иные организации с учётом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

1.8.Ответственным за разработку Плана мероприятий органом местного самоуправления является Администрация.

1.9.Глава муниципального района «Хилокский район» при разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий:

1.9.1.принимает постановление о начале разработки Плана мероприятий;

1.9.2.утверждает План мероприятий;

1.9.3.принимает постановление о корректировке Плана мероприятий.

1.10.Администрация при разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий:

1.10.1.организует разработку Плана мероприятий;

1.10.2.координирует работу и обеспечивает информационное взаимодействие органов местного самоуправления, других заинтересованных участников стратегического планирования при разработке Плана мероприятий;

1.10.3.осуществляет методическое руководство при разработке Плана мероприятий органами местного самоуправления;

1.10.4.обеспечивает процессы согласования и общественного обсуждения Плана мероприятий;

1.10.5.вносит необходимые корректировки в План мероприятий;

1.10.6.осуществляет мониторинг реализации Плана мероприятий.

1.11.Совет муниципального района «Хилокский район» рассматривает ежегодный отчёт о ходе реализации Плана мероприятий.

2. Разработка Плана мероприятий

2.1. Постановление о разработке Плана мероприятий принимает глава муниципального района «Хилокский район».

2.2.Подготовка проекта постановления о разработке Плана мероприятий осуществляется в срок не более 3-х месяцев со дня утверждения Стратегии, либо в иные сроки по решению главы муниципального района «Хилокский район».

2.3.Координация и методическое обеспечение процесса разработки, корректировки и мониторинга Плана мероприятий осуществляются отделом экономики и сельского хозяйства Администрации.

2.4.Отдел экономики и сельского хозяйства Администрации организует работу, направляет запросы о предоставлении информации, необходимой для подготовки проекта Плана мероприятий в органы местного самоуправления муниципального района «Хилокский район», другим заинтересованным участникам стратегического планирования по подготовке проекта Плана мероприятий в соответствии с их компетенцией.

2.5.Органы местного самоуправления муниципального района «Хилокский район» и заинтересованные участники стратегического планирования в течение 10 дней со дня направления запроса, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляют в отдел экономики и сельского хозяйства Администрации необходимую информацию для подготовки проекта Плана мероприятий по утвержденной Администрацией форме.

2.6.На основе информации, предоставляемой органами местного самоуправления муниципального района «Хилокский район» и заинтересованными участниками стратегического планирования, отдел экономики и сельского хозяйства Администрации подготавливает проект Плана мероприятий по форме согласно приложению № 2.

2.7.При необходимости создается рабочая группа по разработке проекта Плана мероприятий (далее – рабочая группа), состав которой утверждается распоряжением Администрации.

2.8.В состав рабочей группы включаются специалисты Администрации, представители бизнес-сообщества, научных, общественных, профсоюзных и иных организаций.

2.9.Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Администрация.

2.10.В период разработки Плана мероприятий с целью обеспечения открытости и доступности информации об основных его положениях проект Плана мероприятий размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 1 месяц до срока его утверждения.

2.10.1.При размещении проекта Плана мероприятий в сети «Интернет» указывается следующая информация:

-срок начала и завершения процедуры проведения общедоступного обсуждения проекта Плана мероприятий, составляющий не менее десяти календарных дней;

-юридический адрес и электронный адрес Администрации, контактные данные сотрудника Администрации, ответственного за свод предложений и замечаний;

-порядок направления предложений и замечаний к проекту Плана мероприятий;

-требования к предложениям и замечаниям граждан.

2.10.2.Администрация  размещает на официальном сайте проект Плана мероприятий, а также информацию, указанную в пункте 2.10.1, не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения общественного обсуждения.

2.10.3.Предложения и замечания к проекту Плана мероприятий носят рекомендательный характер.

2.11.На основе предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения,  в течение 14 календарных дней, отдел экономики и сельского хозяйства Администрации дорабатывает проект Плана мероприятий и направляет его на согласование в органы местного самоуправления муниципального района «Хилокский район» и заинтересованным участникам стратегического планирования.

2.12.Согласованный и доработанный проект Плана мероприятий направляется на утверждение главе муниципального района «Хилокский район».

2.12.1.В случае если глава муниципального района «Хилокский район» отклоняет представленный проект Плана мероприятий, проект направляется на доработку в отдел экономики и сельского хозяйства Администрации.

2.13.Администрация, в течение 10 дней со дня утверждения Плана мероприятий,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» и статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» обеспечивает государственную регистрацию Плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

2.14.Администрация, в течение 10 дней со дня утверждения Плана мероприятий, проводит работу по размещению Плана мероприятий в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации.

3. Корректировка реализации Плана мероприятий

3.1.Постановление  о корректировке Плана мероприятий принимается главой муниципального района «Хилокский район» в следующих случаях:

3.1.1.корректировки Стратегии – в течение одного месяца со дня вступления в силу изменений Стратегии;

- 3.1.2.корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район» на среднесрочный период – в  течение одного месяца со дня вступления в силу изменений в прогноз социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район» на среднесрочный период.

3.2.Ответственным за корректировку Плана мероприятий является Администрация.

3.3.Корректировка Плана мероприятий осуществляется путём подготовки проекта постановления о внесении изменений в План мероприятий.

3.4.Координация и методическое обеспечение процесса корректировки Плана мероприятий осуществляются отделом экономики и сельского хозяйства Администрации.

3.5.Корректировка Плана мероприятий осуществляется в порядке, предусмотренном для её разработки.

4. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

4.1.Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется на основе комплексной оценки исполнения мероприятий и достижения основных плановых значений показателей, определенных Планом мероприятий, в целях выявления отклонений.

4.2.Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется структурными подразделениями Администрации в части их компетенции на постоянной основе и координируется отделом экономики и сельского хозяйства Администрации.

4.3.Мониторинг и контроль осуществляются на основе данных официального статистического наблюдения, отчётов органов местного самоуправления муниципального района «Хилокский район» в соответствии с их сферой деятельности, представляемых в отдел экономики и сельского хозяйства Администрации. Результаты мониторинга отражаются в ежегодном отчёте о ходе реализации Плана мероприятий, разрабатываемом отделом экономики и сельского хозяйства Администрации на основании информации, указанной в настоящем пункте, по форме согласно приложению № 3.

4.4.Контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляет Совет муниципального района «Хилокский район».

4.5.Отчёт о ходе реализации Плана мероприятий за отчетный год направляется в Совет муниципального района «Хилокский район» для рассмотрения не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

4.6.Ежегодный отчёт о ходе реализации Плана мероприятий подлежит размещению на официальном сайте Администрации, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

_______________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета

муниципального района

«Хилокский район»

от «___» ____________ 2018 года

№ ________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район»

на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | 1 этап |  |  | … |  | Последний этап |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | … |  |  | Последний год |  |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Совета

муниципального района

«Хилокский район»

от «___» ____________ 2018 года

№ ________

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 20__ году

стратегии социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район»

на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Единицы измерения | Значение показателя | Примечание | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |