**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 сентября 2017 г. № 820

г. Хилок

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018 – 2022 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой Забайкальского края «Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 04 июля 2014 года № 387, государственной программой Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года № 315, Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 29 декабря 2015 года № 1500, администрация муниципального района «Хилокский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018 – 2022 годы».
2. МУ Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» (Матвеева Н.П.) обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года постановление администрации муниципального района «Хилокский район» от 25 ноября 2016 года № 1113 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2017 – 2019 годы» в редакции постановления администрации муниципального района «Хилокский район» от 29 марта 2017 года № 234 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2017 – 2019 годы».
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Хилокский район» в информационной сети (интернет).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района

«Хилокский район» Т.Ф. Васильева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

«Хилокский район»

от 15 сентября 2017 года № 820

**Муниципальная программа**

**«Территориальное развитие муниципального района**

**«Хилокский район» на 2018-2022 годы»**

**П А С П О Р Т**

**Муниципальной программы**

**«Территориальное развитие муниципального района**

**«Хилокский район» на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы |
| Основание разработки муниципальной программы | Распоряжение главы муниципального района «Хилокский район» от 11 июля 2017 года № 183-р «О разработке муниципальных программ со сроком действия в 2018-2022 годах» |
| Заказчик муниципальной программы | Муниципальное учреждение Администрация муниципального района «Хилокский район». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение Администрация муниципального района «Хилокский район»  (Отдел территориального развития муниципального района администрации муниципального района «Хилокский район») |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район»;  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района «Хилокский район». |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Устойчивое развитие сельских территорий»;  «Обеспечение жильем молодых семей Хилокского района»;  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район»  «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район»;  «Производственный контроль качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района «Хилокский район»;  «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район»;  «Развитие жилищного хозяйства муниципального района «Хилокский район»;  «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для социально-экономического развития Хилокского района на основе устойчивого развития его территорий. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности;  Развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий граждан;  Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;  Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района;  Совершенствование системы территориального планирования и градостроительной деятельности;  Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищно-коммунального хозяйства;  Совершенствование эффективного управления имуществом и земельными ресурсами муниципального района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем расходов на программу за счет всех источников финансирования составляет 321 066,3 тыс. рублей.  Из них финансирование из федерального бюджета составляет 19 871,6 тыс.рублей, из краевого бюджета – 111 534,6 тыс.рублей, из бюджета муниципального района - 181 492,1 тыс. рублей, из бюджетов поселений – 3 450,0 тыс.рублей, из внебюджетных источников – 4 718,0 тыс.рублей.  Общий объем расходов на программу за счет средств муниципального бюджета составляет 181 292,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 42 588,4 тыс. рублей;  2019 год – 35 933,6 тыс. рублей;  2020 год – 36 638,3 тыс. рублей;  2021 год – 33 119,8 тыс. рублей;  2022 год – 33 212,0 тыс. рублей. |
| Основные целевые индикаторы муниципальной программы | Количество введённых в действие плоскостных спортивных сооружений;  Количество введённых в действие учреждений культурно-досугового типа;  Количество населённых пунктов, в которых введены в эксплуатацию (реконструированы) автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования;  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;  Протяженность замененных инженерных сетей;  Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;  Снижение дорожно-транспортных происшествий в Хилокском районе;  Количество разработанных документов территориального планиро­вания;  Количество отремонтированных муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие);  Количество установленных (замененных) приборов учета потребления ресурсов;  Количество объектов недвижимости:  - по которым проведены кадастровые работы;  - на которые проведена оценка муниципального имущества;  - переданных в аренду, безвозмездное пользование, а также на правах оперативного управления, хозяйственного ведения и концессию. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений;  Обеспечение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно - досугового типа сельских домов культуры;  Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  Сокращение количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;  Удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг.  Рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, что приведет к предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний (массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)), связанных с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений;  Совершенствование системы территориального планирования и градостроительной деятельности;  Повышение качества жилищно-коммунальных услуг;  Совершенствование эффективного управления имуществом и земельными ресурсами муниципального района;  Увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района «Хилокский район» от внесения земельных платежей. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы**

Важными составляющими территориального развития являются:

- реализация мероприятий по развитию сельских территорий;

- реализация жилищной политики, направленной на улучшение жилищных условий граждан в соответствии с нормами действующего законодательства;

- реализация мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Хилокского района;

- реализация мероприятия по развитию дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района.

- реализация мероприятий по развитию территориального планирования и градостроительной деятельности;

- реализация мероприятий по эффективному управлению имуществом и земельными ресурсами муниципального района;

***1.1 Реализация мероприятий по развитию сельских территорий***

В настоящее время в муниципальный район «Хилокский район» входит 12 поселений, из них 10 сельских. Плотность населения в районе составляет 2 человека на 1 кв. км. В сельской местности проживают 14818 человек, или 50,7 % от общей численности населения.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. По состоянию на 01 января 2016 года в районе нуждаются в улучшении жилищных условий 204 семьи, проживающие в сельской местности, из них 85 – молодые семьи.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств поддержки на государственном и муниципальном уровне.

***1.2 Реализация мероприятий по развитию жилищной политики***

Забайкальский край - это регион, где наиболее остро проявляется сокращение численности населения, в основном убывает работоспособное, экономически активное население в возрасте 30-40 лет. Экономически активное население Хилокского района составляет 62 процента от общего количества населения. Вынужденные перемещения населения сопровождаются целым рядом негативных социальных последствий, самыми заметными из которых стали обострение ситуации на рынке труда и жилья, дисквалификация рабочей силы, обнищание людей. Численность постоянного населения Хилокского района в год уменьшается на 300-500 человек. Демографическая ситуация характеризуется также продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанным со снижением рождаемости. На снижение рождаемости населения влияют такие факторы, как ухудшение качества жизни большинства населения, в том числе условий проживания. В результате проводимых социологических исследований были выявлены основные причины, по которым молодые семьи не желают иметь детей. В подавляющем большинстве случаев это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний размер семей, занимающих отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают комнату или проживают в общежитии.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а, значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан муниципального района позволит сформировать экономически активный слой населения.

Жилищный фонд муниципального района «Хилокский район» по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 595,10 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, это в среднем 20,37 кв. м. на одного жителя. Большая часть жилищного фонда (около 86%) представлена индивидуальным жилыми домами. Доля многоквартирных домов составляет 14 %.

В муниципальной собственности находится 69,7 тыс. кв. м. общей площади жилищного фонда, в государственной – 15,1 тыс. кв. м., в частной – 499,7 тыс. кв. м.

В настоящее время на территории муниципального района «Хилокский район» 1808 МКД, общей площадью 337,1 тыс. кв. м., в том числе МКД блокированной застройки – 1636 шт., общей площадью 199,2 тыс.кв.м.

Управление многоквартирными домами осуществляют 2 частные управляющие организации.

По состоянию на 01.01.2016 года распределение МКД по способу управления следующее:

* управляющие компании осуществляют управление 12 МКД (6,98% от общего количества МКД);
* непосредственно сами собственники жилых помещений – 132 МКД (76,7%).

***1.3 Реализация мероприятий***

***по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры***

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального ком­плекса является одним из условий жизнеобеспечения муниципального района «Хилокский район».

В сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Хилокский район» полномочия сельских поселений сосредоточены на уровне муниципального района, полномочия городских поселений сосредоточены на уровне городских поселений. Недостаточное финансирование жилищно-коммунального ком­плекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по району составляет более 50 % и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно – коммунальные услуги следующий: в 2014 году – 87,6 %, в 2015 году – 90,2 %.

Питьевой водой в Хилокском муниципальном районе обеспе­чено все население.

Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 19,1 км, из них 8,4 % нуждаются в замене.

Протяженность канализационных сетей района составляет 9,4 км, из них 17,0 % нуждаются в замене.

Протяженность тепловых сетей составляет 32,0 км, из них 14,7 % нуждаются в замене.

В районе имеется 30 муниципальных котельных, работающих на каменном угле. И обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд, объекты социальной сферы и других потребителей.

***1.4 Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения***

В настоящее время протяженность автомобильных дорог муниципального района «Хилокский район» составляет 339,924 км., том числе:

асфальтированных дорог - 58,35 км.

грунтовых дорог - 281,574 км.

Автомобильные дороги связывают обширную территорию района с соседними районами, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселений.

***1.5 Реализация мероприятий по производственному контролю качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения***

К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, относится обеспечение населения доброкачественной питьевой водой.

Действующая в районе система водообеспечения населения находится в неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено дефицитом финансовых средств, высокой степенью износа основных фондов.   
Устаревшие технологии и оборудование для водоподготовки не позволяют добиваться соответствия качества воды гигиеническим требованиям СанПиН существующих в России. Из-за износа оборудования заметно ухудшается качество питьевой воды. С потреблением некачественной питьевой воды в значительной мере связаны демографические проблемы и, прежде всего, низкая продолжительность жизни.

По результатам анализа состояния питьевого водоснабжения в Хилокском районе установлено: состояние питьевого водоснабжения остается одной из актуальных проблем на территории Хилокского района, представляющих реальную угрозу здоровью населения.

Несоответствие требованиям гигиенических нормативов качества питьевой воды было обусловлено антропотехногенным загрязнением нитратами. Повышенное содержание в питьевой воде нитратов отражается на здоровье населения, проявляясь в первую очередь у детей.

Удельный вес несоответствующих гигиеническим нормативам проб питьевой воды из систем нецентрализованного питьевого водоснабжения Хилокского района по микробиологическим и санитарно-химическим показателям за период с 2013 по 2016 гг. имеет тенденцию к росту. Из чего следует вывод о том, что необходимо активизировать работу по приведению систем питьевого водоснабжения требованиям санитарных правил.

***1.6 Реализация мероприятий по развитию***

***территориального планирования и градостроительной деятельности***

В целях недопущения препятствий для экономического развития территории «Хилокского района», соблюдения прав граждан и хозяйствующих субъектов в «Хилокском районе» была продолжена работа по обеспечению разработки документов территориального планирования.

В 2008 году внесено изменение в схему территориального планирования муниципального района (утверждено Решением Совета № 330 от 21.02.2008 г).

В 2014 году были утверждены генеральные планы в 2 городских и 2 сельских поселениях (Решение Совета городского поселения «Хилокское» от 14.08.2014 года №117; Решение Совета городского поселения «Могзонское» от 04.07.2014 года №82; Решение Совета сельского поселения «Харагунское» от 09.10.2014 г. №29; Решение Совета сельского поселения «Жипхегенское» от 01.12.2014 г. №133).

Утверждены правила землепользования и застройки в 2 городских и 1 сельском поселениях (Решение городского поселения «Хилокское» от 06.11.2014 г. №128; Решение Совета городского поселения «Могзонское» от 10.10.2014 года №87; Решение сельского поселения «Харагунское» от 25 декабря 2014 года №37).

В 2015 году были утверждены генеральные плана в 4 сельских поселениях (Решение совета сельского поселения «Хушенгинское» от 16.12.2015 г. № 132; Решение Совета сельского поселения «Бадинское» от 08.04.2015 г. №113; Решение Совета сельского поселения «Закультинское» от 17.12.2015 г. №16; Решение Совета сельского поселения «Линёво-Озёрское» от 10.07.2015 г. №130) и правила землепользования и застройки в 3 сельских поселениях (Решение Совета сельского поселения «Жипхегенское» от 11.02.2015 №140; Решение Совета сельского поселения «Бадинское» от 11 июня 2015 года №115; Решение Совета сельского поселения «Линёво-Озёрское» от 30 сентября 2015 года №10).

В 2016 году были утверждены правила землепользования и застройки в 4 поселениях (Хушенгинское, Хилогосонское, Закультинское, Энгорокское), также утвержден генеральный план сельского поселения «Укурикское».

В 2017 году были утверждены генеральный план сельского поселения «Глинкинское» и правила землепользования и застройки 2 сельских поселений «Укурикское» и «Глинкинское».

***1.7 Реализация мероприятий*** ***по повышению эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов***

Муниципальная собственность является определяющей частью финансово-экономической базы местного самоуправления, которая заключается в умелом использовании и распоряжении имеющимися в собственности муниципального района муниципальными предприятиями и учреждениями, зданиями и сооружениями, как производственного, так и непроизводственного назначения, муниципальным жилым фондом и нежилыми помещениями, а также другим движимым и недвижимым имуществом, и является одним из главных рычагов реализации местной социально-экономической политики.

По состоянию на 01.01.2017 года в реестре имущества муниципального района «Хилокский район» находится 669 объектов, 40 муниципальных учреждения, из них 22 учебных учреждений, 10 дошкольных учреждений, 2 учреждение дополнительного образования, 6 учреждений культуры, 4 муниципальных унитарных предприятия.

Доходы бюджета муниципального района «Хилокский район» от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, (аренды) в 2014 году составили 865,9 тыс. руб., в 2015 году - 770,6 тыс. руб.

В 2014 году предоставлено в аренду 72 земельных участка, из них 12 участков общей площадью 28,5 тыс. м2 для индивидуального жилищного строительства, 21 участок общей площадью 33,1 тыс. м2 – для ведения личного подсобного хозяйства.

В собственность за плату предоставлен 141 земельный участок, в собственность бесплатно – 3 земельных участка.

В 2015 году предоставлено в аренду 54 земельных участка, из них 10 участков общей площадью 18,7 тыс. м2 предоставлено для индивидуального жилищного строительства, 18 участков общей площадью 22,1 тыс. м2 – для ведения личного подсобного хозяйства.

В собственность за плату предоставлено 58 земельных участков, в собственность бесплатно – 8 земельных участков.

Поступления арендной платы за землю в 2015 году составили 2929,2 тыс. руб. (в том числе в бюджет района 1720,9 тыс. руб.), что на 5,1% больше показателя 2014 года (2014 год – 2788,1 тыс. руб.). Поступления средств от продажи земельных участков составили 1021,9 тыс. руб. (в том числе в бюджет района 305,8 тыс. руб.), что в 2,9 раза больше показателя 2014 года (2014 год – 355,7 тыс. руб.). Рост поступлений связан с утверждением генеральных планов, правил землепользования и застройки части поселений района.

**2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

***2.1 В сфере развития сельских территорий***

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются: остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры способствует обезлюдению и запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности Хилокского района, Забайкальского края.

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

***2.2 В сфере жилищной политики***

Особые сложности с решением жилищной проблемы испытывают молодые семьи, не имеющие первоначальных накоплений, вследствие чего лишенные возможности внесения первоначальных взносов при обращении за получением ипотечного кредита. Учитывая потенциальный рост доходов и ожидаемую платежеспособность данной категории населения, рационально оказывать им помощь во внесении первого взноса, в том числе как стимула для закрепления молодых кадров на рабочих местах.

Еще одной проблемой в сфере жилищной политики является наличие аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Оценка наличия аварийного жилья является заниженной в силу низкого удельного веса технически паспортизированного жилья. Критерием отнесения жилищного фонда к категории аварийного является расчетный износ.

***2.3 В сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры***

Несмотря на принимаемые меры, положение дел с состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства продолжает оставаться сложным. По оценке износ коммунальной инфраструктуры составляет примерно 50 %. Один из острых вопросов по оказанию качественных услуг в муниципальных образованиях района – отсутствие или износ коммунальной техники. Существенным препятствием развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального района продолжают оставаться недостаточное финансирование, отсутствие у муниципальных образований района средств на разработку проектно-сметных документаций на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Основной фактор, сдерживающий процесс модернизации объектов инженерной инфраструктуры, - это дефицит бюджетных средств, направляемых на данные направления.

***2.4 В сфере развития дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения***

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

***2.5 В сфере*** ***производственного контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения***

Неудовлетворительное качество питьевой воды связано со следующими причинами:

- несвоевременное и не в полном объеме проведение профилактических ремонтных работ объектов водоснабжения;

- отсутствие или ненадлежащие состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- отсутствие разработанных и утвержденных в установленном порядке проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и установления особого режима хозяйственной деятельности на землях, расположенных в зонах санитарной охраны и т.д.

***2.6 В сфере территориального планирования и градостроительной деятельности***

Основной проблемой в данной сфере является задолженность за разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки, также недостаточно средств для дальнейшей работы с документами территориального планирования, т. е. внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки, установка границ (координирование зон). Данная проблема связана с недостаточностью средств в региональном бюджете Забайкальского края и муниципальном бюджете района. На сегодняшний день по этим мероприятиям задолженность краевого бюджета составляет 3500,0 тыс. руб., задолженность бюджета муниципального района – 800,0 тыс. руб.

***2.7 В сфере*** ***использования муниципального имущества и земельных ресурсов***

Основная доля имущества находится в оперативном управлении учреждений, осуществляющих функции некоммерческого характера и имеет социальную направленность. Наличие правоустанавливающих документов является одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью для ведения единого, полного учета объектов муниципальной собственности. Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой. На текущий момент необходимо провести инвентаризацию и паспортизацию объектов недвижимости. В настоящее время отсутствует техническая документация и государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, включенные в Реестр муниципального имущества муниципального района «Хилокский район», и это означает, что в реестре муниципальной собственности имеются объекты недвижимости:

-не прошедшие техническую инвентаризацию, в том числе первичную;

-не прошедшие государственную регистрацию, в отношении которых невозможно совершать действия, не противоречащие закону и другим правовым актам, в том числе гражданско-правовые договоры, требующие государственной регистрации.

В связи с тем, что в настоящее время процесс формирования муниципальной собственности еще не приобрел законченной формы и находится в постоянном движении оформление документов, предусмотренных законодательством, он не теряет своей актуальности.

В сфере земельных отношений остро стоит вопрос осуществления контроля за пользованием, своевременным и полным поступлением доходов в виде арендной платы. Для решения данной проблемы необходимо программное обеспечение для ведения реестра земельных участков предоставленных в аренду, наличие которого позволило бы своевременно и в полном объеме отслеживать поступление арендных платежей путем выгрузки документов на оплату и загрузки документов об оплате.

**3. Описание целей и задач муниципальной программы**

Муниципальная программа имеет целью создание условий для социально-экономического развития Хилокского района на основе устойчивого развития его территорий.

Данная цель объединяет различные направления деятельности в сфере территориального развития и представляет консолидированный результат усилий в этих направлениях.

Для достижения цели муниципальной программы планируется реализация следующих задач:

Повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности;

Развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий граждан;

Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района;

Совершенствование системы территориального планирования и градостроительной деятельности;

Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

Совершенствование эффективного управления имуществом и земельными ресурсами муниципального района.

**4. Сроки и этапы реализации государственной программы**

Сроки реализации муниципальной программы – 2018–2022 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

**5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении к муниципальной программе.

**6. Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации муниципальной программы**

Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации муниципальной программы представлен в приложении к муниципальной программе.

**7. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы**

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы представлена в Приложении к муниципальной программе.

**8. Описание рисков реализации** **муниципальной программы и способов их минимизации**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, большинство из которых носит внешний по отношению к исполнительным органам местного самоуправления муниципального района «Хилокский район», реализующим муниципальную программу, характер.

| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешние риски | | |
| 1.1. Низкая активность участия в реализации мероприятий муниципальной программы организаций негосударственного сектора | Привлечение недостаточного объема средств из внебюджетных источников.  Недостижение запланированных результатов реализации муниципальной программы | Активизация работы с негосударственным сектором. Применение механизмов государственно-частного партнерства, в том числе при строительстве объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Также при необходимости – выработка мер по устранению неблагоприятных последствий |
| 1.4. Отсутствие (снижение) объемов финансирования муниципальной программы из бюджетов всех уровней. | Невозможность реализации ряда основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, недостижение заявленных результатов | Мониторинг состояния дел с привлечением средств бюджетов всех уровней для реализации муниципальной программы. При необходимости – корректировка ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и/или разработка предложений по привлечению альтернативных источников финансирования |
| 1.5. Изменение законодательства (в первую очередь федерального), ухудшающее условия выполнения муниципальной программы | Невозможность реализации ряда основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, недостижение заявленных результатов | Мониторинг потенциальных изменений законодательства, при необходимости – принятие мер, минимизирующих негативные последствия изменения законодательства |
| 2. Внутренние риски | | |
| 2.1. Недостаточная скоординированность деятельности по реализации муниципальной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, недостижение запланированных результатов деятельности | Назначение ответственных исполнителей, организация текущего мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Территориальное развитие муниципального района "Хилокский район" на 2018-2022 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Значение по годам реализации тыс. руб. | | | | | |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | **Муниципальная программа "Территориальное развитие муниципального района "Хилокский район" на 2018-2022 годы"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **106361,50** | **52346,70** | **79390,30** | **41337,80** | **41430,00** | **321066,30** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **3187,60** | **2896,00** | **11396,00** | **1196,00** | **1196,00** | **19 871,60** |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **59995,50** | **11535,10** | **28424,00** | **5790,00** | **5790,00** | **111 534,60** |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **42 588,40** | **35 933,60** | **36 638,30** | **33 119,80** | **33 212,00** | **181 492,10** |
|  | **финансирование за счет средств бюджетов сельских поселений** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **200,00** | **950,00** | **1900,00** | **200,00** | **200,00** | **3450,00** |
|  | **Финансирование за счет внебюджетных источников** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **590,00** | **1032,00** | **1032,00** | **1032,00** | **1032,00** | **4718,00** |
| **I** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"** |  |  |  | 2018-2022 | Отдел экомики и сельского хозяйства администрации муниципального района "Хилокский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **3069,60** | **2740,00** | **11240,00** | **1040,00** | **1040,00** | **19129,60** |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **51141,00** | **3915,00** | **21040,00** | **640,00** | **640,00** | **77376,00** |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **6315,50** | **1155,00** | **2080,00** | **380,00** | **380,00** | **10310,50** |
|  | **финансирование за счет средств бюджетов сельских поселений** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **200,00** | **950,00** | **1900,00** | **200,00** | **200,00** | **3450,00** |
|  | Задача: "Повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чиле молодых семей и молодых специалистов"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 2587,00 |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 427,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 2587,00 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 217,40 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 937,40 |
|  | Показатель "Количество семей проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья" | ед . | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | **Мероприятие: "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2642,60 | 1700,00 |  |  |  | 4342,60 |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3275,00 |  |  |  | 3 275,00 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 1026,70 | 25,00 |  |  |  | 1051,70 |
|  | Показатель: " Количество введённых в действие плоскостных спортивных сооружений" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| 3 | **Мероприятие: "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) в рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа."** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 10200,00 |  |  | 10200,00 |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 20400,00 |  |  | 20400,00 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 750,00 | 1700,00 |  |  | 2450,00 |
|  | **финансирование за счет средств бюджетов сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 750,00 | 1700,00 |  |  | 2650,00 |
|  | Показатель: " Количество введённых в действие учреждений культурно-досугового типа" | ед | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4 | **Мероприятие: "Развитие сети автомобильных дорог (реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорого общего пользования"** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  | 50714,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50714,00 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0409 | 0610444315 | 244 | 5071,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5071,40 |
|  | Показатель: " Количество населённых пунктов, в которых введёны в эсплуатацию (реконструированы) автомобильные дороги общего пользования твердым покрытием ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования" | ед | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 5 | **Мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,00 |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
|  | **финансирование за счет средств бюджетов сельских поселений** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
|  | Показатель: " Количество реализованных проектов местных инициатив граждан проживающих в сельской местности получивших грантовую поддержку " | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **II** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Хилокского района»** | Х | Х | Х | 2018-2022 | Отдел экономики и сельского хозяйства администрация муниципального района "Хилокский район" |  |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х |
|  | **Финансирование за счет федерального бюджета** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **118,00** | **156,00** | **156,00** | **156,00** | **156,00** | **742,00** |
|  | **Финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **100,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **900,00** |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 1003 | 0620140200 | 322 | **100,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **900,00** |
|  | **Финансирование за счет внебюджетных источников** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **590,00** | **1 032,00** | **1 032,00** | **1 032,00** | **1 032,00** | **4 718,00** |
|  | Задача: "Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам и займам" | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х |
|  | **Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома"** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х |
|  | **Финансирование за счет федерального бюджета** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 118,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 742,00 |
|  | **Финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 900,00 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 1003 | 0620140200 | 322 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 900,00 |
|  | **Финансирование за счет внебюджетных источников** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 590,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 4 718,00 |
|  | Показатель "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)" | ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Х |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Х |
| **III** | **Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Хилокский район"** |  |  |  | 2018-2022 | Отдел территориального развития администрации муниципального района "Хилокский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 4804,50 | 6670,10 | 6584,00 | 4950,00 | 4950,00 | 27958,60 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 1213,80 | 1021,30 | 1031,50 | 650,00 | 650,00 | 4566,60 |
| 1 | Задача: "Обновление материальной базы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ТКО, повышение надежности и эффективности их функционирования." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ТКО"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 4804,50 | 6670,10 | 6584,00 | 4950,00 | 4950,00 | 27958,60 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0502 | 0630144905 | 244 | 1213,80 | 1021,30 | 1031,50 | 650,00 | 650,00 | 4566,60 |
|  | Показатель "Протяженность замененных сетей" | км. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,7 |
|  | Показатель "Количество замененных котлов и котельного оборудования" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 19 |
|  | Показатель "Количество построенных и отремонтированных скважин" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| **IV** | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район»** |  |  |  | 2018-2022 | Отдел территориального развития администрации муниципального района "Хилокский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **28432,50** | **28450,00** | **28450,00** | **28450,00** | **28450,00** | **142232,50** |
| 1 | Задача:Улучшение качества транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие "Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0409 | 0640144315 | 244 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,00 |
|  | Показатель "Количество установленных павильонов" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | Задача: "Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие "Организация и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс. рублей |  |  |  |  | 0409 | 0640244316 | 244 | 57,50 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 317,50 |
|  | Показатель "Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП" | чел. | 1 | А-В, где А - общее число детей, пострадавших в результате ДТП в 2016 году, В - общее число детей, пострадавших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы |  |  |  |  |  | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |
|  | Показатель "Снижение аварийности в Хилокском районе" | % | 1 | (А-В)/А\*100%, где А - количество ДТП в базовом году (2016), В - количество ДТП в отчетном году |  |  |  |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3 | **Задача: "Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс. рублей |  |  |  |  | 0409 | 0640344315 | 244 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 90000,00 |
|  | Показатель "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31 декабря отчетного года" | км | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1650 |
| 3.2 | **Основное мероприятие "Прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0409 | 0640444315 | 244 | 225,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 1165,00 |
| 3.3 | **Основное мероприятие "Освещение участков автомобильных дорог местного значения, расположенных в населенных пунктах"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0409 | 0640544315 | 244 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 50000,00 |
|  | Показатель "Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) к уровню 2016 года" | чел. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| **V** | **Подпрограмма производственного контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района "Хилокский район"** |  |  |  | 2018-2022 | Отдел территориального развития администрации муниципального района "Хилокский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0113 | 0650144906 | 244 | **658,00** | **369,30** | **368,80** | **218,80** | **217,00** | **1831,90** |
| 1 | Задача: "Реализация мероприятий по поддержанию источников питьевого водоснабжения в состоянии, пригодном для их использования в целях питьевого водоснабжения населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие " Осуществление контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0113 | 0650144906 | 244 | 658,00 | 369,30 | 368,80 | 218,80 | 217,00 | 1831,90 |
|  | Показатель "Количество отремонтированных колодцев" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
|  | Показатель "Количество заключенных договоров с ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Заб.крае в Хилокском районе" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | Показатель "Количество проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | Показатель "Количество оформленных лицензий " | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
|  | Показатель "Количество оформленных учетных карточек" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 28 |
|  | Показатель "Количество составленных гидрогеологических характеристик " | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 28 |
|  | Показатель "Количество проектов нормативов допустимых сбросов веществ (НДС) и микрооргганизмов со сточными водами для очистных сооружений" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| **VI** | **Подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район»** |  |  |  | 2018-2022 | Отдел территориального развития администрации муниципального района "Хилокский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **3950,00** | **750,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **5300,00** |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **2700,00** | **2150,00** | **1800,00** | **400,00** | **400,00** | **7450,00** |
| 1 | Задача: "Совершенствование системы территориального планиронвания и градостроительной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие "Задолженность по оплате за разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений муниципального района «Хилокский район»"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0113 | 0660144402 | 244 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
|  | Показатель "Количество оплаченных комплектов генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений" | шт. |  | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.2 | **Мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки""** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1800,00 |
|  | Показатель "Количество комплектов ПЗЗ" | шт. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 1.3 | **Мероприятие "Разработка схемы территориального планирования муниципального района" (актуальная редакция)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0113 | 0660244402 | 244 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | Показатель "Количество схем" | шт. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4 | **Мероприятие "Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района и поселений"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0113 | 0660344402 | 244 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Показатель "Количество комплектов" | шт. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1.5 | **Мероприятие "Разработка карт (планов) землеустроительных дел поселений"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет регионального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 750,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 1050,00 | 1750,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
|  | Показатель "Количество карт (планов)" | шт. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 4 |  |  | 12 |
|  | **Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства муниципального района "Хилокский район"** |  |  |  | 2018-2022 | Отдел территориального развития администрации муниципального района "Хилокский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VII** | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0113 | 0670106090 | 244 | **947,60** | **225,00** | **225,00** | **225,00** | **225,00** | **1847,60** |
|  | Задача "Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования и содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие "Реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно его технического состояния."** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  | 0113 | 0670106090 | 244 | 947,60 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 1847,60 |
|  | Показатель "Количество отремонтированных муниципальных квартир и специализарованного жилищного фонда (общежитие)" | ед. |  | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | Показатель: "Количество установленных (замененных) приборов учета" | ед. |  | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|  | Показатель "Повышение фактически оплаченных взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах." | % |  | А/В, где А - фактически оплаченные взносы, В - общего число предъявленных счетов |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Показатель "Количество проведенных проверок муниципального жилищного контроля" | ед. |  | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|  | **Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов"** | Х |  | Х | 2018-2022 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |
| **VIII** | **финансирование за счёт муниципального бюджета** | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | **2221,00** | **2363,00** | **2483,00** | **2596,00** | **2690,00** | **12353,00** |
|  | Задача: "Совершенствование формирования муниципального имущества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Мероприятие "Управление муниципальной собственностью"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **финансирование за счёт муниципального бюджета** | тыс.рублей | Х | Х |  |  | 0113 | 0680106090 | 244 | 1390,00 | 910,00 | 810,00 | 510,00 | 375,00 | 3995,00 |
|  | **Показатель** "Количество объектов, на которые проведена оценка муниципального имущества" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 |
|  | **Показатель** "Количество объектов недвижимости, на которые оформлены кадастровые паспорта" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 35 | 30 | 30 | 195 |
|  | **Показатель** "Количество переданных объектов в аренду, безвозмездное пользование а также на правах оперативного управления, хозяйственного ведения и концессию" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | 500 |
|  | **Показатель** "Количество проведенных проверок инвентаризации муниципальных учреждений и предприятий муниципального района "Хилокский район" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |
|  | Задача: "Совершенствование земельных отношений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Мероприятие: "Управление и эффективное использование земельных ресурсов"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **финансирование за счёт муниципального бюджета** | тыс.рублей | X | X |  |  | 0113 | 0680206090 | 244 | 831,00 | 1453,00 | 1673,00 | 2086,00 | 2315,00 | 8358,00 |
|  | Показатель"Количество объектов капитального строительства (ЖКХ) внесенных в государственный кадастр недвижимости" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 55 |
|  | Показатель: Количество сформированных земельных участков под объектами капитального строительства (дороги) | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 13 | 27 | 32 | 44 | 48 | 164 |
|  | Показатель: "Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами." | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 31 | 68 | 79 | 100 | 122 | 400 |
|  | Показатель: Количество выявленных земельных участков используемых гражданами без правоустанавливающих документов. | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|  | Показатель"Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан" | ед. | 1 | Абсолютный показатель |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |

**Муниципальная подпрограмма   
«Устойчивое развитие сельских территорий».**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие**

**сельских территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Устойчивое развитие сельских территорий |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| Цель и задача подпрограммы  Сроки и этапы реализации подпрограммы  Важнейшие целевые индикаторы и  показатели подпрограммы | Цель:  Устойчивое развитие сельских территорий путём создания условий способствующих благоприятному социально-экономическому развитию села.  Задача:  Повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности.  2018-2022 годы. В один этап.  - Количество семей проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;  - Количество введённых в действие плоскостных спортивных сооружений;  - Количество введённых в действие учреждений культурно-досугового типа;  - Количество населённых пунктов, в которых введёны в эксплуатацию (реконструированы) автомобильные дороги общего пользования твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования;  - Количество реализованных проектов местных инициатив граждан проживающих в сельской местности получивших грантовую поддержку. |
| Объёмы и источники финансирования | В 2018-2022 годах финансирование подпрограммы составит 110 266,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 60726,1 тыс. рублей;  в 2019 году – 8760,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 36260,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 2260,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 2260,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  - увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений;  - обеспечение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно - досугового типа сельских домов культуры;  - повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения путем поддержки проектов местных инициатив. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

В настоящее время в муниципальный район «Хилокский район» входит 12 поселений, из них 10 сельских. Плотность населения в районе составляет 2 человека на 1 кв. км. В сельской местности проживают 14818 человек, или 50,7 % от общей численности населения.

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются: остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры способствует запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности Хилокского района, Забайкальского края.

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. По состоянию на 01 января 2016 года в районе нуждаются в улучшении жилищных условий 204 семьи, проживающие в сельской местности, из них 85 – молодые семьи.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств поддержки на государственном и муниципальном уровне.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации;

- развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы**

Целью подпрограммы является:

повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

Задача подпрограммы:

Повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности. Эта задача включает в себя решение следующих вопросов:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;

- ввод в действие учреждений культурно – досугового типа;

- грантовая поддержка местных инициатив по решению отдельных общественно значимых вопросов местного значения, разработанных и реализуемых с участием граждан, проживающих в сельской местности.

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает:

- ежегодную подготовку и предоставление в МУ Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» ответственным исполнителем подпрограммы в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

- разработку предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов ресурсов, предусмотренных подпрограммой.

- своевременное использование выделенных денежных средств, выполнение мероприятий подпрограммы;

- в установленные сроки формирует отчетную информацию о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Финансовая поддержка за счет средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий программы предоставляется на конкурсной основе. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по племенному животноводству и иные юридические и физические лица, имеющие право получения субсидий, предусмотренных действующим законодательством.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет заказчик программы.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований района, бюджета муниципального района, регионального и федерального бюджетов. Необходимый объем финансирования приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

**5.** **Перечень подпрограммных мероприятий**

Подпрограмма включает в себя  ряд мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

**6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы**

- Количество семей проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

- Количество введённых в действие плоскостных спортивных сооружений;

- Количество введённых в действие учреждений культурно-досугового типа;

- Количество населённых пунктов, в которых введёны в эксплуатацию (реконструированы) автомобильные дороги общего пользования твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования;

- Количество реализованных проектов местных инициатив граждан проживающих в сельской местности получивших грантовую поддержку.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы**

Решение задач и реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит обеспечить:

улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

обеспечение безопасных и комфортных условий обучения и воспитания детей в результате строительства общеобразовательных учреждений;

обеспечение доступности качественных услуг в системе здравоохранения, их предоставление в безопасных и комфортных условиях путём ввода в действие модульных фельдшерско-акушерских пунктов;

увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений;

обеспечение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно - досугового типа путем строительства сельских домов культуры;

повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения путем поддержки проектов местных инициатив;

повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Приложение** | |
| **Мероприятия подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"** | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) в том числе по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | **Устойчивое развитие сельских территорий** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Улучшение жилищных условий граждан ,проживающих в сельской местности (по 2 семье в год по очереди)** | **1071,4** | **1260,0** | **1260,0** | **1260,0** | **1260,0** | **6111,4** |
|  | федеральный бюджет | 427,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 2587,0 |
|  | региональный бюджет | 427,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 2587,0 |
|  | бюджет района | 217,4 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 862,3 |
| **2** | **Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности всего:** | **3669,3** | **5000,0** |  |  |  | **8669,3** |
|  | федеральный бюджет | 2642,6 | 1700,0 |  |  |  | 4342,6 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 3275,0 |  |  |  | 3275,0 |
|  | бюджет района | 1026,7 | 25,0 |  |  |  | 1051,7 |
|  | **в том числе**: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Строительство универсальной игровой площадки с. Бада** | **500,0** | **2500,0** |  |  |  | **3000,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 850,0 |  |  |  | 850,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 1637,5 |  |  |  | 1637,5 |
|  | бюджет района | 500,0 | 12,5 |  |  |  | 512,5 |
| 2.2**.** | **Строительство искуственного футбольного поля с. Линево-Озеро** | **500,0** | **2500,0** |  |  |  | **3000,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 850,0 |  |  |  | 850,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 1637,5 |  |  |  | 1637,5 |
|  | бюджет района | 500,0 | 12,5 |  |  |  | 512,5 |
| 2.3. | **Устройство спортивной площадки баскетбольной совмещённой с волейбольной в с.Харагун** | **2669,3** |  |  |  |  | **2669,3** |
|  | федеральный бюджет | 2642,6 |  |  |  |  | 2642,6 |
|  | региональный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | бюджет района | 26,7 |  |  |  |  | 26,7 |
| **3** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (клуб с. Харагун)** | **200,0** | **1500,0** | **34000,0** |  |  | **35700,0** |
|  | федеральный бюджет |  |  | 10200,0 |  |  | 10200,0 |
|  | региональный бюджет |  |  | 20400,0 |  |  | 20400,0 |
|  | бюджет района |  | 750,0 | 1700,0 |  |  | 2450,0 |
|  | бюджет поселения | 200,0 | 750,0 | 1700,0 |  |  | 2650,0 |
| **4** | **Реконструкция автомобильной дороги-примыкание от федеральной трассы до с. Шиля, Ушоты.** | **55785,4** |  |  |  |  | **55785,4** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 50714,0 |  |  |  |  | 50714,0 |
|  | бюджет района | 5071,4 |  |  |  |  | 5071,4 |
| **5** | **Грантовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности (Создание и обутстройство зон отдыха, спортивных и дских игровых площадок; сохранение и востановление природных ланшафтов, историко-культурных памятников; поддержка национальных культурных традиций народных промыслов и ремесел)** |  | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **4000,0** |
|  | федеральный бюджет |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
|  | региональный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  | бюджет района |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
|  | бюджет поселения |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
|  | **ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ** | **60726,1** | **8760,0** | **36260,0** | **2260,0** | **2260,0** | **110266,1** |
|  | федеральный бюджет | **3069,6** | **2740,0** | **11240,0** | **1040,0** | **1040,0** | **19129,6** |
|  | региональный бюджет | **427,0** | **3915,0** | **21040,0** | **640,0** | **640,0** | **26662,0** |
|  | бюджет района | **6315,5** | **1155,0** | **2080,0** | **380,0** | **380,0** | **10310,5** |
|  | бюджет поселения | **200,0** | **950,0** | **1900,0** | **200,0** | **200,0** | **3450,0** |

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей**

**Хилокского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей**

**Хилокского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей  Хилокского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  Соисполнители подпрограммы | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район»  Отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район»; кредитные организации (на конкурсной основе). |
| Цель  подпрограммы | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задача  подпрограммы | Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам и займам. |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | 2018-2022 годы. Подпрограмма будет реализовываться в один этап. |
| Основной показатель | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. |
| Объем и источники  финансирования  подпрограммы | Потребность в финансировании мероприятий Подпрограммы составляет  7 260,0 тыс. рублей, в том числе за счет:  федерального бюджета – 742,0 тыс. рублей;  бюджета субъекта РФ – 900,0 тыс. рублей;  местных бюджетов – 900,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 4 718,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 5 молодых семей, а также будет способствовать:  -созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;  -привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств;  -развитию и закреплению положительных демографических тенденций в обществе;  -укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе;  -созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В начале экономических реформ в России неоднократно подчеркивались важность учета демографического аспекта государственной политики в развитии экономики страны и необходимость оказания помощи молодым гражданам в решении их жилищных проблем. Однако на территории края и района до настоящего времени не удалось создать и внедрить в широком масштабе практику приемлемых экономических механизмов государственной поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.

Забайкальский край - это регион, где наиболее остро проявляется сокращение численности населения, в основном убывает работоспособное, экономически активное население в возрасте 30-40 лет. Экономически активное население Хилокского района составляет 62 процента от общего количества населения. Вынужденные перемещения населения сопровождаются целым рядом негативных социальных последствий, самыми заметными из которых стали обострение ситуации на рынке труда и жилья, дисквалификация рабочей силы, обнищание людей. Численность постоянного населения Хилокского района в год уменьшается на 300-500 человек. Демографическая ситуация характеризуется также продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанным со снижением рождаемости. На снижение рождаемости населения влияют такие факторы, как ухудшение качества жизни большинства населения, в том числе условий проживания. В результате проводимых социологических исследований были выявлены основные причины, по которым молодые семьи не желают иметь детей. В подавляющем большинстве случаев это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний размер семей, занимающих отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают комнату или проживают в общежитии.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а, значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный слой населения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, что обусловило необходимость применения программного метода и разработки подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Хилокского района» муниципальной программы «Территориальное развитие Хилокского района (2018-2022 гг.)».

**2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

1. предоставление молодым семьям субсидий на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам и займам;

Основными принципами реализации подпрограммы являются:

-добровольность участия в подпрограмме молодых семей;

-признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством;

-возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета при улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы только один раз.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение целей и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022 годы. Подпрограмма будет реализовываться в один этап.

**3. Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования  (в ценах 2017 года) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 742,0 | 118,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Бюджет субъекта РФ | 900,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Местные бюджеты | 900,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники | 4718,0 | 590,0 | 1032,0 | 1032,0 | 1032,0 | 1032,0 |
| **Итого** | 7260,0 | 908,0 | 1588,0 | 1588,0 | 1588,0 | 1588,0 |

Мероприятия подпрограммы предполагают привлечение средств внебюджетных источников. Источниками внебюджетных средств определены средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также средства населения, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.

Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома определен подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Забайкальского края «Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 04 июля 2014 года № 387.

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Министерством территориального развития Забайкальского края решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены [статьей 51](garantF1://12038291.51) Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Социальные выплаты используются:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 01 января 2011 года (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки предоставляется молодой семье только один раз.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участницы подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Забайкальскому краю, определяемой Министерством жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов молодой семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ=НхРЖ, где

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями федеральной подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями федеральной подпрограммы.

Размер социальной выплаты составляет:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с условиями подпрограммы и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с условиями подпрограммы и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты определены подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Забайкальского края «Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 04 июля 2014 года № 387.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Забайкальского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных".

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в порядке, установленном подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Забайкальского края «Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 04 июля 2014 года № 387.

Перечисление средств федерального бюджета и бюджета субъекта РФ осуществляется на основании ежегодных соглашений о реализации федеральной подпрограммы, в которых оговариваются условия предоставления субсидий молодым семьям.

Основанием предоставления субсидии для молодой семьи является свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья (далее - свидетельство). Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение субсидии. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет начальник отдела экономики и промышленности администрации муниципального района «Хилокский район».

**5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местных бюджетов будет обеспечена за счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

-прозрачности использования бюджетных средств;

-государственного регулирования порядка расчета и предоставления субсидий;

-адресного предоставления бюджетных средств;

-привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Успешное выполнение мероприятия подпрограммы позволит обеспечить жильем 5 молодых семей, а также будет способствовать:

1. созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
2. привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств;
3. развитию и закреплению положительных демографических тенденций в обществе;
4. укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе;
5. созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.

Для контроля выполнения мероприятий подпрограммы определен показатель, характеризующий прямой эффект от реализации подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Муниципальная подпрограмма**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной подпрограммы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Комплексное раз­витие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел территориального развития администрации муниципального района «Хилокский район». |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Хилокский район», организации коммунального комплекса. |
| Цель подпрограммы | Модернизация, развитие инженерной инфраструктуры муниципального района и качественное, надлежащее снабжение коммунальными ресурсами населения, предприятий и учреждений, расположенных на территории района. |
| Задачи подпрограммы | - Обновление материальной базы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, повышение на­дежности и эффективности их функционирования;  - Модернизация объектов социальной инфраструктуры. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап:  2018-2022 гг. | |
| Объемы и источники  финансирования  муниципальной  подпрограммы | Общий объем расходов на подпрограмму составляет 32525,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 6018,3 тыс. рублей,  2019 год – 7691,4 тыс. рублей,  2020 год – 7615,5 тыс. рублей,  2021 год – 5600,0 тыс. рублей,  2022 год – 5600,0 тыс. рублей. | |
| Основные целевые индикаторы подпрограммы | - Протяженность замененных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, км.;  - количество замененных котлов и котельного оборудования, шт.;  - количество отремонтированных и построенных скважин, шт. | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  -повышение качества предоставления коммунальных услуг;  -бесперебойная поставка коммунальных ресурсов. | |
|  | | |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Муниципальная подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район» на 2017-2019 годы" (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 .

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального ком­плекса является одним из условий жизнеобеспечения муниципального района «Хилокский район».

В сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Хилокский район» полномочия сельских поселений сосредоточены на уровне муниципального района, полномочия городских поселений сосредоточены на уровне городских поселений. Недостаточное финансирование жилищно-коммунального ком­плекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по району составляет более 50 % и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Информация об инженерных сетях муниципального района «Хилокский район» представлена в таблице.

Инженерные сети Хилокского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерные сети | Протяженность,   км | в т.ч. ветхие | |
| км | % |
| Тепловые сети | 32,0 | 4,7 | 14,7 |
| Водопроводные сети | 19,1 | 1,6 | 8,4 |
| Канализационные сети | 9,4 | 1,6 | 17,0 |

Уровень собираемости платежей населения за жилищно – коммунальные услуги следующий: в 2014 году – 87,6 %, в 2015 году – 90,2 %.

Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 19,1 км, из них 8,4 % нуждаются в замене.

Протяженность канализационных сетей района составляет 9,4 км, из них 17,0 % нуждаются в замене.

Протяженность тепловых сетей составляет 32,0 км, из них 14,7 % нуждаются в замене.

В районе имеется 30 муниципальных котельных, работающих на каменном угле и обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд, объекты социальной сферы и других потребителей. Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения составляет 58,8 Гкал в час.

Показатели производительности теплоэнергетического комплекса района за период 2013 – 2015 годов отражены в таблице.

Таблица

Производство тепловой энергии

в муниципальном районе «Хилокский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Объём производства тепловой энергии, тыс. Гкал | 80,0 | 87,3 | 88,5 |

Из общего объёма выработанной теплоэнергии 37,3% распределяется населению, 23,8% бюджетным потребителям и 38,9% – прочим потребителям. Системами центрального отопления оборудовано 142,8 тыс. м2 жилья (24,0 % общей площади жилищного фонда муниципального района).

Питьевой водой в Хилокском муниципальном районе обеспе­чено все население. Годовой отпуск воды потребителям составляет 607,6 тыс. м3, из них 40,4% поставляется населению, 9,9% бюджетным потребителям и 49,7% – прочим потребителям. 102,5 тыс. м2 (17,2%) жилфонда оснащено водопроводом, из них 59,8 тыс. м2 (10,0%) – горячим водоснабжением.

Круглосуточным электроснабжением обеспечены 26 из 28 населённых пунктов района. Два села (Энгорок и Аренур) электрической энергией снабжаются посредством дизельных электростанций.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации**

В числе основной цели разработки настоящей подпрограммы сле­дует отметить следующую:

* модернизация, развитие инженерной инфраструктуры муниципального района и качественное, надлежащее снабжение коммунальными ресурсами населения, предприятий и учреждений, расположенных на территории района.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагае­мой подпрограммы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального района, как обновление материальной базы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, повышение на­дежности и эффективности их функционирования, модернизация объектов социальной инфраструктуры.

Подпрограмма направлена на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей ком­мунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инже­нерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования органи­заций коммунального комплекса.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы, реализуется в один этап.

**3. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований района, бюджета муниципального района и регионального бюджета. Необходимый объем финансирования приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает:

- ежегодную подготовку и предоставление в МУ Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» ответственным исполнителем подпрограммы в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

- разработку предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов ресурсов, предусмотренных подпрограммой.

- своевременное использование выделенных денежных средств, выполнение мероприятий подпрограммы;

- в установленные сроки формирует отчетную информацию о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципе достижения целей подпрограммы, за счет выполнения вошедших в нее мероприятий.

Текущее управление подпрограммой осуществляется исполнителем и соисполнителями подпрограммы, контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком подпрограммы.

**5. Перечень подпрограммных мероприятий**

Подпрограмма включает в себя  ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабже­ния, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

**6. Целевые индикаторы подпрограммы**

Для контроля подпрограммных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации подпрограммы.

За период реализации подпрограммы предусмотрено:

- реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (км.);

- замена котлов и котельного оборудования (шт.);

- ремонт и строительство скважин (шт.).

**7. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы**

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позво­лит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

 -повысить качество предоставления коммунальных ус­луг;

-повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

-повысить     эффективность     коммунального     обслуживания населения.

Реализация подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение** | | | |
| **Мероприятия Подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфрструктуры муниципального района «Хилокский район»** | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) в том числе по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Модернизация объектов теплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **3186,0** | **5180,0** | **6115,5** | **5000,0** | **5000,0** | **24481,5** |
|  | региональный бюджет | 2885,5 | 4680,0 | 5504,0 | 4500,0 | 4500,0 | 22069,5 |
|  | бюджет района | 300,5 | 500,0 | 611,5 | 500,0 | 500,0 | 2412,0 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация объектов водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **1432,3** | **1511,4** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **4743,7** |
|  | региональный бюджет | 1289,0 | 1360,1 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3999,1 |
|  | бюджет района | 143,3 | 151,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 744,6 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Модернизация объектов водоотведения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **700,0** | **700,0** | **700,0** |  |  | **2100,0** |
|  | региональный бюджет | 630,0 | 630,0 | 630,0 |  |  | 1890,0 |
|  | бюджет района | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  | 210,0 |
|  | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Модернизация полигона ТКО** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **500,0** | **300,0** | **200,0** |  |  | **1000,0** |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района | 500,0 | 300,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 |
|  | **ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ** | **5818,3** | **7691,4** | **7615,5** | **5600,0** | **5600,0** | **32325,2** |
|  | региональный бюджет | **4804,5** | **6670,1** | **6584,0** | **4950,0** | **4950,0** | **27958,6** |
|  | бюджет района | **1013,8** | **1021,3** | **1031,5** | **650,0** | **650,0** | **4366,6** |

**Муниципальная подпрограмма**

**«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры**

**и безопасности дорожного движения**

**муниципального района «Хилокский район»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной подпрограммы | Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел территориального развития администрации муниципального района «Хилокский район» |
| Цель муниципальной подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, улучшение транспортного обслуживания населения, снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Хилокского района и обеспечение законных прав граждан на безопасные условия дорожного движения. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Улучшение качества транспортного обслуживания населения;  - Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  - Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2018-2022 годы, в один этап. |
| Показатели муниципальной подпрограммы | - Количество установленных павильонов;  - Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП;  - Снижение аварийности в Хилокском районе;  - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31 декабря отчетного года;  - Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) к уровню 2017 года. |
| Объем и источник финансирования муниципальной подпрограммы | 2018 -2022 годы – 142 232,5 тыс.руб.  в том числе:  2018 год –28 432,5 тыс. рублей;  2019 год –28 450,0 тыс. рублей;  2020 год – 28 450,0 тыс. рублей  2021 год – 28 450,0 тыс. рублей  2022 год – 28 450,0 тыс. рублей.  Указанная сумма подлежат корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете на данные цели. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Сокращение количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;  Удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которые относятся к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень экономики. |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными методами**

Транспортно-дорожный комплекс является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время транспортно-дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности администрации муниципального района «Хилокский район» по финансированию транспортного комплекса является максимальное удовлетворение потребности населения, экономики и безопасности дорожного движения района в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния транспортного комплекса на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожно-транспортного комплекса являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

Автомобильные дороги связывают обширную территорию района с соседними районами, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются перевозки всех грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог муниципального района «Хилокский район» составляет 339,924 км., в том числе:

асфальтированных дорог- 58,35 км.

грунтовых дорог- 281,574 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Средства муниципального дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1. **Основные цели и задачи реализации подпрограммы**

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, улучшение транспортного обслуживания населения, снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Хилокского района и обеспечение законных прав граждан на безопасные условия дорожного движения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

Улучшение качества транспортного обслуживания населения;

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

1. **Перечень основных мероприятий**

Обоснованность муниципальной подпрограммы обусловлена использованием программно-целевого метода при её формировании и определяется следующими факторами:

- необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития дорожно-транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для района в целом;

- возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

- высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия в их финансировании;

- комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения района.

Основными программными мероприятиями являются:

1. Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, включающее в себя:

- Согласование и установку автобусных павильонов.

1. Организация и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения, включающее в себя:

- Приобретение и размещение на стендах и улицах поселений буклетов и баннеров по безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Хилокский район»;

- Ежемесячную публикацию информации по безопасности дорожного движения и предупреждению ДТП в средствах массовой информации;

- Организацию и проведение конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств;

- Организацию профилактических занятий в школьных и дошкольных учреждениях с целью предотвращения травматизма в ДТП.

3. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, включающее в себя:

- Текущее содержание и ремонт железнодорожных переездов;

- Устройство и содержание пешеходных переходов;

- Установку дорожных знаков;

- Нанесение дорожной разметки;

- Текущее содержание, ремонт и восстановительные работы дорог общего пользования местного значения муниципального района «Хилокский район».

4. Прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов.

5. Освещение участков автомобильных дорог местного значения, расположенных в населенных пунктах.

Достижение поставленных целей и решения задач подпрограммы, планируемых значений показателей и индикаторов реализуются путем размещения государственных заказов в порядке, установленном федеральным законом.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах за счет средств муниципального бюджета (муниципальный дорожный фонд) составит142 232,5 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 28 432,5 тыс. рублей;

2019 год – 28 450,0 тыс. рублей;

2020 год – 28 450,0тыс. рублей;

2021 год – 28 450,0тыс. рублей;

2022 год – 28 450,0тыс. рублей.

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы:

а) средства, переданные из бюджета Забайкальского края;

б) иные внебюджетные средства.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Ответственный исполнитель подпрограммы:

- ежегодно уточняет объемы финансирования подпрограммы при формировании местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.

Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в программу.

- ежегодно подготавливает и предоставляет в МУ Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы.

- в установленные сроки формирует отчетную информацию о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком подпрограммы.

1. **Риски реализации подпрограммы**

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район» представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетных источников финансирования.

2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

3) Административного риска, связанного с неправомерными либо не своевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной подпрограммы.

4) Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификацией цели и задач муниципальной подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной подпрограммы.

1. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

За время реализации муниципальной подпрограммы в муниципальном районе «Хилокский район» будут проведены мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проведение данных мероприятий позволит:

1. сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;
2. удовлетворить растущие потребности населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которые относятся к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень экономики.

Реализация подпрограммы будет осуществляться путем заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями на основании аукционов, конкурсов, котировок и т.д.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы связаны с улучшением состояния автомобильных дорог, ее пропускной способности, безопасности дорожного движения, обеспечением экологической безопасности.

Ожидаемое снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий до 5%.

Реализация муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район» позволит совершенствовать планирование, организацию работ, повысить эффективность использования бюджетных средств, создать рабочие места.

Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения муниципального района «Хилокский район».

**Подпрограмма «Производственный контроль качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района**

**«Хилокский район»**

# **ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Производственный контроль качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района**

**«Хилокский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Производственный контроль качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района «Хилокский район» (далее – подпрограмма). |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел территориального развития администрации муниципального района «Хилокский район» |
| Цель и задача подпрограммы | **Цель:** обеспечение качественной питьевой водой населения Хилокского района.  **Задача:** реализация мероприятий по поддержанию источников питьевого водоснабжения в состоянии, пригодном для их использования в целях питьевого водоснабжения населения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018–2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Необходимый объем финансирования 1831,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 658,0 тыс. руб.  2019 год – 369,3 тыс. руб.  2020 год – 368,8 тыс. руб.  2021 год – 218,8 тыс. руб.  2022 год – 217,0 тыс. руб.  Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального района «Хилокский район» |
| Основные целевые индикаторы | - Капитально отремонтированы колодцы на территории Хилокского района;  - разработаны проекты зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;  - оформлены лицензии на использование источников водоснабжения;  - оформлены учетные карточки для источников водоснабжения;  - составлены гидрогеологические характеристики, необходимые для получения лицензии;  - разработан проект нормативов допустимых сбросов веществ (НДС) и микроорганизмов со сточными водами для очистных сооружений. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, что приведет к предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний (массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)), связанных с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее**

**решения программным методом**

Подпрограмма выполнена в соответствии с официально изданными нормативными документами: Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1175 – 02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных пунктов. Гигиенические требования к качеству нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», СанПин 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения», Санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, Санитарными правилами СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01.

К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, относится обеспечение населения доброкачественной питьевой водой.

Действующая в районе система водообеспечения населения находится в неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено дефицитом финансовых средств, высокой степенью износа основных фондов.   
Устаревшие технологии и оборудование для водоподготовки не позволяют добиваться соответствия качества воды гигиеническим требованиям СанПиН существующих в России. Из-за износа оборудования заметно ухудшается качество питьевой воды. С потреблением некачественной питьевой воды в значительной мере связаны демографические проблемы и, прежде всего, низкая продолжительность жизни.

По результатам анализа состояния питьевого водоснабжения в Хилокском районе установлено: состояние питьевого водоснабжения остается одной из актуальных проблем на территории Хилокского района, представляющих реальную угрозу здоровью населения.

Несоответствие требованиям гигиенических нормативов качества питьевой воды было обусловлено антропотехногенным загрязнением нитратами. Повышенное содержание в питьевой воде нитратов отражается на здоровье населения, проявляясь в первую очередь у детей.

Удельный вес несоответствующих гигиеническим нормативам проб питьевой воды из систем нецентрализованного питьевого водоснабжения Хилокского района по микробиологическим и санитарно-химическим показателям за период с 2015 по 2017 г.г. имеет тенденцию к росту. Из чего следует вывод о том, что необходимо активизировать работу по приведению систем питьевого водоснабжения требованиям санитарных правил.

Неудовлетворительное качество питьевой воды связано со следующими причинами:

- несвоевременное и не в полном объеме проведение профилактических ремонтных работ объектов водоснабжения;

- отсутствие или ненадлежащие состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- отсутствие разработанных и утвержденных в установленном порядке проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и установления особого режима хозяйственной деятельности на землях, расположенных в зонах санитарной охраны и т.д.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение населения Хилокского района качественной питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям СанПиН России.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- реализация мероприятий по поддержанию источников питьевого водоснабжения в состоянии, пригодном для их использования в целях питьевого водоснабжения населения.

Сроки реализации подпрограммы: 2018–2022 годы. Подпрограмма будет реализовываться в один этап.

**3. Характеристика источников питьевого водоснабжения**

**Колодец с. Глинка ул. Колхозная 15** расположен на территории улицы населенного пункта, на ровном месте, не заливается талыми водами. Обслуживает 10-15 чел. Тип колодца – срубовой, высота стенок над уровнем земли не более 0,7 м. На срубе колодца имеется плесневидный грибок. Объем воды в колодце при половодье 1 куб.м., при засухе 0,5 куб.м. Колебания уровня воды в колодце происходят по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега. Способ подъема воды из колодца – воротом, отсутствует общественное ведро, имеется подставка для ведер. Вода в колодце полностью не вычерпывается. Расстояние от ближайшего жилого дома не менее 15 м. Имеется крышка. Водоотводная канава, глиняный замок и замощение отсутствует. Ограждение частично повреждено. Источники загрязнения расположены по рельефу выше колодца. Характер почвы – глинистый. Дезинфекция проводилась в 2016 году.

**Колодец с. Глинка ул. Колхозная 5** расположен на территории улицы населенного пункта, на ровном месте, не заливается талыми водами. Обслуживает 10-15 чел. Тип колодца – срубовой, высота стенок над уровнем земли не более 0,7 м. Объем воды в колодце при половодье 1 куб.м., при засухе 0,5 куб.м. Колебания уровня воды в колодце происходят по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега. Способ подъема воды из колодца – воротом, имеется общественное ведро и подставка для ведер. Вода в колодце полностью не вычерпывается. Расстояние от ближайшего жилого дома не менее 15 м. Имеется крышка. Водоотводная канава, ограждение, глиняный замок и замощение отсутствует. Источники загрязнения расположены по рельефу выше колодца. Характер почвы – глинистый.

**Колодец с. Глинка ул. Нагорная 2** расположен на территории улицы населенного пункта, на ровном месте, не заливается талыми водами. Обслуживает 10-15 чел. Тип колодца – срубовой, высота стенок над уровнем земли не более 0,7 м. На срубе колодца имеется плесневидный грибок. Объем воды в колодце при половодье 1 куб.м., при засухе 0,5 куб.м. Колебания уровня воды в колодце происходят по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега. Способ подъема воды из колодца – воротом, имеется общественное ведро и подставка для ведер. Вода в колодце полностью не вычерпывается. Расстояние от ближайшего жилого дома не менее 15 м. Имеется крышка. Водоотводная канава, ограждение, крыша над колодцем глиняный замок и замощение отсутствует. Источники загрязнения расположены по рельефу выше колодца. Характер почвы – глинистый. Дезинфекция проводилась в 2016 году.

**Колодец с. Глинка ул. Школьная 5** расположен на территории улицы населенного пункта, на ровном месте, не заливается талыми водами. Обслуживает 10-15 чел. Тип колодца – срубовой, высота стенок над уровнем земли не более 0,7 м. На срубе колодца имеется плесневидный грибок. Объем воды в колодце при половодье 1 куб.м., при засухе 0,5 куб.м. Колебания уровня воды в колодце происходят по временам года, в зависимости от дождей, таяния снега. Способ подъема воды из колодца – воротом. Вода в колодце полностью не вычерпывается. Расстояние от ближайшего жилого дома не менее 15 м. Имеется крышка. Водоотводная канава, ограждение, общественное ведро, подставка под ведро, глиняный замок и замощение отсутствует. Источники загрязнения расположены по рельефу выше колодца. Характер почвы – глинистый. Дезинфекция проводилась в 2016 году.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Хилокский район». Необходимый объем финансирования каждого мероприятия приведен в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Исполнитель подпрограммы:

- осуществляет общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- осуществляет координацию работ по реализации подпрограммы и при необходимости в установленном порядке вносит предложения о внесении изменений в подпрограмму.

- ежегодно предоставляет в МУ Комитет по финансам сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- в установленные сроки формирует отчетную информацию о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы.

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | ФИО, должность ответственного за исполнение |
| 1 | Общий контроль за организацией и осуществлением подпрограммы производственного контроля качества питьевой воды | Шишмарев Ю.Р. – зам. Главы муниципального района «Хилокский район» по территориальному  развитию |
| 2 | Разработка необходимой нормативной документации | Леонтьева И.В. – гл. специалист отдела территориального развития |

Перечень форм учета и отчетности

- Договор с аккредитованной лабораторией на выполнение производственного контроля качества питьевой воды;

- Акты промывки, чистке и дезинфекции при ухудшении качества питьевой воды;

- Протокол лабораторных исследований питьевой воды на качество;

- Анализ результатов контроля качества питьевой воды.

**6. Мероприятия по реализации подпрограммы**

Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием содержания, сроков исполнения и объемов финансирования каждого мероприятия приведен в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

План мероприятий по реализации подпрограммы:

1. Заключение договоров с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе» на проведение микробиологических и химических анализов воды.
2. Обеспечение выполнения графика отбора проб согласно указанной кратности качества исследований.
3. Проводить лабораторный контроль за качеством питьевой водой.
4. Оперативное реагирование с оповещением населения и ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе» на обнаружение отклонения качества воды от требований СанПиН и принятие мер по ликвидации ситуаций, приведших к загрязнению питьевой воды.

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок  исполнения |
| 1 | В случае возникновения чрезвычайной ситуации оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора | администрация муниципального района «Хилокский район» | Немедленно далее ежедневно |
| 2 | Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников привлеченных к ее ликвидации по действиям в чрезвычайной ситуации | то же | Немедленно |
| 3 | Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ | то же | Немедленно |
| 4 | Организовать лабораторный контроль качества питьевой воды/бактериологические и санитарно-химические исследования | то же | Постоянно |
| 5 | Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных мероприятий | то же | Иметь постоянно |

7. Показатели качества осуществления производственного контроля  
  
 Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1. − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Норматив |
| Термолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют |
| Общее микробное число | Число, образующее колонии бактерий в 1 мл | 100 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствуют |

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических свойств воды, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. − Нормативы органолептических свойств воды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Норматив не более |
| Запах | балл | 2-3 |
| Привкус | балл | 2-3 |
| Цветность | градус | 30 |
| Мутность  • по формазину  • по коалину | мг/л  мг/л | 2,6-3,5  1,5-2,0 |

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам, приведенным в таблице 3.

Таблица 3. − Нормативы по химическим показателям

| Показатели | Единица измерения | Норматив в пределах |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000-1500 |
| Жесткость общая | Моль/л | 7-10 |
| Окисляемость перманганантная | Мг/л | 5-7 |

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, приведенных в таблице 4.

Таблица 4. − Нормативы по содержанию вредных химических веществ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | Нормативы не более | Класс опасности |
| Нитраты | мг/л | 45,0 | 3 |
| сульфаты | мг/л | 500 | 3 |
| хлориды | мг/л | 350 | 3 |

Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно нормативной документации, приведенной в таблице 5.

Таблица 5. − Методы контроля качества питьевой воды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Обоснование | Метод контроля |
| Запах | ГОСТ 3351-74 | Органолептический |
| Привкус | ГОСТ 3351-74 | Органолептический |
| Мутность | ГОСТ 3351-74 | Фотометрический |
| Цветность | ГОСТ 3351-74 | Фотометрический |
| Хлор остаточный | ГОСТ 18190-72 | Иодометрический |

Предварительное хлорирование воды перед подачей потребителю не производится.

Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Показатели качества питьевой воды

Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических лабораторных исследований контролирующими органами. В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической обстановки в населенном месте, перечень контролируемых показателей качества воды, расширяется по постановлению Главного государственного санитарного врача с включением дополнительных микробиологических и (или) химических показателей. Перечень показателей проведения расширенных исследований представлены в таблице 6.

Таблица 6. − Перечень показателей для проведения расширенных исследований

| № п/п | Показатели | | Обоснование для включения в перечень расширенных исследований | Метод контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Обобщенные показатели | | | | | |
| 1 | Окисляемость  перманганатная, мг/л | | СанПиН 2.1.4.1175-02 | Титриметрический | по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе» |
| 2 | Жесткость общая, мг-экв/л | | То же | Титриметрический | //-// |
| 3 | Водородный показатель рН | | То же | рН-метр | //-// |
| 4 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/л | | То же | Весовой | //-// |
| Неорганические вещества | | | | | |
| 1 | Железо (Fe, суммарно), мг/л | | То же | Фотометрический | //-// |
| 2 | Нитраты ( по NO3-), мг/л | | То же | Фотометрический | //-// |
| 3 | Сульфаты (SO4-), мг/л | | То же | Гравиметрический | //-// |
| 4 | Хлориды (Cl), мг/л | | То же | Титриметрический | //-// |
| Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при не соответствии бактериологических показателей | | | | | |
| 1 | Хлор остаточный, свободный, мг/л | | То же | Титриметрический | //-// |
| Органолептические показатели | | | | | |
| 1 | | Запах, баллы | То же |  | //-// |
| 2 | | Привкус, баллы | То же | ГОСТ 3351-74 | //-// |
| 3 | | Цветность, градусы | То же | Титриметрический | //-// |
| 4 | | Мутность, ЕМФ  (формазин) | То же | Фотометрический | //-// |
| Микробиологические показатели | | | | | |
| 1 | | Общее микробное число (ОМЧ) | То же | Мембранный метод | //-// |
| 2 | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | То же | Мембранный метод | //-// |
| 3 | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | То же | Мембранный метод | //-// |
| 4 | | Споры сульфитредуци-рующих клостридий | То же | Традиционный метод | //-// |

Виды определяемых показателей, количество и периодичность отбора проб воды для нецентрализованного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место отбора | Показатели | Кратность отбора | Примечание |
| Колодец с. Глинка ул. Колхозная 15; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 5; Колодец с. Глинка ул. Нагорная 2; Колодец с. Глинка ул. Школьная 5 (МБОУ СОШ). | Органолептические | 2 раза в год | по договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе» |
| Обобщенные | 2 раза в год |
| Микробиологические | 2 раза в год |
| Паразитологические | 2 раза в год |
| Радиологические | 2 раза в год |
| Неорганические | 2 раза в год |

Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания) для нецентрализованного водоснабжения

Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания) для нецентрализованного водоснабжения приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

**8. Санитарная охрана источников водоснабжения**

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, проектируется и создается зона санитарной охраны (ЗСО).

При определении границ I пояса ЗСО водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 20 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Параметры II пояса ЗСО подземного источника водоснабже­ния устанавливается расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зави­симости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Параметры III пояса ЗСО подземного источника водоснаб­жения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабо­ра, но не менее 25 лет.

**Мероприятия в пределах зон санитарной охраны источников водоснабжения**

На территории I пояса ЗСО предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, сторожевая сигнализация, запрещаются все виды строительства, применение ядохимикатов и удобрений.

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод.

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение территории промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

**9**. **Целевые индикаторы подпрограммы**

Для контроля подпрограммных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации подпрограммы.

В период реализации подпрограммы будут:

- капитально отремонтированы колодцы на территории Хилокского района;

- разработаны проекты зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;

- оформлены лицензии на использование источников водоснабжения;

- оформлены учетные карточки для источников водоснабжения;

- составлены гидрогеологические характеристики, необходимые для получения лицензии.

- разработан проект нормативов допустимых сбросов веществ (НДС) и микроорганизмов со сточными водами для очистных сооружений.

**10. Оценка социальной эффективности подпрограммы**

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- население Хилокского района доброкачественной питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям СанПиН России;

- предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний (массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)), связанных с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Реализация подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение 1** | | | |
| **Мероприятия Подпрограммы производственного контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района «Хилокский район»** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) в том числе по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | Заключение договоров с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Заб. крае в Хилокском районе» на исследование воды | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| 2 | Оплата за оказанные услуги в 2016 году по договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Заб. крае в Хилокском районе» на исследование воды от 30.03.2016 года № 40 | 73,1 |  |  |  |  | 73,1 |
| 3 | Капитальный ремонт колодца с. Глинка ул. Колхозная 54 |  | 85,9 |  |  |  | 85,9 |
| 4 | Капитальный ремонт колодца с. Глинка ул. Колхозная 15 |  | 94,6 |  |  |  | 94,6 |
| 5 | Капитальный ремонт колодца с. Глинка ул. Нагорная 2 | 97,2 |  |  |  |  | 97,2 |
| 6 | Капитальный ремонт колодца с. Глинка ул. Школьная 5 | 97,1 |  |  |  |  | 97,1 |
| 7 | Капитальный ремонт колодца с. Харагун ул. Дорожная |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |
| 8 | Капитальный ремонт колодца с. Ушоты ул. Центральная 33 |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |
| 9 | Ремонт колодца с. Харагун ул. Новая |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |
| 10 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 6 шт. (1 проект - 51777,0 руб.) | 103,6 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 310,8 |
| 11 | Оформление лицензии на использование источников водоснабжения 8 шт. (1 скважина -7500,0 руб.) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 60,0 |
| 12 | Оформление паспорта скважины или учетной карточки 28 шт. (1 карточка - 2111,0 руб.) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 16,9 | 58,9 |
| 13 | Составление гидрогеологической характеристики, необходимой для получения лицензии 28 шт. (1 характеристика - 12289,0 руб.) | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 98,3 | 344,3 |
| 14 | Разработка проекта нормативов допустимых сбросов веществ (НДС) и микроорганизмов со сточными водами для очистных сооружений с. Жипхеген | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |
|  | **ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ** | **658,0** | **369,3** | **368,8** | **218,8** | **217,0** | **1831,9** |

**Приложение 2**

**Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)** **для нецентрализованного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование объекта | месяца отбора проб воды | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Колодец с. Глинка ул. Колхозная 15; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 54; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 5; Колодец с. Глинка ул. Нагорная 2; Колодец с. Глинка ул. Школьная 5 (МБОУ СОШ); |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование объекта | месяца исследования (испытания) отобранных проб воды | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Колодец с. Глинка ул. Колхозная 15; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 54; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 5; Колодец с. Глинка ул. Нагорная 2; Колодец с. Глинка ул. Школьная 5 (МБОУ СОШ); |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |

**Муниципальная подпрограмма**

**«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский рай­он»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Территориальное планирование и обеспечение гра­достроительной деятельности на территории муни­ципального района «Хилокский район» (далее - подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел территориального развития администрации муниципального района «Хилокский район» (консультант по архитектуре и градостроительству Муниципального района «Хилокский район») |
| Цели и задача программы: | Цель:  Создание условий для комплексного устойчивого развития территорий муниципального района «Хилокский район» на основании утвержденных документов тер­риториального планирования и градостроительного зонирования, обеспечение нормативного использования ресурсного потенциала района, создание благоприятных инвестиционных условий для развития терри­торий промышленно-селитебных зон.  Задача:  Совершенствование системы территориального планирования и градостроительной деятельности. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - Количество оплаченных комплектов генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений.  Количество разработанных документов территориального планиро­вания муниципального района:  - комплектов документации (карта-планов) по координированию границ поселений;  - проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки. |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | 2018-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Потребность в  финансировании | Потребность в финансировании мероприятий про­граммы составляет 12 750,00 тыс. рублей из средств всех источников финансирования, в том числе по го­дам:  2018 год – 6 650,00 тыс. рублей  2019 год – 2 900,00 тыс. рублей  2020 год - 2 400,00 тыс. рублей  2021 год - 400,00 тыс. рублей  2022 год –400,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты | Разработка документов территориального планирования позволит осу­ществить ресурсный потенциал территорий и поселе­ний района с целью обеспечения их градостроительного развития. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Актуальность муниципальной подпрограммы «Терри­ториальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район» (далее - подпрограмма) вызвана необходимостью продолжения формирования ут­вержденного комплекса документов развития территорий района в целях реше­ния стратегических и повседневных задач управления территорией, на которых будут осуществляться крупнейшие инвестиционные проекты, определенные в стратегических направлениях развития муниципального района «Хилокский район» на период до 2030 года.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими управленческих реше­ний и реализации таких решений.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191 - ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» п. 1.2 - положения части 4 статьи 9 Градостроитель­ного кодекса РФ не применяются к соответствующим решениям в целях раз­мещения объектов местного значения поселений на территории городских поселений до 31 марта 2013 года, на территории сельских поселений до 31 декабря 2013 года; п. 1.3. - положения части 6 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ не применяются к подготовке документации по планировке тер­ритории в случаях, не предусматривающих размещение объектов федераль­ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значе­ния муниципальных районов, применительно к территориям городских посе­лений до 31 марта 2013 года, к территориям сельских поселений до 31 декаб­ря 2013 года; п. 1.4 - положения части 3 статьи 51 Градостроительного ко­декса РФ не применяются к выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства на межселенных территориях муниципальных районов до 31 июня 2013 года, к выдаче разрешений на строительство объек­тов капитального строительства на территориях городских поселений и го­родских округов до 31 декабря 2013 года, на территориях сельских поселе­ний до 1 июня 2014 года, в соответствии с частью 2 ст. 40 Федерального зако­на от 7 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении» не допус­кается утверждение инвестиционных программ в этой сфере. По состоянию на 01 сентября 2017 года на территории муниципального района «Хилокский район» разработано 12 генеральных планов и 12 правил землепользования и застройки городских и сельских поселений, в настоящий момент задолженность по оплате за разработанные и утвержденные комплекты документов 10 сельских поселений составляет сумму 4 260 325,16 рублей.

В первую очередь необходимо оплатить задолженность за разработку документов территориального планирования, имеющие важное значение для соци­ально-экономического развития района.

Для полного завершения подготовки градостроительной документации муниципального района и поселений необходимо разработать актуальную редакцию (внести изменения) схемы территориального развития муниципального района и разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района и поселений.

Разработка и утверждение проектов внесения изменений в генеральные планы поселений, в правила землепользования и застройки поселений по мере необходимости и по заявлениям физических и юридических лиц.

Согласно Федерального закона от 18 июня 2001 года №78-ФЗ «О землеустройстве» и постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 №621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» необходимо установка границ населенных пунктов (координирование) в форме карты (плана). После утверждения генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений, необходимо перейти к описанию местоположения границ поселений и территориальных зон.

Необходимо подготовить, утвердить и представить в орган кадастрового учета 12 карта (планов)- землеустроительных дел на об­щую сумму 6000 000 рублей.

Реализация программы будет соответствовать решению приоритетных задач стратегических направлений социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район».

Решение проблемы комплексного развития территории муниципально­го района «Хилокский район» возможно только путем консолидации ресур­сов, скоординированных действий органов исполнительной власти района, органов местного самоуправления и ведомств, осуществляющих на террито­рии муниципального района «Хилокский район» реализацию инвестицион­ных проектов, и применения программного метода.

**2. Основная цель, задачи, сроки и этапы реализации программы**

Основной целью программы является обеспечение комплексного устойчивого развития территорий муниципального района «Хилокский рай­он» на основе долгосрочного планирования территориального развития, обеспечение нормативного использования ресурсного потенциала района, создание благоприятных инвестиционных условий для развития терри­торий промышленно-селитебных зон.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

Совершенствование системы территориального планирования и градостроительной деятельности.

Поставленная задача соответствует цели обеспечения экономического и социального развития муниципального района «Хилокский район». Наличие разработанных и утвержденных документов территориального планиро­вания будет способствовать деятельности по развитию территорий муници­пального района «Хилокский район».

Сроки реализации программы: 2018-2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

**3. Основные направления и мероприятия программы**

*Разработка нормативов градостроительного проектирования*

Целью реализации этого мероприятия подпрограммы является исполнение полномочия в части определения минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступ­ности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инже­нерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории). Позволяет реализовать основные направления социально-экономического развития территории муниципального района «Хилокский район» и территорий муниципальных образований, создать для инвесторов систему необходимых перспективных ориентиров в дальнейшем планировании развития района.

*Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений муниципального района «Хилокский район»*

Предполагается разработка проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений муниципального района «Хилокский район» с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселений.

*Разработка документов градостроительного зонирования в части установки границ населенных пунктов и территориальных зон муниципального района «Хилокский район»*

Это направление предполагает оказание государственной поддержки из бюджета Забайкальского края городским и сельским поселениям Хилокского района Забайкальского края, муниципальному району в виде субсидий местным бюджетам на разработку и установку границ населенных пунктов и территориальных зон муниципального района «Хилокский район».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы негативные последствия не возникнут.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

В целях определения потребности в финансовом обеспечении подпрограммы Администрацией муниципального района «Хилокский район» был проведен анализ финансовой потребности муниципальных образований муниципального района «Хилокский район» в части разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений и муниципального района «Хилокский район».

Кроме того, был проведен анализ стоимости разработки нормативов градостроительного проектирования других субъектов Российской Федерации.

Потребность в средствах на реализацию программы за счет средств всех источников финансирования составляет 12 750,00 тыс. рублей, в том чис­ле по годам:

2018 год –6 650,00 тыс. рублей,

2019 год – 2 900,00 тыс. рублей,

2020 год –2 400,000 тыс. рублей,

2021 год - 400,00 тыс. рублей,

2022 год - 400,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы подлежит ежегодной корректи­ровке с учетом возможностей местного бюджета.

**5. Механизм** **реализации подпрограммы**

Организацию выполнения подпрограммных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

- ежегодно в установленном порядке оформляет бюджетные заявки на выделение ассигнований из краевого бюджета для финансирования мероприятий программы на очередной финансовый год.

- обеспечивает ежегодную подготовку и предоставление в МУ Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» ответственным исполнителем подпрограммы в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

- обеспечивает разработку предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов ресурсов, предусмотренных подпрограммой.

- обеспечивает своевременное использование выделенных денежных средств, выполнение мероприятий подпрограммы;

- в установленные сроки формирует отчетную информацию о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Мероприятия программы реализуются путем размещения государственных заказов в порядке, установленном Федеральным законом «О разме­щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

С исполнителями мероприятий подпрограммы, определенными по резуль­татам конкурса, заключается муниципальный контракт.

Реализация мероприятий подпрограммы в муниципальных образованиях осуществляется за счет средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет заказчик программы.

**6. Целевые показатели**

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы (показатели), характеризующие прямой эффект от реализации про­граммы:

- Количество оплаченных комплектов генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений.

Количество разработанных документов территориального планиро­вания муниципального района:

- комплектов документации (карта-планов) по координированию границ поселений;

- проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки.

**7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы**

Реализация подпрограммных мероприятий позволит осуществить разра­ботку проектов нормативных правовых актов, документов территориального планирования, которые должны обеспечить устойчивое развитие территорий и поселений, содействовать развитию инвестиционных процессов, сохране­нию экологического благополучия населения и защите окружающей природ­ной среды, сохранению историко-культурного наследия, оптимизировать управление территориями и размещенными на них ресурсами.

Разработка и внесение изменений в правила землепользования и застройки позволит организовать градостроительную деятельность и землепользование в поселениях и на межселенных территориях в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации. Это является необходимым условием для привлечения инвесторов (в том числе иностранных) и повышения их заинтересованности в инвестирование строительства на территории муниципального района «Хилок­ский район».

Разработка документов территориального планирования позволит осу­ществить долгосрочное планирование действий органов местного само­управления по использованию ресурсного потенциала территорий и поселе­ний района в целях обеспечения их градостроительного развития.

Дальнейшая работа по принятию и реализации подпрограмм социально- экономического развития будет строиться в соответствии с утвержденными документами территориального планирования, что является значимым фактором обеспечения планомерности развития территорий и поселений.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет негативных экологи­ческих последствий.

Экологические последствия реализации настоящей подпрограммы заклю­чаются в систематизации экологических требований к градостроительному использованию территорий муниципального района «Хилокский район». В экологических разделах документов территориального планирова­ния, в специальных градостроительных проектах эти требования интегриру­ются в целях обеспечения экологического благополучия населения и охраны природных ресурсов в целом по территории.

**Муниципальная подпрограмма**

**«Развитие жилищного хозяйства муниципального района**

**«Хилокский район»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной подпрограммы**

**«Развитие жилищного хозяйства муниципального района**

**«Хилокский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального района «Хилокский район» (далее – подпрограмма). |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел территориального развития Администрации муниципального района «Хилокский район» (консультант по жилищному контролю администрации муниципального района «Хилокский район») |
| Цель  подпрограммы | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг населению и повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан. |
| Задача  подпрограммы | Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования и содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности. |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | Срок реализации 2018-2022 гг., в один этап. |
| Объем и  источники  финансирования программы | Всего: 1847,6 тыс. рублей за счет средств бюджета  муниципального района «Хилокский район»  2018 г.- 947,6 тыс. рублей;  2019 г.- 225,0 тыс. рублей;  2020 г.- 225,0 тыс. рублей;  2021 г.- 225,0 тыс. рублей;  2022 г.- 225,0 тыс. рублей; |
| Основные целевые показатели подпрограммы  Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы | - Количество отремонтированных муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие), единиц;  - Количество установленных (замененных) приборов учета потребления ресурсов, единиц;  - Повышение фактически оплаченных взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, процентов.  - Количество проведенных проверок по жилищному муниципальному контролю, единиц.  Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:  - повышение качества жилищно-коммунальных услуг;  - совершенствование механизмов управления многоквартирными домами, в том числе за счет создания конкурентной среды в данной сфере;  - повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного и ветхого жилья, проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;  - создание условий для потребителей в части оплаты коммунальных услуг – за счет установки общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов;  - создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства – за счет повышения открытости информации. |
|  |  |

**1. Характеристика состояния сферы деятельности**

С 2004 года в России начался новый этап в государственной жилищной политике. Был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=F083F5BEE066FF6E1FB4BC9BF06DE7C1E9FE27202DE4E0643C66991A3ApCv6U) Российской Федерации и Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=F083F5BEE066FF6E1FB4BC9BF06DE7C1E9FE282528E2E0643C66991A3ApCv6U) Российской Федерации, которые сформировали законодательную базу для проведения институциональных изменений в жилищной сфере.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных стадий, в ходе которых были реализованы меры по созданию адресной социальной поддержки граждан в части оплаты жилья и коммунальных услуг, совершенствованию системы управления многоквартирными жилыми домами, развитию в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечению частного сектора экономики к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Жилищный фонд МР «Хилокский район» по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 595,10 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, это в среднем 20,37 кв. м на одного жителя. Большая часть жилищного фонда (около 86%) представлена индивидуальным жилыми домами. Доля многоквартирных домов составляет 14 %.

В муниципальной собственности находится 69,7 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда, в государственной – 15,1 тыс. кв. м, в частной – 499,7 тыс. кв. м.

В настоящее время на территории МР «Хилокский район» 1808 МКД, общей площадью 337,1 тыс. кв. м., в том числе МКД блокированной застройки – 1636 шт., общей площадью 199,2 тыс.кв.м.

Управление многоквартирными домами осуществляют 2 частные управляющие организации.

По состоянию на 01.01.2016 года распределение МКД по способу управления следующее:

* управляющие компании осуществляют управление 12 МКД (6,98% от общего количества МКД);
* непосредственно сами собственники жилых помещений – 132 МКД (76,7%).

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, высокими затратами на эксплуатацию жилищного фонда и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, собственники помещений в МКД обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме. Тем не менее, жилищный фонд, переданный в собственность граждан, пока не стал предметом ответственности собственников.

Часть жилищного фонда муниципального района «Хилокский район» не удовлетворяет потребностям населения по объему и качеству.

Оценка наличия аварийного жилья является заниженной в силу низкого удельного веса технически паспортизированного жилья. Критерием отнесения жилищного фонда к категории аварийного являлся расчетный износ.

Программа предусматривает решение проблемы программными методами с учетом возможностей бюджетного финансирования.

**2. Цели и задачи в сфере реализации муниципальной подпрограммы**

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. В числе таких полномочий:

1. организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
2. принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
3. согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;
4. признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
5. признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания;
6. осуществление муниципального жилищного контроля;
7. проведение проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок;
8. предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жилищной сфере, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг.
9. Реализация мероприятий предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 N 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания условий для управления многоквартирными домами органы местного самоуправления:

* обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
* могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов;
* содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.

Для получения такой поддержки требуется выполнение ряда условий, характеризующих качество реформирования жилищно-коммунального хозяйства, механизмы управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. Это:

* Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере.
* Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования
* Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.
* Установка приборов учета потребления ресурсов, либо их замена.
* Организация и осуществление муниципального жилищного контроля.
* Обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства, развитие механизмов общественного контроля.
* осуществления муниципального жилищного контроля;
* взаимодействие с региональным оператором в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с управляющими организациями, с собственниками помещений в многоквартирном доме, председателями советов многоквартирных домов, органами управления товариществ собственников жилья либо органами управления жилищных кооперативов или органами управления иных специализированных потребительских кооперативов.

Целью подпрограммы является: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг населению и повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования и содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2019-2022 годах. В один этап.

**4. Целевые показатели (индикаторы)**

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

- Количество отремонтированных муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие), единиц;

- Количество установленных (замененных) приборов учета потребления ресурсов, единиц;

- Повышение фактически оплаченных взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, %.

- Проведение проверок по жилищному муниципальному контролю, единиц.

**5. Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы осуществляется реализация основного мероприятия:

Реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно его технического состояния. Это мероприятие включает в себя решение следующих вопросов:

1. Ремонт муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие).

2. Установка приборов учета потребления ресурсов, либо их замена.

Для повышения удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья.

Для улучшения качества жизни и улучшения качества предоставления коммунальных услуг необходимо своевременная оплата взносов за капитальный ремонт жилья.

4.Осуществление муниципального жилищного контроля.

В рамках основного мероприятия осуществляются плановые и внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, определенным в [части 2 статьи 10](consultantplus://offline/ref=3C775A42CF63C5983A7DB88EF288196A1DC8C26A66CF1C31F210490377986AE3B2EFD8F4DD39E502l011L) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», частях 4.1, 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с Решением Совета муниципального района «Хилокский район» от 22 мая 2014 года № 15.85 «Положение о муниципального жилищном контроле на территории муниципального района «Хилокский район», (далее Положение о муниципальном жилищного контроля.)

.

**6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В целях достижения целей и задач подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Забайкальского края в части решения следующих вопросов:

* организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;
* установки приборов учета потребления ресурсов, либо их замена.
* осуществления муниципального жилищного контроля.

Осуществляется взаимодействие с региональным оператором в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с управляющими организациями, с собственниками помещений в многоквартирном доме, председателями советов многоквартирных домов, органами управления товариществ собственников жилья либо органами управления жилищных кооперативов или органами управления иных специализированных потребительских кооперативов.

Муниципальный жилищный контроль осуществляет муниципальный жилищный инспектор. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля инспектор по муниципальному жилищному контролю взаимодействуют с Государственной жилищной инспекцией по Забайкальскому краю. К проведению мероприятий по контролю могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

**7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются собственные средства бюджета МР «Хилокский район».

Мероприятия подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

Содержание жилых помещений в многоквартирных домах, оплата предоставляемых коммунальных услуг, услуг по установке (замене) приборов учета потребления ресурсов, услуг по управлению многоквартирными домами осуществляется за счет средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах, а также граждан, проживающих в жилых помещениях по найму.

**8. Механизм реализации подпрограммы**

Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает:

- ежегодную подготовку и предоставление в МУ Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район» ответственным исполнителем подпрограммы в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

- разработку предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов ресурсов, предусмотренных подпрограммой.

- своевременное использование выделенных денежных средств, выполнение мероприятий подпрограммы;

- в установленные сроки формирует отчетную информацию о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципе достижения целей Подпрограммы, за счет выполнения вошедших в нее мероприятий.

Текущее управление подпрограммой осуществляется исполнителем Подпрограммы, контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком программы.

**9. Ожидаемые результаты и эффекты реализации подпрограммы**

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

* повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
* совершенствование механизмов управления многоквартирными домами, в том числе за счет создания конкурентной среды в данной сфере;
* повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного жилья;
* создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства – за счет повышения открытости информации.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

экономический эффект – сокращение потребления ресурсов за счет установки ресурсосберегающего оборудования при выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

социальный эффект – повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объемы финансирования  (в ценах 2017 года) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ремонт муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие). | 1402,6 | 802,6 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2 | Установка приборов учета потребления ресурсов, либо их замена. | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья. | 420,0 | 140,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Осуществление муниципального жилищного контроля. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **1847,6** | **947,6** | **225,0** | **225,0** | **225,0** | **225,0** |

**Муниципальная подпрограмма**

**«Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов»**

**Паспорт**

**муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов |
| Ответственный исполнитель | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |
| Цель | - Повышение эффективности использования муниципального имущества, путем осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на правах хозяйственного ведения и оперативного управления;  - обеспечение увеличения доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;  - создание и совершенствование необходимой нормативно правовой, методической и материально-технической базы по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| Задачи | - Совершенствование формирования муниципального имущества;  - Совершенствование земельных отношений. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество объектов, на которые проведена оценка муниципального имущества.  2. Количество объектов недвижимости, на которые оформлены кадастровые паспорта.  3. Количество переданных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также на правах оперативного управления, хозяйственного ведения и концессию.  4. Количество проведенных проверок инвентаризации муниципальных учреждений и предприятий муниципального района «Хилокский район».  5. Количество объектов капитального строительства (ЖКХ) внесенных в государственный кадастр недвижимости.  6. Количество сформированных земельных участков под объектами капитального строительства (дороги).  7. Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.  8. Количество выявленных земельных участков, используемых гражданами без правоустанавливающих документов.  9. Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан. |
| Сроки и этапы реализации | 2018-2022 гг., подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы составляет 12353,00 тыс.руб, из средств местного бюджета, в том числе по годам:  2018 г. - 2221,00 тыс.руб.  2019 г. – 2363,00 тыс.руб.  2020 г. – 2483,00 тыс.руб.  2021 г. – 2596,00 тыс.руб.  2022 г. – 2690,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Выполнение годового планового задания по поступлению в бюджет муниципального района «Хилокский район» доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную имущественную казну Хилокского района и доходов от внесения земельных платежей.  - Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Хилокский район» на объекты недвижимого имущества.  - Учет имущества муниципального района «Хилокский район», обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества муниципального района «Хилокский район» информации об объектах собственности муниципального района «Хилокский район».  - Увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района «Хилокский район» от внесения земельных платежей. |

**1. Характеристика сферы деятельности.**

Муниципальная собственность является определяющей частью финансово-экономической базы местного самоуправления, которая заключается в умелом использовании и распоряжении имеющимися в собственности муниципального района муниципальными предприятиями и учреждениями, зданиями и сооружениями, как производственного, так и непроизводственного назначения, муниципальным жилым фондом и нежилыми помещениями, а также другим движимым и недвижимым имуществом, и является одним из главных рычагов реализации местной социально-экономической политики.

По состоянию на 01.01.2017 года в реестре имущества муниципального района «Хилокский район» находится 669 объектов, 40 муниципальных учреждения, из них 22 учебных учреждений, 10 дошкольных учреждений, 2 учреждение дополнительного образования, 6 учреждений культуры, 4 муниципальных унитарных предприятия.

Основная доля имущества находится в оперативном управлении учреждений, осуществляющих функции некоммерческого характера и имеет социальную направленность. Наличие правоустанавливающих документов является одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью для ведения единого, полного учета объектов муниципальной собственности. Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой. На текущий момент необходимо провести инвентаризацию и паспортизацию объектов недвижимости. В настоящее время отсутствует техническая документация и государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, включенные в Реестр муниципального имущества муниципального района «Хилокский район», и это означает, что в реестре муниципальной собственности имеются объекты недвижимости:

-не прошедшие техническую инвентаризацию, в том числе первичную;

-не прошедшие государственную регистрацию, в отношении которых невозможно совершать действия, не противоречащие закону и другим правовым актам, в том числе гражданско-правовые договоры, требующие государственной регистрации.

В связи с тем, что в настоящее время процесс формирования муниципальной собственности еще не приобрел законченной формы и находится в постоянном движении оформление документов, предусмотренных законодательством, он не теряет своей актуальности.

Решение данных проблем во многом будет способствовать повышению качества управления муниципальной собственностью в среднесрочной перспективе.

Кроме того, основными направлениями в работе с муниципальной собственностью являются:

-осуществление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества по назначению;

-передача объектов муниципальной собственности во временное пользование;

-сдача в аренду;

-продажа муниципального имущества.

Основными направлениями в работе с муниципальными учреждениями и предприятиями по управлению муниципальной собственностью являются:

-наделение муниципальных учреждений и предприятий муниципальным имуществом, необходимым для осуществления деятельности в соответствии с Уставами;

-проведение проверок с целью осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества;

-осуществление движения неиспользуемого имущества, либо используемого не по назначению с целью рационального его использования и сохранности;

-оформление технической документации.

Основными направлениями в работе с земельными ресурсами является:

-выявление и понуждение к регистрация неоформленных, но используемых гражданами земельных участков;

-усиление деятельности по земельному контролю;

-предоставление земельных участков под строительство жилья;

-осуществление контроля за пользованием, своевременным и полным поступлением доходов в виде арендной платы;

-оформление земельных участков под многоквартирными домами.

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Работа в 2018-2022 годах будет направлена на достижение следующих целей:

повышение эффективного использования муниципального имущества, путем осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на правах хозяйственного ведения и оперативного управления;

обеспечение увеличения доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

создание и совершенствование необходимой нормативно-правовой, методической и материально технической базы по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Для достижения этих целей необходимо: создание реестра свободных земельных участков, обеспеченных соответствующей инфраструктурой, которые могут быть использованы в целях вовлечения в экономический оборот; осуществление контроля за использованием и охраной земель в целях эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися на территории района; ликвидация экономически неэффективных муниципальных предприятий; совершенствование системы экономического мониторинга и усиление контроля за деятельностью предприятий и учреждений; повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; подготовка к приватизации муниципального имущества.

Основными задачами муниципальной подпрограммы являются:

- совершенствование формирования муниципального имущества;

- совершенствование земельных отношений.

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2018-2022 гг. Программа реализуется в один этап.

**3. Перечень основных мероприятий.**

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков реализации представлен в Приложении к муниципальной подпрограмме.

Для осуществления мероприятий в полном объеме отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям необходимо осуществлять следующие действия:

- управление и распоряжение имущественными комплексами муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Хилокский район»;

- управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений муниципального района «Хилокский район».

- прием муниципального имущества от сельских поселений в пределах перешедших полномочий.

- повышение эффективности и прозрачности передачи имущества муниципального района «Хилокский район» в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов собственности муниципального района «Хилокский район».

- ведение Реестра муниципального имущества муниципального района «Хилокский район»;

- бюджетный учёт имущества муниципальной имущественной казны района;

- государственная регистрация права собственности муниципального района «Хилокский район» на объекты недвижимого имущества;

- оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления поселений муниципального района «Хилокский район» по вопросам управления имуществом.

- обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления имуществом муниципального района «Хилокский район».

- управление и распоряжение земельными участками (организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, государственной регистрации права собственности муниципального района «Хилокский район» на земельные участки; вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков; осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков на территории муниципального района «Хилокский район»);

- управление земельными участками, на которых расположены многоквартирные дома (образование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, постановка указанных земельных участков на государственный кадастровый учет);

- обеспечение реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Забайкальского края в отношении отдельных групп граждан, в том числе предоставление гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участков, земельных участков для индивидуального жилищного строительства (подготовка проектов планировки и проектов межевания земельных участков; образование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет; определение параметров разрешенного строительства на земельных участках, подготовка технико-экономического обоснования, проектов планировки, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков);

- управление земельными участками из состава земель сельскохозяйственного назначения (организация работ по образованию земельных участков в счет земельных долей, государственная регистрация права муниципальной собственности поселений на такие земельные участки; инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения; организация и проведение работ по уточнению характеристик земельных участков).

- проведение работ по установлению и координатному описанию границ муниципальных образований и границ населенных пунктов и их внесению в государственный кадастр недвижимости.

**4. Меры муниципального регулирования.**

В рамках подпрограммы может осуществляться работа по внесению изменений в нормативные правовые акты Администрации муниципального района «Хилокский район», решения Совета депутатов муниципального района «Хилокский район» в сфере регулирования земельно-имущественных отношений на территории муниципального района «Хилокский район».

Необходимость разработки указанных законодательных и иных нормативных правовых актов определится в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства и с учетом необходимости принятия актов.

Меры муниципального регулирования в рамках указанной подпрограммы финансового выражения не имеют.

В соответствии с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района «Хилокский район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Хилокский район» от 23 декабря 2015 № 1473, в сфере реализации подпрограммы Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям предоставляются следующие муниципальные услуги:

- «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенные для сдачи в аренду».

- «Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, возмездное пользование».

- «Заключение, изменение или расторжение договора найма специализированного жилого помещения».

* «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам расположенных на данных земельных участках зданий, сооружений».
* «Предоставление в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей строительства без предварительного согласования места размещения объекта».

- «Предоставление в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей строительства с предварительным согласованием места размещения объекта».

- «Предоставление в собственность бесплатно садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям земельных участков, находящимся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

- «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей не связанных со строительством».

- «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам расположенных на данных земельных участках зданий, сооружений».

- «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

- «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

- «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

- «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

- «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов».

- «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, в собственность без проведения торгов».

- «Бесплатное предоставление в собственность гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства».

- «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположен объект незавершенного строительства, однократно для завершения строительства этого объекта».

- «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

- «Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель и (или) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, с земельными участками, находящимися в частной собственности».

- «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена».

- «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета.

Объем финансирования обеспечивается в размере, утвержденном в бюджете на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

**6. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

- разработку предложений по корректировки целевых показателей, сроков и объемов ресурсов, установленных подпрограммой;

- ежегодную подготовку сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы и её предоставление в Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район».

- в установленные сроки формирует отчетную информацию о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает своевременное использование выделенных денежных средств, а также выполнение мероприятий подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик программы.

**7. Целевые показатели (индикаторы).**

1)Количество объектов, на которые проведена оценка муниципального имущества.

2) Количество объектов недвижимости, на которые оформлены кадастровые паспорта.

3) Количество переданных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также на правах оперативного управления, хозяйственного ведения и концессию.

4)Количество проведенных проверок инвентаризации муниципальных учреждений и предприятий муниципального района «Хилокский район».

5) Количество объектов капитального строительства (ЖКХ), внесенных в государственный кадастр недвижимости.

6) Количество сформированных земельных участков под объектами капитального строительства (дороги).

7) Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

8) Количество выявленных земельных участков, используемых гражданами без правоустанавливающих документов.

9) Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан.

**8. Конечные результаты и оценка эффективности подпрограммы.**

Ожидаемые конечные результаты работы данной подпрограммы заключаются в следующем:

1. выполнение годового планового задания по поступлению в бюджет муниципального района «Хилокский район» доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную имущественную казну муниципального района «Хилокский район» и доходов от внесения земельных платежей;

2. обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Хилокский район» на объекты недвижимого имущества;

3. учет имущества муниципального района «Хилокский район», обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества муниципального района «Хилокский район» информации об объектах собственности муниципального района «Хилокский район»;

4. увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района «Хилокский район» от внесения земельных платежей.

Подпрограмма обеспечит дальнейшее повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального района «Хилокский район», а именно:

- повышение достоверности базы данных реестра муниципального имущества;

- рациональное использование и вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества;

- рост числа оформленных объектов муниципального имущества;

- увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков;

- увеличение доходов бюджета муниципального района «Хилокский район» за счет увеличения поступлений денежных средств от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

- приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством.

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей с последующим анализом результатов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия к подпрограмме "Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов** | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.), в т.ч. по годам | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | всего |
| 1 | Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества | 1300,0 | 850,0 | 750,0 | 450,0 | 350,0 | 3700,0 |
| 2 | Проведение оценки муниципального имущества | 90,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 25,0 | 295,0 |
| 3 | Разграничение государственной собственности на землю | 162,0 | 198,0 | 216,0 | 216,0 | 198,0 | 990,0 |
| 4 | Инвентаризация и межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 258,0 | 546,0 | 660,0 | 900,0 | 966,0 | 3330,0 |
| 5 | Кадастровые работы по земельным участкам под многоквартирными жилыми домами | 248,0 | 544,0 | 632,0 | 800,0 | 976,0 | 3200,0 |
| 6 | Кадастровые работы по земельным участкам для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан | 163,0 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 838,0 |
|  | итого | 2221,0 | 2363,0 | 2483,0 | 2596,0 | 2690,0 | 12353,0 |