**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЁН

постановлением главы муниципального района

«Хилокский район»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок испол-нения** | **Объемы и источники**  **финанси-рования, тыс.**  **рублей** | **Ожидаемый результат** | | | | | | | | | | | | | **Ответствен-ные**  **исполнители** | |
| **Наименование**  **показателя,**  **единица измерения** | **1 этап** | | **2 этап** | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |  |
| **Главная стратегическая цель – последовательноеповышение уровня и качества жизни населения района на основе устойчивого социального и экономического развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 27,7 | 27,3 | 27,0 | 26,8 | 26,6 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,9 | 27,1 | |  |
|  |  |  |  | Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1000 человек населения | -13,9 | -11,6 | -9,4 | -7,3 | -5,4 | -3,7 | -2,0 | -0,6 | 0,8 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | |  |
| **Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1.1. Содействовать созданию эффективно функционирующего рынка труда, отвечающего запросам развивающейся экономики и обеспечивающего реализацию трудового потенциала и предпринимательских способностей населения района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Оказание содействия хозяйствующим субъектам при решении вопросов, связанных с реализацией на территории района инвестиционных проектов | 2019-2030 годы | **-** | Численность экономически активного населения (среднегодовая), тыс. человек  Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. человек  Уровень официально зарегистрированной безработицы, %  Количество созданных рабочих мест, единиц  Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей  Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 16,5  11,7  4,1  4  46839  24005 | 16,3  11,7  4,1  114  49193  25605 | 16,1  11,7  4,1  120  52064  27754 | 16,0  11,7  4,1  159  55016  28498 | 15,9  11,7  4,1  24  58364  30233 | 15,8  11,7  4,1  18  61008  31602 | 15,8  11,7  4,0  61  65289  33820 | 15,9  11,9  4,0  67  68382  35422 | 16,1  12,1  3,9  59  72472  37541 | 16,3  12,3  3,8  79  76431  39591 | 16,6  12,6  3,7  81  79973  41426 | 16,8  12,9  3,6  97  84673  43861 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| 1.1.2. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 2019-2030 годы | **-** | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  Хилокский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края |
| 1.1.3. | Проведение работы по противодействию неформальной занятости, выявлению и устранению фактов выплаты заработной платы ниже установленного региональным законодательством уровня минимального размера оплаты труда | 2019-2030 годы | **-** | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  межведомственная группа по противодействию неформальной занятости |
| 1.1.4. | Проведение мониторинга и формирование прогноза потребности рынка труда района в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах по видам экономической деятельности, направление прогноза в Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края для дальнейшего регулирования баланса спроса и предложения рабочей силы на основе взаимодействия с краевыми учреждениями профобразования | 2019-2030 годы | **-** | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 1.1.5. | Развитие социального партнёрства, обеспечение охраны труда и социальных гарантий работающих граждан | 2019-2030 годы | **-** | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 1.1.6. | Формирование необходимых условий для закрепления в районе молодых специалистов (предоставление жилья, выплата «подъёмных», заключение соглашений о целевом обучении в учреждениях профессионального образования) | 2019-2030 годы | финансовые ресурсы на исполнение мероприятия учтены в пунктах 1.2.5, 1.4.1, 1.4.2 настоящего Плана | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам |
| 1.1.7. | Исполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.5.1, 2.3.1 настоящего Плана  (в части мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, софинансированию за счёт местного бюджета временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет) | 2019-2030 годы | финансовые ресурсы на исполнение мероприятия учтены в пунктах 1.5.1, 2.3.1 настоящего Плана | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| *Задача 1.2. Обеспечить повышение доступности и качества образования* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство школы – сада (на 120 мест детского сада) в п. Могзон | 2018-2020 годы | 434081,4 – КБ  434081,3 – ВБС  868162,7 – всего | Охват детей в возрасте 3-6 лет услугами системы дошкольного образования (на конец года), % | 55,1 | 59,4 | 63,2 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | | Министерство территориального развития Забайкальского края,  ОАО «РЖД»,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| 1.2.2. | Строительство детского сада на 240 мест в г. Хилок | 2019-2021 годы | 300000,0 – ВБС  300000,0 – всего | ОАО «РЖД»,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| 1.2.3. | Организация 96 дополнительных мест детского сада в здании бывшего детского дома в с. Линёво Озеро (возврат здания в муниципальную собственность и проведение в нём комплексного капитального ремонта) | 2017-  2019 год | 6500,0 –  КБ  1345,7 –  МБ  7845,7 – всего | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  комитет образования администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 1.2.4. | Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 590518,8 – КБ  680776,0 – МБ  1271294,8 – всего | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  комитет образования администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 1.2.5. | Реализация подпрограмм «Повышение качества и доступности общего образования», «Образование», «Летний отдых и оздоровление детей», «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 2217729,6 – КБ  1887462,4 – МБ  4105192,0 – всего | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  комитет образования администрации муниципального района «Хилокский район» |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, % | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | |
| Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 1.2.6. | Строительство школы – сада (на 500 ученических мест) в п. Могзон | 2018-2020 годы | финансовые ресурсы на исполнение мероприятия учтены в пункте 1.2.1??.1, 2.3.1 настоящего Плана | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | 11,1 | 11,1 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | | Министерство территориального развития Забайкальского края,  ОАО «РЖД»,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| 1.2.7. | Реализация подпрограммы «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Хилокский район», подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 429679,3 – МБ  4680,0 –  ВБС  434359,3 – всего | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  комитет образования администрации муниципального района «Хилокский район»,  управление культуры и молодёжной политики администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 1.2.8. | Организация пространства для осуществления образовательного процесса детской художественной школой (возврат в муниципальную собственность освобождаемых налоговыми органами помещений в здании по адресу г. Хилок, ул. Калинина, 9, проведение в них ремонта) | 2018-2019  годы | 700,0 –  МБ  300,0 –  ВБС  1000,0 – всего | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  управление культуры и молодёжной политики администрации муниципального района «Хилокский район» |
| *Задача 1.3. Обеспечить устойчивое развитие культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Реализация подпрограмм «Библиотечная деятельность», «Культурно-досуговая деятельность», «Музейное дело», «Молодёжная политика», «Обеспечение условий реализации программы» муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район», подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 480356,9 – МБ  7001,2 –  ВБС  487358,1 – всего | Индекс участия населения в мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, единиц на 1 жителя  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 4,6  61,1 | 4,6  61,1 | 4,7  61,1 | 4,7  61,1 | 4,8  61,1 | 4,8  61,1 | 4,8  55,6 | 4,8  55,6 | 4,8  55,6 | 4,8  55,6 | 4,9  55,6 | 4,9  50,0 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  управление культуры и молодёжной политики администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 1.3.2. | Организация туристической деятельности на базе МБУК «Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила» сельского поселения «Хилогосонское» | 2023-2025 годы | 1200,0 –  ФБ  300,0 –  ВБС  1500,0 – всего | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  МБУК «Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила» сельского поселения «Хилогосонское» |
| 1.3.3. | Разработка проектно-сметной документации строительства киноконцертного комплекса в г. Хилок | 2030 год | 3139,4 –  МБ  3139,4 – всего | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  управление культуры и молодёжной политики администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 1.3.4. | Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Хилокском районе» муниципальной программы «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район», мероприятий «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» и «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» (в части мероприятий по созданию и обустройству спортивных площадок) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 2700,0 –  ФБ  3475,0 –  КБ  25117,0 –  МБ  1340,0 –  ВБС  32632,0 – всего | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек  Доля спортивных сооружений, требующих капитального ремонта, из общего числа спортивных сооружений, % | 6500  70,4 | 6533  68,1 | 6566  68,1 | 6598  66,7 | 6631  65,8 | 6664  64,4 | 6698  63,5 | 6731  62,2 | 6778  61,3 | 6833  60,0 | 6908  60,0 | 6991  58,7 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| 1.3.5. | Строительство спортивного зала в с. Харагун | 2025-2026  годы | 52537,8 –  КБ  530,7 –  МБ  53068,5 – всего | Министерство территориального развития Забайкальского края,  администрация сельского поселения «Харагунское» |
| *Задача 1.4. Содействовать улучшению жилищных условий, повышению доступности жилья* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Реализация подпрограмм «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район», «Обеспечение жильём молодых семей Хилокского района», «Развитие жилищного хозяйства муниципального района «Хилокский район», мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 8352,0 –  ФБ  10230,0 –  КБ  15276,0 –  МБ  18864,0 – ВБС  52722,0 – всего | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего, кв. м  в том числе введенная в действие за год, кв. м | 22,2  0,04 | 22,5  0,07 | 22,7  0,07 | 22,9  0,07 | 23,0  0,08 | 23,1  0,08 | 23,1  0,08 | 23,1  0,08 | 23,1  0,08 | 23,1  0,08 | 23,1  0,08 | 23,1  0,12 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  отдел территориального развития муниципального района администрации муниципального района «Хилокский район»,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 1.4.2. | Строительство социального арендного жилищного фонда | 2028-2030 годы | 54797,4 –  КБ  6088,6 –  МБ  60886,0 – всего | Министерство территориального развития Забайкальского края,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| 1.4.3. | Реализация муниципальных программ поселений, входящих в состав муниципального района «Хилокский район», по формированию современной городской среды, мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» (в части мероприятий по созданию и обустройству зон отдыха и детских игровых площадок) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 26189,9 –  ФБ  2309,6 –  КБ  3209,7 –  МБ  2010,0 –  ВБС  33719,2 – всего | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  администрации поселений муниципального района «Хилокский район» |
| 1.4.4. | Строительство жилья для переселения граждан из жилфонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа | 2020-2030 годы | 221553,9 – КБ  55388,4 –  МБ  276942,4 – ВБС  553884,7 – всего | Ввод жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | Министерство территориального развития Забайкальского края,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  администрации поселений муниципального района «Хилокский район» |
| *Задача 1.5. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения и улучшение экологической обстановки* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Реализация муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени», подпрограмм «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Предупреждение и борьба с алкоголизмом и наркоманией, профилактика преступлений и иных правонарушений в Хилокском районе», «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Хилокском районе» муниципальной программы «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район», подпрограммы «Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству» муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Хилокский район», мероприятия «Организация и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения» подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район» муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 285834,4 – КБ  10358,8 –  МБ  600,0 –  ВБС  296793,2 – всего | Число зарегистрированных преступлений, единиц | 675 | 660 | 645 | 635 | 625 | 620 | 615 | 610 | 605 | 600 | 600 | 600 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  консультант по ГО и ЧС, охране окружающей среды и природопользованию – начальник ЕДДС |
| Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, единиц на 10000 человек населения | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Численность социально неблагополучных семей, единиц | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | |
| в них детей, человек | 155 | 150 | 146 | 142 | 137 | 133 | 129 | 124 | 119 | 113 | 106 | 99 | |
| 1.5.2. | Реализация подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 13373,4 –  КБ  710,0 –  МБ  14083,4 – всего | Число приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, отвечающих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, единиц | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам |
| **Цель 2. Развитие экономического потенциала территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 2.1. Обеспечить благоприятные условия для развития многопрофильного промышленного производства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Создание крупного деревообрабатывающего комплекса | 2019-2029 годы | 11600000,0 – ВБС  11600000,0 – всего | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей  Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 1026,3  104,0 | 1363,9  128,2 | 1737,5  123,1 | 1878,1  104,4 | 2026,4  104,2 | 2183,1  104,1 | 2348,4  103,9 | 2457,1  101,1 | 2640,4  103,8 | 2839,5  103,9 | 3044,4  103,6 | 3154,5  100,1 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  субъекты предпринимательской деятельности – инициаторы проектов |
| 2.1.2. | Организация производства древесного угля | 2018-2020 годы | 100000,0 – ВБС  100000,0 – всего |
| 2.1.3. | Организация цеха по производству фанерного шпона, фанеры | 2018-2025 годы | 13500,0 – ВБС  13500,0 – всего |
| 2.1.4. | Организация производства колбасных изделий | 2022-2025 годы | 3000,0 –  ВБС  3000,0 – всего |
| 2.1.5. | Организация сортировки и переработки твёрдых коммунальных отходов | 2029-2030 годы | 6000,0 –  ФБ  2000,0 –  КБ  1000,0 –  МБ  1000,0 –  ВБС  10000,0 – всего |
| 2.1.6. | Организация производства строительных материалов (кирпича, черепицы, наполнителей тёплых бетонов, теплоизоляционного материала и др.) | 2027-2030 годы | 100000,0 – ВБС  100000,0 – всего |
| 2.1.7. | Организация добычи и переработки цеолитов | 2027-2030 годы | 100000,0 – ВБС  100000,0 – всего |
| 2.1.8. | Организация производства бутилированной питьевой воды | 2026-2027 годы | 20000,0 – ВБС  20000,0 – всего |
| *Задача 2.2. Активизировать развитие производства сельскохозяйственной продукции* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Реализация подпрограммы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Хилокский район» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 2400,0 –  МБ  2400,0 –  всего | Объём произведённой продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей  Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 11,2  101,2 | 12,1  101,8 | 12,9  100,8 | 13,7  101,1 | 14,5  100,9 | 15,5  102,1 | 16,4  101,0 | 17,5  102,0 | 19,2  105,6 | 20,3  101,8 | 21,5  102,1 | 22,8  102,5 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 2.2.2. | Организация сельскохозяйственного потребительского кооператива | 2022-2023 годы | 4000,0 –  ФБ  1000,0 –  КБ  3350,0 –  ВБС  8350,0 –  всего | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  субъекты предпринимательской деятельности – сельхозтоваропроизводители |
| 2.2.3. | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | 2021-2030 годы | 300,0 –  МБ  300,0 –  ВБС  600,0 –  всего | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  администрации поселений муниципального района «Хилокский район» |
| 2.2.4. | Строительство специализированного сельскохозяйственного розничного рынка в г. Хилок | 2023-2024 годы | 5000,0 –  МБ  5000,0 –  всего | Администрация городского поселения «Хилокское» |
| *Задача 2.3. Обеспечить благоприятную среду для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности территории* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хилокском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район», Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в муниципальном районе «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 12000,0 –  МБ  12000,0 –  всего | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей  Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году  Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. рублей  Темп роста объёма работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году  Оборот розничной торговли, млн. рублей  Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, единиц  Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике, % | 782,9  132,1  389,3  131,2  1217,5  205  31,1 | 1106,8  134,9  471,3  115,8  1305,5  206  31,7 | 1156,7  100,0  490,1  100,0  1409,3  207  32,3 | 1295,1  107,1  509,7  100,0  1467,9  209  32,3 | 1389,1  102,6  523,1  98,7  1526,8  210  32,6 | 1439,1  99,1  523,1  96,2  1579,2  210  32,9 | 1521,3  101,2  739,3  135,9  1642,1  213  33,2 | 1571,1  98,8  730,3  95,0  1709,1  214  33,3 | 1644,5  100,2  493,8  65,0  1779,6  216  33,3 | 1763,8  102,6  683,6  133,1  1880,2  218  33,3 | 1859,8  100,9  674,7  94,9  1978,3  219  33,3 | 1963,0  101,0  674,7  96,2  2089,2  220  33,3 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 2.3.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального района «Хилокский район» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального района «Хилокский район» с целью выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2019-2030 годы | **-** | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 2.3.3. | Презентация инвестиционных возможностей и инвестиционных предложений муниципального района «Хилокский район» широкому кругу инвесторов | 2019-2030 годы | **-** | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 2.3.4. | Взаимодействие с многофункциональным центром по вопросам реализации практики предоставления на базе МФЦ услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, услуг в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 годы | **-** | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  общий отдел администрации муниципального района «Хилокский район» |
| **Цель 3. Развитие инфраструктурной составляющей экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 3.1. Обеспечить надёжность и эффективность функционирования объектов и систем коммунальной инфраструктуры, высокое качество поставляемых коммунальных ресурсов* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация подпрограмм «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Хилокский район», «Производственный контроль качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения муниципального района «Хилокский район» муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район», мероприятий, предусмотренных концессионными соглашениями в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 2019-2030 годы | 62754,1 –  КБ  11462,7 –  МБ  39437,5 – ВБС  113654,3 – итого | Доля протяжённости сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей теплоснабжения, %  Доля протяжённости сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей водоснабжения, %  Доля протяжённости сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей водоотведения, % | 31,8  38,8  51,8 | 31,8  36,2  48,5 | 29,1  36,2  48,5 | 29,1  36,2  48,5 | 29,1  33,7  45,2 | 26,5  33,7  45,2 | 26,5  33,7  45,2 | 26,5  31,1  42,0 | 23,9  31,1  42,0 | 23,9  31,1  42,0 | 23,9  28,5  38,7 | 21,3  28,5  38,7 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  частные операторы, осуществляющие эксплуатацию коммунальных объектов на основе концессионных соглашений |
| 3.1.2. | Реконструкция системы теплоснабжения в с. Харагун | 2027-2028 годы | 2100,0 –  КБ  300,0 –  МБ  600,0 –  ВБС  3000,0 – всего |
| 3.1.3. | Реконструкция системы теплоснабжения в с. Хушенга | 2028-2029 годы | 2202,9 –  КБ  314,7 –  МБ  629,4 –  ВБС  3147,0 – всего |
| 3.1.4. | Реконструкция системы теплоснабжения в с. Закульта | 2029-2030 годы | 2310,8 –  КБ  330,1 –  МБ  660,3 –  ВБС  3301,2 – всего |
| *Задача 3.2. Обеспечить устойчивое развитие и повышение безопасности транспортно-логистической инфраструктуры* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения муниципального района «Хилокский район» муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 340620,0 – МБ  340620,0 – всего | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %  Отремонтировано (реконструировано) автомобильных дорог, км  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | 80,7  3,0  1,13 | 79,8  4,5  1,12 | 78,4  7,0  1,12 | 75,9  12,0  1,11 | 73,5  12,0  1,11 | 71,1  12,0  1,10 | 68,6  12,0  1,10 | 66,2  12,0  1,09 | 63,7  12,0  1,09 | 61,3  12,0  1,08 | 58,9  12,0  1,08 | 56,4  12,0  1,07 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  администрации поселений муниципального района «Хилокский район» |
| 3.2.2. | Реконструкция автомобильных дорог – примыканий от федеральной трассы до сёл Шиля и Ушоты в рамках мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2020-2021  годы | 64242,6 –  КБ  7138,1 –  МБ  71380,7 – всего |
| *Задача 3.3. Создать условия для наиболее полного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и экономики района в информационно-коммуникационных услугах* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Оказание содействия операторам, осуществляющим деятельность на местном рынке информационных и телекоммуникационных услуг, в вопросах развития, расширения и модернизации инфраструктуры | 2019-2030 годы | **-** | Число телефонизированных сельских населённых пунктов, единиц | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| **Цель 4. Формирование благоприятных экологических условий жизни и деятельности человека** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 4.1. Обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности, предоставлении коммунальных услуг, обращении с отходами производства и потребления, биологическими отходами* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Реконструкция очистных сооружений в г. Хилок | 2019-2020 годы | 195629,9 – ФБ  21736,7 –  КБ  217366,6 – всего | Доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 8,5 | 8,5 | 90,6 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | | Министерство территориального развития Забайкальского края,  администрация городского поселения «Хилокское» |
| 4.1.2. | Реконструкция очистных сооружений в с. Жипхеген | 2020-2021 годы | 57142,8 –  ФБ  6349,2 –  КБ  63492,0 – всего | Министерство территориального развития Забайкальского края,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| 4.1.3. | Строительство полигона размещения и захоронения (утилизации) твёрдых коммунальных отходов в сельском поселении «Линёво-Озёрское» | 2020-2021 годы | 84980,0 –  ФБ  36420,0 –  КБ  121400,0 – всего | Наличие полигона размещения и захоронения (утилизации) твёрдых коммунальных отходов (да / нет) | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | | Министерство территориального развития Забайкальского края,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| 4.1.4. | Строительство биотермических ям в г. Хилок, с. Бада и с. Харагун | 2022- 2024 годы | 2370,6 –  КБ  2370,6 – всего | Количество биотермических ям, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района |
| *Задача 4.2. Содействовать экологически ориентированному развитию экономики* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Реализация инвестиционных проектов по производству биотоплива для продажи и собственных нужд предприятий из отходов лесопиления и деревообработки в сельских поселениях «Бадинское», «Харагунское», других поселениях района | 2019-2030 годы | финансовые ресурсы на исполнение мероприятия учтены в пунктах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Плана | Число предприятий деревообрабатывающей промышленности, производящих продукцию из низкосортной древесины и древесных отходов, единиц | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  субъекты предпринимательской деятельности – инициаторы проектов |
| 4.2.2. | Взаимодействие с органами государственной власти Забайкальского края, специализированными организациями и лесопользователями по вопросам оперативного тушения лесных пожаров | 2019-2030 годы | **-** | Глава муниципального района «Хилокский район»,  консультант по ГО и ЧС, охране окружающей среды и природопользованию – начальник ЕДДС администрации муниципального района «Хилокский район» |
| *Задача 4.3. Обеспечить охрану и воспроизводство природных ресурсов, защиту населённых пунктов от паводков* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от затопления паводковыми водами реки Хилок | 2019-2020 годы | 132300,0 – ФБ  56700,0 –  КБ  189000,0 – всего | Протяжённость введённых в эксплуатацию инженерных сооружений для защиты населённых пунктов от затопления паводковыми водами, км | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Министерство территориального развития Забайкальского края,  администрация городского поселения «Хилокское» |
| 4.3.2. | Строительство инженерных сооружений для защиты п. Могзон от затопления паводковыми водами реки Хилок | 2019-2020 годы | 119000,0 – ФБ  51000,0 –  КБ  170000,0 – всего | Министерство территориального развития Забайкальского края,  администрация городского поселения «Могзонское» |
| **Цель 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 5.1. Обеспечить развитие форм непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район», муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 271136,4 – МБ  271136,4 – всего | Процент выполнения плана проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам местного значения муниципального района «Хилокский район», %  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных | 100,0  27,8 | 100,0  29,0 | 100,0  30,3 | 100,0  31,7 | 100,0  33,2 | 100,0  34,8 | 100,0  36,5 | 100,0  38,3 | 100,0  40,2 | 100,0  42,2 | 100,0  44,3 | 100,0  46,5 | | Глава муниципального района «Хилокский район»,  структурные подразделения администрации муниципального района «Хилокский район» (по направлениям деятельности) |
| 5.1.2. | Развитие электронного информационного пространства через использование возможностей единых автоматизированных информационных систем | 2019-2030 годы | **-** |
| *Задача 5.2. Обеспечить укрепление экономической основы местного самоуправления* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район», подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» муниципальной программы «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» | 2019-2030 годы | 451228,6 – МБ  451228,6 –  всего | Объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района, млн. руб. | 238,2 | 248,3 | 262,9 | 274,9 | 288,4 | 299,3 | 316,5 | 329,2 | 345,7 | 361,8 | 376,3 | 395,3 | | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  комитет по финансам администрации муниципального района «Хилокский район» |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района, % | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| *Задача 5.3. Обеспечить развитие межмуниципального сотрудничества* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Проведение мероприятий в рамках межмуниципального сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта и т.д. | 2019-2030 годы | финансовые ресурсы на исполнение мероприятия учтены в соответствующих муниципальных программах | Число проведённых мероприятий в рамках межмуниципального сотрудничества, единиц | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | | Глава муниципального района «Хилокский район»,  заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам,  структурные подразделения администрации муниципального района «Хилокский район» (по направлениям деятельности) |
| *Задача 5.4. Обеспечить повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с использованием межведомственного взаимодействия | 2019-2030 годы | **-** | Степень удовлетворённости получателей муниципальных услуг качеством и доступностью их предоставления, % от числа опрошенных | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Глава муниципального района «Хилокский район»,  отдел информатизации и связи администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 5.4.2. | Проведение мониторинга и анализа качества предоставления муниципальных услуг | 2019-2030 годы | **-** | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию муниципального района,  отдел экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района «Хилокский район» |
| 5.4.3. | Развитие практики предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных услуг | 2019-2030 годы | **-** | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, % | 77,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | | Глава муниципального района «Хилокский район»,  общий отдел администрации муниципального района «Хилокский район» |

Перечень сокращений: ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет, ВБС – внебюджетные средства