Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства на территории сельских поселений и г/п «Могзонское»

в  Администрации муниципального района «Хилокский район»

(наименование органа местного самоуправления)

Этап №1. Предпроектная подготовка

|  |  |  |  | до 30 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Отдел территориального развития; Макарчук Елена Сергеевна, консультант по архитектуре и градостроительству, (30237) 21-260, arhilok@mail.ru; Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно процедурам по заключению договоров на технологическое подключение) | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | Хилокская дистанция электроснабжения ЭЧ-6 Лацинник Виктор Вячеславович Начальник ЭЧ-6 (30237)5-22-14 Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Горшунов Михаил Геннадьевич, начальник управления взаимодействия с клиентами (3022)388650 www.mrsk-sib.ru | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | 1.по г/п. «Могзонское»: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru Читинский территориальный участок Заб.ДТВ филиала ОАО РЖД Центральной дирекции по теплоснабжению (83022)243179 2.по сельским поселениям: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к системе теплоснабжения, при необходимости может включать подключение к системам вентиляции, отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | 1.по г/п. «Могзонское»: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru Читинский территориальный участок Заб.ДТВ филиала ОАО РЖД Центральной дирекции по теплоснабжению (83022)243179 2.по сельским поселениям: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию)

Этап №3. Подготовка к строительству

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным | ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»; Хабачева Ольга Александровна, начальник,(83022) 35-42-45, 35-51-17 http://zabgosexpertiza.ru/; Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400 | до 30 календарных дней | Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений | Отдел территориального развития; Леонтьева Ирина Викторовна, консультант по территориальному развитию, (30237) 21-260, arhilok@mail.ru; Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений |
| 3 | Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта | Отдел территориального развития; Макарчук Елена Сергеевна, консультант по архитектуре и градостроительству, (30237) 21-260, arhilok@mail.ru; Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта |
| 4 | Получение разрешения на строительство | Отдел территориального развития; Макарчук Елена Сергеевна, консультант по архитектуре и градостроительству, (30237) 21-260, arhilok@mail.ru; Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 | до 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 5 | Оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | 1. Администрация городского поселения «Могзонское» И.о. главы городского поселения «Могзонское» Драгунова Н.В., (30237)33-100, mogson2009@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 2.Администрации сельских поселений: 1) Глава сельского поселения «Харагунское» Кондрюк Вера Александровна, (30237)25-121, admharagun@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 2) Глава сельского поселения «Хушенгинское» Дубинина Инна Александровна, (30237)26-122, hushenga.a@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 3) Глава сельского поселения «Линёво-Озёрское» Горюнов Николай Ефимович,(30237)29-510, lobuh2015@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 4) Глава сельского поселения «Хилогосонское», Намдыков Цыбик-Доржи Владимирович (30237)29-702, okhilogoson@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 5) Глава сельского поселения «Энгорокское», Петрова Валентина Валерьевна (30237)20-005, lady.olga-petrova0701@yandex.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 6) Глава сельского поселения «Закультинское», Гниденко Наталья Викторовна (30237)29-128, admzakulta@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 7) Глава сельского поселения «Бадинское», Пушников Виктор Яковлевич (30237)32-333, adminbada@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 8) Глава сельского поселения «Глинкинское», Алексеева Елена Ивановна,(30237)22-156, admglinka@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 9) Глава сельского поселения «Жипхегенское», Притворова Софья Максимовна (30237)28-237, admqiphegen@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 10) Глава сельского поселения «Укурикское», Галданов Норбо-Самбо Иванович, 89245081923, adm-ukurik@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 | до 20 календарных дней | Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов |
| 6 | Оформление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | 1. Администрация городского поселения «Могзонское» И.о. главы городского поселения «Могзонское»Драгунова Н.В., (30237)33-100, mogson2009@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 2.Администрации сельских поселений: 1) Глава сельского поселения «Харагунское» Кондрюк Вера Александровна, (30237)25-121, admharagun@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 2) Глава сельского поселения «Хушенгинское» Дубинина Инна Александровна, (30237)26-122, hushenga.a@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 3) Глава сельского поселения «Линёво-Озёрское» Горюнов Николай Ефимович,(30237)29-510, lobuh2015@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 4) Глава сельского поселения «Хилогосонское», Намдыков Цыбик-Доржи Владимирович (30237)29-702, okhilogoson@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 5) Глава сельского поселения «Энгорокское», Петрова Валентина Валерьевна (30237)20-005, lady.olga-petrova0701@yandex.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 6) Глава сельского поселения «Закультинское», Гниденко Наталья Викторовна (30237)29-128, admzakulta@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 7) Глава сельского поселения «Бадинское», Пушников Виктор Яковлевич (30237)32-333, adminbada@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 8) Глава сельского поселения «Глинкинское», Алексеева Елена Ивановна,(30237)22-156, admglinka@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 9) Глава сельского поселения «Жипхегенское», Притворова Софья Максимовна (30237)28-237, admqiphegen@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 10) Глава сельского поселения «Укурикское», Галданов Норбо-Самбо Иванович, 89245081923, adm-ukurik@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 | до 20 календарных дней | Разрешение на пересадку деревьев и кустарников |
| 7 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Программа проведения проверок |
| 8 | Подключение к электрическим сетям на период строительства | Хилокская дистанция электроснабжения ЭЧ-6 Лацинник Виктор Вячеславович Начальник ЭЧ-6 (30237)5-22-14 Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Горшунов Михаил Геннадьевич, начальник управления взаимодействия с клиентами (3022)388650 www.mrsk-sib.ru | до 30 календарных дней | Подключенное электроснабжение на период строительства |
| 9 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства | 1.по г/п. «Могзонское»: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru Читинский территориальный участок Заб.ДТВ филиала ОАО РЖД Центральной дирекции по теплоснабжению (83022)243179 2.по сельским поселениям: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru | до 10 календарных дней | Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства |

Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)

Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган | 1. Администрация городского поселения «Могзонское» И.о. главы городского поселения «Могзонское» Драгунова Надежда Владимировна, (30237)33-100, mogson2009@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 2.Администрации муниципального района «Хилокский район» Глава муниципального района «Хилокский район» Шишмарёв Юрий Романович, (30237)21-425, admhilok@mail.ru Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Размещение исполнительных чертежей и схем на Сводном плане |
| 2 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение итоговой проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта |
| 3 | Проведение проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки законченного строительством объекта |

Этап №6. Подключение к ресурсам

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям | Хилокская дистанция электроснабжения ЭЧ-6 Лацинник Виктор Вячеславович Начальник ЭЧ-6 (30237)5-22-14 Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Горшунов Михаил Геннадьевич, начальник управления взаимодействия с клиентами (3022)388650 www.mrsk-sib.ru | в соответствии с договором | Акт технологического присоединения к электрическим сетям |
| 2 | Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения | 1.по г/п. «Могзонское»: .ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru Читинский территориальный участок Заб.ДТВ филиала ОАО РЖД Центральной дирекции по теплоснабжению (83022)243179 2.по сельским поселениям: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru | в соответствии с договором | Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения |
| 3 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | 1.по г/п. «Могзонское»: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru Читинский территориальный участок Заб.ДТВ филиала ОАО РЖД Центральной дирекции по теплоснабжению (83022)243179 2.по сельским поселениям: ООО «Аваргард» Шовдра Денис Иванович Генеральный директор 89242787111 avangard.chita@yandex.ru | в соответствии с договором | Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №7. Ввод в эксплуатацию

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | КГУП «Забайкальское БТИ» Гримашевич Владимир Ильич, генеральный директор предприятия, (3022) 32-12-21, 32-19-11, bti@bti-chita.ru Пн.- пт. 800 - 1715 , обед: 1300 - 1400 Кадастровые инженеры | в соответствии с договором | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Отдел территориального развития; Макарчук Елена Сергеевна, консультант по архитектуре и градостроительству, (30237) 21-260, arhilok@mail.ru; Пн.- чт. 745 - 1700, Пт.745 -1545 обед: 1200 - 1300 | до 7 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Закрытие разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | 1. Администрация городского поселения «Могзонское» И.о. главы городского поселения «Могзонское» Драгунова Н.В., (30237)33-100, mogson2009@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 2.Администрации сельских поселений: 1) Глава сельского поселения «Харагунское» Кондрюк Вера Александровна, (30237)25-121, admharagun@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 2) Глава сельского поселения «Хушенгинское» Дубинина Инна Александровна, (30237)26-122, hushenga.a@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 3) Глава сельского поселения «Линёво-Озёрское» Горюнов Николай Ефимович,(30237)29-510, lobuh2015@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 4) Глава сельского поселения «Хилогосонское», Намдыков Цыбик-Доржи Владимирович (30237)29-702, okhilogoson@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 5) Глава сельского поселения «Энгорокское», Петрова Валентина Валерьевна (30237)20-005, lady.olga-petrova0701@yandex.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 6) Глава сельского поселения «Закультинское», Гниденко Наталья Викторовна (30237)29-128, admzakulta@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 7) Глава сельского поселения «Бадинское», Пушников Виктор Яковлевич (30237)32-333, adminbada@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 8) Глава сельского поселения «Глинкинское», Алексеева Елена Ивановна,(30237)22-156, admglinka@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 9) Глава сельского поселения «Жипхегенское», Притворова Софья Максимовна (30237)28-237, admqiphegen@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 10) Глава сельского поселения «Укурикское», Галданов Норбо-Самбо Иванович, 89245081923, adm-ukurik@mail.ru Пн.- пт. 800 - 1600, обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Уведомление о закрытии ордера |
| 5 | Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. руководителя, 8(3022)32-13-71, rosreestr.ru/ Пн.- чт. 800 - 1700, пт. 800 - 1545 | до 10 рабочих дней | Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права |