**План мероприятий по реализации государственной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события(дата) | Объем ресурсного обеспечения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий  |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие  | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта в Забайкальском крае" |  |  |  |  |  | всего - , в т.ч. КБФБМБвнебюджетные источники |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Серёдкин А.К. | Январь, февраль, март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь | КБ – 4000,0 тыс. руб. | Охват участников составит около 90,0 тыс. чел. | Охват участников составит около 70,0 тыс. чел. |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Утверждение распоряжения правительства Забайкальского края «О проведении X спартакиады допризывной молодежи Забайкальского края» | Серёдкин А.К. |  | апрель |  |  | КБ – 550,0 тыс. руб. | Охват участников:- зональный этап – 3500 чел.;Финальный этап – 250 чел. |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы 1.3 Утверждение положения о проведении спартакиады среди инвалидов Забайкальского края | Серёдкин А.К. |  | апрель |  |  | КБ – 700,0 тыс. руб. |  | Доля лиц с ограниченными возможностями систематически занимающихся физкультурой и спортом составит 7,5 % в общей численности населения данной категории |
| 2. | Подпрограмма 2. "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1. Проведение проверок спортивных учреждений Забайкальского края реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта | Кулигин А.И. |  | апрель |  | октябрь |  | Улучшение качества подготовки спортивного резерва | Улучшение качества подготовки спортивного резерва |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2. Реализация комплекса мер по обеспечению подготовки спортивных сборных команд и создание условий для подготовки резерва сборных команд | Кулигин А.И. |  |  |  |  | КБ – 228552,700 тыс. руб.внебюджетные источники – 13100,00 тыс. руб. |  | Увеличились показатели повышения по сравнению с исходным уровнем оснащенности спортивно-технологическим оборудованием, инвентарем;обеспеченность спортсменов питанием и проживанием при проведении первенств России;Стабильное количество спортсменов, подготовленных в Субъекте Российской Федерации и включенных в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации по базовым видам спорта. |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3. Создание информационной базы данных тренеров, специалистов, спортсменов, членов сборных и кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, отражающей динамику показанных результатов выступления на Всероссийских и международных спортивных соревнованиях | Кулигин А.И. |  | июль |  |  | КБ – 0 |  | Отследить динамику показанных результатов выступления на Всероссийских и международных спортивных соревнованиях |
| 3 | Подпрограмма 3. "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы 3.1Внесение изменений в нормативные правовые акты Забайкальского края в сфере физической культуры и спорта | Мкртычян А.Э. |  | май |  | ноябрь |  | Приведение региональной нормативной правовой базы в соответствие с федеральным законодательством |  |
| 4 | Подпрограмма 4. "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы 4.1 Строительство 2-ух универсальных плоскостных площадок в муниципальных районах Забайкальского края  | Соболев А.Н. |  |  | сентябрь | ноябрь | КБ – 1,0 тыс. руб.ФБ – 1,865 тыс. руб. |  | Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта |