## Лист1
Приложение № 5
Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» (в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2018 года № 166) на 2018 год за I полугодие
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Забайкальском крае» | Отдел развития физической культуры и массового спорта
1.1 | Основное мероприятие подпрограммы: «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»
1.1.1 | Контрольное событие 1: «Количество организованных и проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в Забайкальском крае» |  | выполнено | В I полугодии 2018 года, согласно календарного плана, проведено 23 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия. Всего в спортивно-массовых мероприятиях приняли участие более 90,0 тысяч человек.
1.2 | Основное мероприятие 2 «Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта»
1.2.1 | Контрольное событие 1: «Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, организованных социально ориентированными некоммерческими организациями» |  | выполнено | В I полугодии 2018 года СОНКО организованы 3 официальных физкультурных мероприятия: "Лыжня России", "Лёд надежды нашей", "Российский азимут"
2. | Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае» | Отдел спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
2.1. | Основное мероприятие 2 «Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней»
2.1.1 | Контрольное событие 1: «Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровня» |  | выполнено | На территории края проведено 110 спортивных мероприятий различного уровня
2.2 | Основное мероприятие 3 «Спортивная подготовка по видам спорта»
2.2.1 | Контрольное событие 2: «Число спортсменов, которым присвоен I спортивный разряд» |  | выполнено | Первый спортивный разряд присвоен 280 спортсменам