**УТВЕРЖДЕН**

Распоряжением Губернатора Забайкальского края

от 14 декабря 2018 г. № 497-р

# П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

* 1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Спорт - норма жизни» | Срок начала  и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ванчикова Аягма Гармаевна, заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | | |
| Руководитель регионального проекта | Ломаев Виталий Борисович, министр физической культуры и спорта Забайкальского края | | |
| Администратор регионального проекта | Борисова Елена Борисовна, заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края | | |
| Связь с государственными программами Забайкальского края | «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года  № 381 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доведение к 2024 году до 40,1 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи – не менее 70,0 %, среди граждан среднего возраста – не менее 27,0 %, среди граждан старшего возраста – не менее 10,6 %, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | основной | 63,6 | 31.12.2017 | 63,6 | 64,5 | 65,7 | 66,5 | 67,6 | 68,9 | 70,0 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной | 10,2 | 31.12.2017 | 13,5 | 16,5 | 20,0 | 22,7 | 24,3 | 26,0 | 27,0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;  мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | основной | 1,3 | 31.12.2017 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 10,6 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | | | | | | |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | основной | 50,4 | 31.12.2017 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | дополни  тельный | 34,9 | 31.12.2017 | 38,9 | 43,9 | 57,2 | 67,9 | 78,6 | 89,3 | 100,0 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» | | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,3 млн. человек.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов.  В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования комплекса «Готов к труду и обороне».  Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов.  Для работников физической культуры и спорта разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты и образовательная программа по обучению инструкторов по спорту.  Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1. | В Забайкальском крае в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) | 10.02.2020 | В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.  В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.  Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта. |
| 1.2. | 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 20.12.2019 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |
| 1.3. | Созданы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа | 20.12.2019 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования. |
| 1.4. | В 5 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 20.12.2019 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. |
| 1.5. | В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 20.12.2019 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. |
| 1.6. | В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки | 20.12.2019 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. |
| 1.7. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 25.12.2019 | Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.  Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня. |
| 1.8. | Не менее 95% организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 20.12.2019 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки Забайкальского края приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 1.9. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) | 10.02.2021 | В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.  В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.  Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта |
| 1.10. | 7 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 20.12.2020 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |
| 1.11. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 74 инструктора по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки | 20.12.2020 | На основе утвержденных образовательных программ организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе организовано повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу. |
| 1.12. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 25.12.2020 | Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.  Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня. |
| 1.13. | Все 100 % организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 20.12.2020 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки Забайкальского края приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 1.14. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) | 10.02.2022 | В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.  В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.  Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта. |
| 1.15. | 5 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 20.12.2021 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |
| 1.16. | Подготовлены новые кадры спортивной подготовки - 12 тренеров организаций спортивной подготовки | 20.12.2021 | На основе утвержденных образовательных программ организована профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе организовано повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу. |
| 1.17. | В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 20.12.2021 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. |
| 1.18. | В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки | 20.12.2021 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. |
| 1.19. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 25.12.2021 | Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.  Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня. |
| 1.20. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 11,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) | 10.02.2023 | В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.  В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.  Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта |
| 1.21. | 6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, построен физкультурно-оздоровительный центр | 20.12.2022 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |
| 1.22. | В 5 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 20.12.2022 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. |
| 1.23. | Подготовлены новые кадры спортивной подготовки - 12 тренеров организаций спортивной подготовки | 20.12.2022 | На основе утвержденных образовательных программ организована профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе организовано повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу. |
| 1.24. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 25.12.2022 | Проведены чемпионаты и первенства края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.  Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня. |
| 1.25. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) | 10.02.2024 | В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.  В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.  Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта |
| 1.26. | 6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 20.12.2023 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |
| 1.27. | В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 20.12.2023 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. |
| 1.28. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 25.12.2023 | Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.  Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня. |
| 1.29. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) | 10.02.2025 | В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.  В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.  Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта |
| 1.30. | В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 20.12.2024 | Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. |
| 1.31. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 25.12.2024 | Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.  Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,3 млн. человек. | | | | | | | |
| 1.1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.  С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:  17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) – 2020 год;  12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) – 2021 год;  11,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) – 2022 год;  13,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) – 2023 год;  12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) – 2024 год. | 11,000 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 40,210 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 11,000 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 40,210 |
| 1.1.3.1 | Бюджет Забайкальского края | 11,000 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 5,842 | 40,210 |
| 1.1.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2019 год;  7 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2020 год;  5 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2021 год;  6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, построен физкультурно-оздоровительный центр – 2022 год;  6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2023 год. | 39,465 | 20,737 | 13,348 | 18,368 | 18,368 | - | 110,286 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 38,676 | 20,322 | 13,081 | 18,000 | 18,000 | - | 108,079 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0,789 | 0,415 | 0,267 | 0,368 | 0,368 | - | 2,207 |
| 1.2.3.1 | Бюджет Забайкальского края | 0,789 | 0,415 | 0,267 | 0,368 | 0,368 | - | 2,207 |
| 1.2.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Созданы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в 2019 году | 51,020 | - | - | 51,020 | 51,020 | 51,020 | 204,080 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 1,020 | - | - | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 4,080 |
| 1.3.3.1 | Бюджет Забайкальского края | 1,020 | - | - | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 4,080 |
| 1.3.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В 5 – 2019 год;  5 – 2022 год;  4 – 2023 год;  4 – 2024 год  спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 41,972 | - | - | 40,315 | 40,315 | 40,315 | 162,917 |
| 1.4.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 41,066 | - | - | 39,508 | 39,508 | 39,508 | 159,590 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0,906 | - | - | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 3,327 |
| 1.4.3.1 | Бюджет Забайкальского края | 0,906 | - | - | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 3,327 |
| 1.4.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в 2019 и в 2021 гг. | 25,510 | - | 25,510 | - | - | - | 51,020 |
| 1.5.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 25,000 | - | 25,000 | - | - | - | 50,000 |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0,510 | - | 0,510 | - | - | - | 1,020 |
| 1.5.3.1 | Бюджет Забайкальского края | 0,510 | - | 0,510 | - | - | - | 1,020 |
| 1.5.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки в 2019 и в 2021 гг. | 40,816 | - | 40,816 | - | - | - | 81,632 |
| 1.6.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | 80,000 |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0,816 | - | 0,816 | - | - | - | 1,632 |
| 1.6.3.1 | Бюджет Забайкальского края | 0,816 | - | 0,816 | - | - | - | 1,632 |
| 1.6.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе – ежегодно, с 2019 по 2024 годы. | 27,730 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 61,730 |
| 1.7.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 27,730 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 61,730 |
| 1.7.3.1 | Бюджет Забайкальского края | 27,730 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 61,730 |
| 1.7.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:  74 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 34 тренера организаций спортивной подготовки. | - | - | - | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 72,480 |
| 1.8.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | - | - | - | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 72,480 |
| 1.8.3.1 | Бюджет Забайкальского края | - | - | - | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 72,480 |
| 1.8.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 237,513 | 36,579 | 91,516 | 145,705 | 145,705 | 127,337 | 784,355 |
| Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | | 194,742 | 20,322 | 78,081 | 107,508 | 107,508 | 89,508 | 597,669 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | | 42,771 | 16,257 | 13,435 | 38,197 | 38,197 | 37,829 | 186,686 |
| Бюджет Забайкальского края | | 42,771 | 16,257 | 13,435 | 38,197 | 38,197 | 37,829 | 186,686 |
| Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | Ломаев В.Б. | Министр физической культуры и спорта Забайкальского края | Ванчикова А.Г. – заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальной работе | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.  С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:  17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) – 2020 год;  12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) – 2021 год;  11,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) – 2022 год;  13,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) – 2023 год;  12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) – 2024 год. | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Серёдкин А.К. | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | Хоботов В.А. | Главный специалист-эксперт отдела развития физической культуры и массового спорта | Серёдкин А.К. - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Матвеева Л.А. | Главный специалист по внедрению комплекса ГТО отдела развития физической культуры и массового спорта | Серёдкин А.К. - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта | 20 |
| 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2019 год;  7 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2020 год;  5 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2021 год;  6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, построен физкультурно-оздоровительный центр – 2022 год;  6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2023 год. | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Серёдкин А.К. | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Хоботов В.А. | Главный специалист-эксперт отдела развития физической культуры и массового спорта | Серёдкин А.К. - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Матвеева Л.А. | Главный специалист по внедрению комплекса ГТО отдела развития физической культуры и массового спорта | Серёдкин А.К. - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта | 15 |
| 10. | Участник регионального проекта | Соболев А.Н. | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Карелин А.В. | Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | Соболев А.Н. - заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | 15 |
| Созданы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в 2019 году | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | Соболев А.Н. | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| В 5 – 2019 год; 5 – 2022 год; 4 – 2023 год; 4 – 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | Кулигин А.И. | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | Аникеева В.В. | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Кулигин А.И. - начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | 15 |
| 17. | Участник регионального проекта | Соболев А.Н. | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 15 |
| В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в 2019 и в 2021 гг. | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | Соболев А.Н. | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Карелин А.В. | Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | Соболев А.Н. - заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | 15 |
| 21. | Участник регионального проекта | Кулигин А.И. | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта | 15 |
| В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки в 2019 и в 2021 гг. | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 15 |
| 23. | Участник регионального проекта | Соболев А.Н. | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 24 | Участник регионального проекта | Карелин А.В. | Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | Соболев А.Н. - заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | 20 |
| 25. | Участник регионального проекта | Кулигин А.И. | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта | 20 |
| Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:  74 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеры организаций спортивной подготовки: 2020 год – 10 человек, 2021 год – 12 человек, 2022 год – 12 человек. | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Серёдкин А.К. | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 28. | Участник регионального проекта | Порошин В.А. | Директор ГПОУ ССУ(т)ОР Забайкальского края | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 29. | Участник регионального проекта | Муниципальные районы Забайкальского края, учреждения, реализующие программы спортивной подготовки, иные организации |  |  | 20 |
| В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе – ежегодно, с 2019 по 2024 годы. | | | | | |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 31. | Участник регионального проекта | Кулигин А.И. | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта | 20 |
| 32. | Участник регионального проекта | Аникеева В.В. | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Кулигин А.И. - начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | 20 |
| 33. | Участник регионального проекта | Максимов А.В. | Директор ГУ «РЦСП» Забайкальского края | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 34. | Участник регионального проекта | Муниципальные районы Забайкальского края, учреждения, реализующие программы спортивной подготовки, иные организации |  |  | 20 |
| Не менее 95% организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | | |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 36. | Участник регионального проекта | Кулигин А.И. | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта | 15 |
| 37. | Участник регионального проекта | Аникеева В.В. | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Кулигин А.И. - начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | 15 |
| 38. | Участник регионального проекта | Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки |  |  | 20 |
| Не менее 100 % организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | | |
| 39. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Борисова Е.Б. | Заместитель министра физической культуры и спорта | Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края | 20 |
| 40. | Участник регионального проекта | Кулигин А.И. | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта | 20 |
| 41. | Участник регионального проекта | Аникеева В.В. | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | Кулигин А.И. - начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | 20 |
| 42. | Участник регионального проекта | Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки |  |  | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к паспорту регионального проекта  «Спорт – норма жизни» |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | В Забайкальском крае в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) | 01.01. 2019 | 10.12. 2019 | Серёдкин А.К. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 1.1.1. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01. 2019 | 10.12. 2019 | Серёдкин А.К. | Отчет организатора  мероприятий | РП |
| 1.1. | Проведено:  не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи;  не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп населения;  не менее 7 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов;  проведен единый день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения |  | 10.12. 2019 | Серёдкин А.К. | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 1.1.2. | Организация и проведение приема нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к сдаче и тестированию | 01.01. 2019 | 10.12. 2019 | Серёдкин А.К. | Отчет  регионального  оператора комплекса ГТО, центров тестирования | РП |
| 1.2. | Проведен прием нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во всех муниципальных районах Забайкальского края |  | 10.12. 2019 | Серёдкин А.К. | Доклад Губернатору Забайкальского края о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | РП |
| 1.3. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек. |  | 10.12.  2019 | Серёдкин А.К. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | КП |
| 2. | В 13 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 01.01. 2019 | 20.12. 2019 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 2.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок | 10.01. 2019 | 01.03. 2019 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 2.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |  | 01.06.  2019 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 2.1.3 | Получена субсидия на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 13 муниципальных районов |  | 01.07.  2019 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 2.1. | Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 13 муниципальных районах оборудованы малыми спортивными площадками |  | 20.12. 2019 | Соболев А.Н. | Отчет органов местного самоуправления | КП |
| 3. | Создание 2-ух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа | 01.01. 2019 | 20.12. 2019 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 3.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на закупку спортивно-технологического оборудования | 10.01. 2019 | 01.03. 2019 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 3.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на закупку спортивно-технологического оборудования |  | 01.06.  2019 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 3.1.3. | Получена субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования |  | 01.07.  2019 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 3.1. | Созданы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа |  | 20.12. 2019 | Соболев А.Н. | Отчет органов местного самоуправления | КП |
| 4. | В 5 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 01.01. 2019 | 20.12. 2019 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 4.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки | 10.01. 2019 | 01.03. 2019 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 4.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.06.  2019 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 4.1.3. | Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.07.  2019 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 4.1. | 5 спортивных школ олимпийского резерва оборудованы новым спортивным оборудованием и инвентарем |  | 25.02. 2019 | Соболев А.Н., | Отчет спортивных школ олимпийского резерва | КП |
| 4.1.4. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 10.01. 2019 | 01.03. 2019 | Кулигин А.И. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 4.1.5. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 01.06.  2019 | Кулигин А.И. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 4.1.6. | Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.07.  2019 | Кулигин А.И. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 4.2. | Оказана адресная финансовая поддержка организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 25.12.  2019 | Кулигин А.И. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | КП |
| 5. | В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 01.01. 2019 | 20.12. 2019 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 5.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки | 10.01. 2019 | 01.03. 2019 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 5.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.06.  2019 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 5.1.3. | Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря |  | 01.07.  2019 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 5.1. | 1 организация спортивной подготовки оборудована новым спортивным оборудованием и инвентарем по хоккею |  | 25.12. 2019 | Соболев А.Н.. | Отчет организации спортивной подготовки | КП |
| 6. | В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля в организации спортивной подготовки | 01.01. 2019 | 20.12. 2019 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 6.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки | 10.01. 2019 | 01.03. 2019 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 6.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.06.  2019 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 6.1.3. | Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.07.  2019 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 6.1. | 1 организация спортивной подготовки по футболу оборудована новым искусственным покрытием футбольного поля |  | 20.12.  2019 | Соболев А.Н. | Отчет организации спортивной подготовки | КП |
| 7. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 01.01. 2019 | 20.12. 2019 | Кулигин А.И. | Отчет о реализации ЕКП | ВДЛ |
| 7.1.1. | Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края | 01.01. 2019 | 20.12. 2019 | Кулигин А.И. | Аналитический отчет | РП |
| 7.1.2. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва, формирование спортивных сборных команд Забайкальского края | 01.01. 2019 | 20.12. 2019 | Кулигин А.И. | Отчет организатора спортивных  соревнований | РП |
| 7.1. | Проведено на менее 150 официальных спортивных соревнований, в том числе первенства и чемпионаты края. Спортивные сборные команды Забайкальского края приняли участие в не менее 100 спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня. По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 35,0 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания. |  | 20.12.  2019 | Кулигин А.И. | Отчет о проведении спортивных соревнований, анализ участия спортивных сборных команд Забайкальского края в спортивных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня | КП |
| 8. | Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2019 | 10.12. 2019 | Кулигин А.И. | Отчет | ВДЛ |
| 8.1.1. | Программы спортивной подготовки актуализированы с учетом измененных федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам и паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 01.04. 2019 | 01.12. 2019 | Кулигин А.И. | Отчет учреждений спортивной подготовки | РП |
| 8.1.2. | Локальные нормативные акты организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. | 01.04. 2019 | 01.12. 2019 | Кулигин А.И. | Отчет учреждений спортивной подготовки | РП |
| 8.1. | 95% организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  | 30.12 2019 | Кулигин А.И. | Локальные нормативные акты учреждений спортивной подготовки | КП |
| 9. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) | 01.01. 2020 | 10.12. 2020 | Серёдкин А.К. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 9.1.1. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01. 2020 | 10.12. 2020 | Серёдкин А.К. | Отчет организатора  мероприятий | РП |
| 9.1. | Проведено:  не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи;  не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп населения;  не менее 7 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов;  проведен единый день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения |  | 10.12. 2020 | Серёдкин А.К. | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 9.1.2. | Организация и проведение приема нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к сдаче и тестированию | 01.01. 2020 | 10.12. 2020 | Серёдкин А.К. | Отчет  регионального  оператора комплекса ГТО, центров тестирования | РП |
| 9.2. | Проведен прием нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во всех муниципальных районах Забайкальского края |  | 25.12. 2020 | Серёдкин А.К. | Доклад Губернатору Забайкальского края о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | РП |
| 9.3. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) |  | 10.12. 2020 | Серёдкин А.К. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | КП |
| 10. | В 7 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 01.01. 2020 | 20.12. 2020 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 10.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок | 10.01. 2020 | 25.02. 2020 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 10.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |  | 01.06.  2020 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 10.1.3. | Получена субсидия на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 7 муниципальных районов |  | 01.07.  2020 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 10.1. | Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 7 муниципальных районах оборудованы малыми спортивными площадками |  | 20.12. 2020 | Соболев А.Н. | Отчет органов местного самоуправления | КП |
| 11. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 74 инструктора по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и не менее 10 тренеров организаций спортивной подготовки | 01.02. 2020 | 10.12. 2020 | Борисова Е.Б. | Отчет | ВДЛ |
| 11.1.1. | Организация обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах, в том числе с учетом дистанционных форм обучения | 01.02. 2020 | 25.11. 2020 | Серёдкин А.К. | Отчет органов местного самоуправления | РП |
| 11.1.2. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе с учетом дистанционных форм обучения | 01.02. 2020 | 25.11. 2020 | Борисова Е.Б. | Отчет организаций спортивной подготовки | РП |
| 11.1. | Прошедшим обучение инструкторам по спорту, тренерам выданы подтверждающие документы | 01.02. 2020 | 25.11. 2020 | Борисова Е.Б. | Отчет | КП |
| 12. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 01.01. 2020 | 20.12. 2020 | Кулигин А.И. | Отчет о реализации ЕКП | ВДЛ |
| 12.1.1. | Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края |  | 20.12. 2020 | Кулигин А.И. | Аналитический отчет | РП |
| 12.1.2. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва, формирование спортивных сборных команд Забайкальского края |  | 20.12. 2020 | Кулигин А.И. | Отчет организатора спортивных  соревнований | РП |
| 12.1. | Проведено на менее 150 официальных спортивных соревнований, в том числе первенства и чемпионаты края. Спортивные сборные команды Забайкальского края приняли участие в не менее 100 спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня. По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 36,0 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания. |  | 20.12.  2020 | Кулигин А.И. | Отчет о проведении спортивных соревнований, анализ участия спортивных сборных команд Забайкальского края в спортивных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня | КП |
| 13. | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 10.01.  2020 | 15.12.  2020 | Кулигин А.И. | Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации | ВДЛ |
| 13.1.1. | Программы спортивной подготовки актуализированы с учетом измененных федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам и паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 01.04. 2020 | 01.12. 2020 | Кулигин А.И. | Отчет учреждений спортивной подготовки | РП |
| 13.1.2. | Локальные нормативные акты организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. | 01.04. 2020 | 01.12. 2020 | Кулигин А.И. | Отчет учреждений спортивной подготовки | РП |
| 13.1. | 100% организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  | 30.12 2020 | Кулигин А.И. | Локальные нормативные акты учреждений спортивной подготовки | КП |
| 14. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) | 01.01. 2021 | 10.12. 2021 | Серёдкин А.К. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 14.1.1. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01. 2021 | 10.12. 2021 | Серёдкин А.К. | Отчет организатора  мероприятий | РП |
| 14.1. | Проведено:  не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи;  не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп населения;  не менее 7 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов;  проведен единый день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения |  | 10.12. 2021 | Серёдкин А.К. | Отчет о реализации ЕКП | РП |
| 14.1.2. | Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом | 01.02. 2021 | 10.12. 2021 | Серёдкин А.К. | Отчет о проведении мероприятий | РП |
| 14.1.3. | Организация и проведение приема нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к сдаче и тестированию | 01.01. 2021 | 10.12. 2021 | Серёдкин А.К. | Отчет  регионального  оператора комплекса ГТО, центров тестирования | РП |
| 14.2. | Проведен прием нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во всех муниципальных районах Забайкальского края |  | 25.12. 2021 | Серёдкин А.К. | Доклад Губернатору Забайкальского края о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | РП |
| 14.3. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) |  | 10.12. 2021 | Серёдкин А.К. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | КП |
| 15. | В 5 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 01.01. 2021 | 20.12. 2021 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 15.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок | 10.01. 2021 | 25.02. 2021 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 15.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |  | 01.06.  2021 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 15.1.3. | Получена субсидия на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 5 муниципальных районов |  | 01.07.  2021 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 15.1. | Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 5 муниципальных районах оборудованы малыми спортивными площадками |  | 20.12. 2021 | Соболев А.Н. | Отчет органов местного самоуправления | КП |
| 16. | Подготовлены новые кадры для спортивной подготовки, не менее 12 тренеров организаций спортивной подготовки | 01.02. 2021 | 10.12. 2021 | Борисова Е.Б. | Отчет | ВДЛ |
| 16.1.1. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе с учетом дистанционных форм обучения | 01.02. 2021 | 25.11. 2021 | Борисова Е.Б. | Отчет организаций спортивной подготовки | РП |
| 16.1. | Прошедшим обучение тренерам выданы подтверждающие документы | 01.02. 2021 | 25.11. 2021 | Борисова Е.Б. | Отчет | КП |
| 17. | В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 01.01. 2021 | 20.12. 2021 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 17.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки | 10.01. 2021 | 01.03. 2021 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 17.1.2 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.06. 2021 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 17.1.3. | Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря |  | 01.07.  2021 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 17.1. | 1 организация спортивной подготовки оборудована новым спортивным оборудованием и инвентарем по хоккею |  | 25.12. 2021 | Соболев А.Н. | Отчет организации спортивной подготовки | КП |
| 18. | В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля в организации спортивной подготовки | 01.01. 2021 | 20.12. 2021 | Соболев А.Н. | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации | ВДЛ |
| 18.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки | 10.01. 2021 | 01.03. 2021 | Соболев А.Н. | Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 18.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.06.  2021 | Соболев А.Н. | Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации | РП |
| 18.1.3. | Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |  | 01.07.  2021 | Соболев А.Н. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 18.1. | 1 организация спортивной подготовки по футболу оборудована новым искусственным покрытием футбольного поля |  | 20.12.  2021 | Соболев А.Н. | Отчет организации спортивной подготовки | КП |
| 19. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе | 01.01. 2021 | 20.12. 2021 | Кулигин А.И. | Отчет о реализации ЕКП | ВДЛ |
| 19.1.1. | Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края | 01.01. 2021 | 20.12. 2021 | Кулигин А.И. | Аналитический отчет | РП |
| 19.1.2. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва, формирование спортивных сборных команд Забайкальского края | 01.01. 2021 | 20.12. 2021 | Кулигин А.И. | Отчет организатора спортивных  соревнований | РП |
| 19.1. | Проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований, в том числе чемпионаты и первенства края. Спортивные сборные команды Забайкальского края приняли участие в не менее 100 спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня. По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40,0 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания. |  | 20.12.  2021 | Кулигин А.И. | Отчет о проведении спортивных соревнований, анализ участия спортивных сборных команд Забайкальского края в спортивных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня | КП |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к паспорту регионального проекта  «Спорт – норма жизни» |

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | | | | |
| 1. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;  Численность населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Управление Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | | | | | | | |
| 2. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);  Численность населения Российской Федерации в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Управление Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | | | | |
| 3. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);  Численность населения Российской Федерации в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин); | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Управление Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | | |
| 4. | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где  ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;  ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений  Численность населения Российской Федерации | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Управление Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | | | | | | | |
| 5. | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,  Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК  "Сведения о физической культуре и спорте" | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825 | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к паспорту регионального проекта  «Спорт – норма жизни» |

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга | Мероприятие по предупреждению, ликвидации риска |
| 1 | Не своевременное финансирование | Не своевременное исполнение мероприятий, увеличение сроков реализации | Ломаев В.Б.  Борисова Е.Б.  Серёдкин А.К.  Кулигин А.И.  Соболев А.Н. | ежемесячно | Своевременная подача заявок на финансирование |
| 2 | Не добросовестные подрядчики | Не своевременное исполнение мероприятий, увеличение сроков реализации | Главы администраций муниципальных районов и городских округов  Ломаев В.Б.  Борисова Е.Б.  Серёдкин А.К.  Кулигин А.И.  Соболев А.Н. | ежемесячно | Качественное составление технического задания, своевременный контроль за исполнением мероприятия |
| 3 | Не достаточный кадровый потенциал | Не своевременное исполнение мероприятий, увеличение сроков реализации | Ломаев В.Б.  Борисова Е.Б.  Серёдкин А.К.  Кулигин А.И.  Соболев А.Н. | ежегодно | Работа муниципальных районов и городских округов по целевому обучению абитуриентов на базе ВУЗов и ССУЗов Забайкальского края |