**Информация о реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста 2019 года** **Забайкальского края:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс.руб.), размер площадки | Примечаниео ходе реализации мероприятий | Ответственный (ФИО) |
| **строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием:** **Размер субсидии 3 000,0 тыс.руб.** |
| с.Новая Чара МР «Каларский район»Местоположение:(на территории парка с.Новая Чара ул.Дружбы народов) | 32х18 (576 кв.м.)5360,0 тыс.руб. | На стадии получения заключения государственной экспертизы.Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Сидоряк Олег Александрович, гп. "Новочарское". |
| п.АгинскоеМестоположение:(на территории ФОЦ "БААТАР" ул.Комсомольская 20) | 30х16 (480 кв.м)3 896,992 тыс.руб. | Ожидается размещение извещения. | Батомункуев Буянто Балданжапович, глава городского округа "Поселок Агинское" |
| пгт.Новоорловск МР «Агинский район»Местоположение:(п.Новоорловск ул.Молодежная, на территории центральной детской площадки) | 19х28 (532 кв.м.)3 075,925 тыс.руб. | Ожидается размещение извещения. | Жапов Жаргал Владимирович- глава муниципального района «Агинский район» |
| п.Могойтуй МР «Могойтуйский район»Местоположение: на территории МОУ СОШ №2 ул.Ленская (стадион). | 672 кв.м3 162,287 тыс.руб. | Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок». | ДугаровЧингис Баторович, глава гп. «Могойтуй» |
| пгт.Первомайский МР «Шилкинский район»Местоположение:пгт. Первомайский, ул.Пролетарская 38 | 540 кв.м3 528,849 тыс.руб. | Проводится работа по устранению замечаний по ПСД. | Воробьёв Cергей Владиславович, глава муниципального района "Шилкинский район" |
| с.Олекан МР «Нерчинский район»Местоположение: на территории МБОУСОШ с.Олекан, ул. Школьная улица, 1 "а" | 576 кв.м.4 266,138 тыс.руб. | 06.05.2019 г. - направление пакета документов в центр закупок. 16.05.2019 г.-размещение извещения.13.06.2019- аукцион.Работа в соответсвии с графиком. | Шеломенцев В.Б., глава с.п.Олеканское МР «Нерчинский район» |
| с. Комсомольское МР «Чернышевский район»Местоположение:с. Комсомольское ул.Октябрьская 24, на территории МОУ СОШ | (30х16) 480 кв.м.3 448,730 тыс.руб. | Сметная стоимость проверена. Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Иваненко Татьяна Владимировна, глава с.п. «Комсомольское» |
| с.п.Утанское МР «Чернышевский район»Местоположение:с.Утан, ул.Школьная 1, на территории стадиона МОУ СОШ. | (30х16) 480 кв.м.3 448,730 тыс.руб. | Сметная стоимость проверена. Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Петрук Татьяна Владимировна,глава с.п. Утанское |
| с.п.Байгульское МР «Чернышевский район»Местоположение:с.Байгул, ул.Стадионная 2, на территории МОУ СОШ | (30х16) 480 кв.м.3 448,730 тыс.руб. | Сметная стоимость проверена. Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Матвеева Светлана Викторовна, глава с.п. «Байгульское» |
| г.Балей МР «Балейский район»Местоположение: г.Балей ул. Чернышевского 9 | 540 кв.м. (30х18)3 385,226 тыс.руб | Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Гальченко Сергей Юрьевич, глава муниципального района "Балейский район" |
| г.Чита (площадка для ГБУ СШОР №1 Забайкальского края)Местоположение: г.Чита, проезд Высокогорный 1 | 540 кв.м. (30х18)3000,0 тыс.руб. | Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок». | Директор ГБУ СШОР №1Кислощаев Андрей Иванович |
| г. Чита (3 площадки)Местоположение:1. МБОУ СОШ №17 ул. Ямаровская, д. 4.
2. МБОУ СОШ№ 51. ул. Юбилейная, 3.
3. МБУ "Спортивная школа № 5" г.Чита (9 мкр., стр.10).
 | 2 984,580(924 кв.м) | 31.05.2019 г.- аукцион.Работа в соответсвии с графиком. | А.М. Сапожников,и.о. руководителя администрации городского округа «Город Чита»,Белов Алексей Сергеевич, председатель Комитета физической культуры и спорта администрации ГО «Город Чита» |
| 2 996,800(924 кв.м) | 31.05.2019 г.- аукцион.Работа в соответсвии с графиком. |
| 2 979,59(924 кв.м) | Дата проведения аукциона 10.06.2019. |
| с.Красный Чикой МР «Красночикойский район»Местоположение: территория аграрного колледжа с.Красный Чикой ул.Первомайская 1. | 540 кв.м. (30х18)2 897,455 тыс.руб. | Ожидается размещение извещения. | Гостев Евгений Алексеевич, глава МР "Красночикойский район". |
| г. Борзя МР «Борзинский район»Местоположение: г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого 17 | 32х18 (576 кв.м.)3 385,0 тыс.руб. | Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Сайфулин Юрий Григорьевич, глава муниципального района «Борзинский район» |
| пгт.Амазар МР «Могочинский район»Местоположение: пгт.Амазар ул.Почтовая 5. | 4 317,689540 кв.м. (30х18) | Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Сорокотягин Анатолий Анатольевич, глава муниципального района "Могочинский район" |
| г.КраснокаменскМестоположение: на территории МАОУ СОШ №9 Центральная улица, 2 | 30х16 (480)2 999,318 | Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Заммоев Алексей Узеирович, глава муниципального района «город Краснокаменск и Краснокаменский район»Протасова Елена Алексеевна, Председатель Комитета по управлению образованием |
| с.Нерчинский Завод МР "Нерчинско-Заводский район"Местоположение:на территории МОУ СОШ ул.Красноармейская 46. | 540 кв.м (30х18)3482,668 тыс.руб | Ожидается получение заключения госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Первухин Евгений Александрович, глава муниципального района "Нерчинско-Заводский район"Михалев Леонид ВикторовичЗаместитель руководителя администрации МР «Нерчинско-Заводский район» по социальным вопросам 8-30248-415228-914-479-60-96, |
| п. Забайкальск | 3000,0 тыс.руб.540 кв.м (30х18) | Ожидается получение заключения госэкспертизы. | Эпов Андрей Михайлович, глава муниципального района "Забайкальский район" |

**Проведение капитального ремонта 9 спортивных объектов:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Примечаниео ходе реализации мероприятий | Ответственный |
|  | Капитальный ремонт спортивного комплекса ГАУ «ФК «Чита» Забайкальского края (г. Чита) | 14 584 528,0 | Ожидается получение госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Тихоньких А.В. директор ГАУ «ФК «Чита» |
|  | Капитальный ремонт ФОК ГБУ «СШОР №3» Забайкальского края (пгт. Агинское) | 9 416 971,88 | Ожидается размещение извещения. | Дамдинов Б.А. директор ГБУ «СШОР №3»  |
|  | Капитальный ремонт ФОК ГБУ «СШОР по национальным и адаптивным видам спорта» Забайкальского края (пгт. Агинское) | 7 455,253 | Ожидается получение госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Батоболотов Д.Б., директор ГБУ «СШОР по национальным и адаптивным видам спорта» Забайкальского края |
|  | Капитальный ремонт здания ГПОУ "Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва" г.Чита | 12 205,0 | Ожидается получение госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Порошин В.А., директор ГПОУ "Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва" |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в пгт. Холбон Шилкинский район | 7 912,0 | Ожидается размещение извещения. | Воробьёв Cергей Владиславович. Глава муниципального района "Шилкинский район" |
|  | Капитальный ремонт бассейна в пгт. Первомайский Шилкинский район | 15 309,600 Дополнительные работы на сумму 4 648,55  | Устраняются замечания. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» | Воробьёв Cергей Владиславович. Глава муниципального района "Шилкинский район" |
|  | Капитальный ремонт ледового дворца «Чароит» МБУ «СШ № 5» г.Чита | 7 981,994 | Документы на рассмотрении в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок. Ожидается размещение извещения. | Директор МБУ «СШ № 5» г. Чита, Разуваев Владимир Иванович |
|  | Капитальный ремонт «Дом спорта Баяр» пгт. Могойтуй Могойтуйского района | 9 898,050 тыс.р. | Ожидается получение госэкспертизы. Подготовка пакета документов в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок». | Директор МУ "Дом спорта "Баяр", Санжаин Э.Б. |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала пгт. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района | 5 027,052 тыс.р. | Ожидается размещение извещения. | Немков Сергей Иванович, глава муниципального района "Петровск-Забайкальский район" |

**Установка уличных тренажерных комплексов в рамках плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия, заказчик** | **Описание** | **Ответственный за реализацию мероприятия** | **Информация о ходе реализации мероприятия** |
| Приобретение и установка 34 уличных тренажерных комплексов. | 1 комплект включает 10 уличных тренажеров с теневым навесом. Оборудование приобретается Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края, монтаж осуществляется поставщиком.  | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | 10.04.2019 г.-разработано техническое задание;Определены адреса установки тренажерных комплексов.13.05.2019- Размещение извещения о проведении аукциона;До 29.05.2019-подача заявок;07.06.2019-Аукцион  |
| **Муниципальный район/городской округ** | **Населенный пункт** | **Адрес**  | **Ответственный за реализацию мероприятия** | **о ходе реализации мероприятия** |
| п. Агинское | 1 п.Агинское | На территории Агинское СОШ №2 п.Агинское ул.Базара Ринчино,90. | Батоболотов Булат Цыденович, начальник отдела ЖКХ и строительства | проводится работа по подготовке бетонного основания в срок до 15.06.2019 г. |
| Могойтуйский район | 1 п. Могойтуй | п.Могойтуй ул.Загулайская на территории стадиона | Глава гп. «Могойтуй»Дугаров Чингис Баторович |
| Шилкинский район | 1 пгт. Холбон | Ул.Садовая 2а, территория МОУСОШ с.Холбон | Козлов Сергей Владимирович,Глава гп. Холбонское |
| 1 пгт. Первомайский | пгт. Первомайский Пролетарская 3б. на общественной территории рядом с ДК и администрацией | Юдина Валентина Григорьевна, зам главы администрации пгт.Первомайский |
| Нерчинский район | 1 с. Зюльзя | Забайкальский край, Нерчинский район, с Зюльзя, ул. Погодаева, д.6. | Садовов Сергей Александрович, глава с.п. «Зюльзинское»  |
| 1 с. Знаменка | Забайкальский край, Нерчинский район, с. Знаменка, ул. Набережная, д.10. | Александров Алексей Алексеевич, глава с.п. «Знаменское» |
| Чернышевский район | 1 с. Комсомольское | c.Комсомольское ул.Октябрьская 24. | Глава сп.Комсомольское Иваненко Т.В. |
| 1 с. Утан | с.Утан, ул.Школьная на территории МОУ СОШ с.Утан | Глава с.п. УтанскоеПетрук Татьяна Владимировна |
| Балейский район | 1 г.Балей | Г.Балей ул.5-е Декабря,20 | Руппель Светлана Владимировна |
| г.Чита (Краевые)    | 3 | 1.г. Чита п. ГРЭС ул. Строителей 3 | Врио директора ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №2» Забайкальского краяО.Г. Самсонов |
| 2. г. Чита ул. Ангарская,8 | Порошин Вячеслав Алексеевич, директор ГПОУ «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края |
| 3. г.Чита проезд Орбита, 1 | Дмитриев Сергей Владимирович, директорГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» Забайкальского края |
| г. Чита | 8 | 1. МСК «Шахтёр» (п. Восточный, ул. 40 лет Октября) | Директор МБУ «СШ № 7» г. Чита, Емельянов Анатолий Иванович,  |
| 2. Ледовый дворец «Чароит» (9 мкр. строение 10) | Директор МБУ «СШ № 5» г. Чита, Разуваев Владимир Иванович,  |
| 3. МБУ «СШ № 1» г. Чита (ул. Кайдаловская, 10а) | Директор МБУ «СШ № 1» г. Чита, Лиханова Анджела Германовна,  |
| 4. СОЦ «Дельфин» (ул. Курнатовского, 56) | Директор МБУ «СШОР № 3» г. Чита, Малышев Вячеслав Анатольевич,  |
| 5. МСК «Темп» (ул. Вайнштейна,3) | Директор МБУ «СШ № 9» г. Чита, Лисниченко Юлия Геннадьевна,  |
| 6. Мемориал «Боевая и трудовая Слава забайкальцев» (пр. Белика, 30) | Директор МАУК КДЦ «Спутник», Цырельников Георгий Георгиевич,  |
| 7. Парк культуры и отдыха «Коллективный труд» (ул. Горбунова, 15) | Директор МУК КДЦ «Юность», Кожевникова Ольга Николаевна,  |
| 8. пос. Песчанка (ул. ул. Юности, 6) | Директор МУК КДЦ «Юность», Кожевникова Ольга Николаевна  |
| Читинский район | 1 с. Домна | на территории МОУ СОШ с. Домна по адресу Забайкальский край, Читинский район, ул. Центральная, 10. | глава сельского поселения «Домнинское» Романов Александр Николаевич. Контактный телефон  |
| Хилокский район | 1 с. Бада | с.Бада ул.Привокзальная 43а | Зам. главы с.п. «Бадинское» Олег Алексеевич Бахмач |
| Красночикойский район | 1 с. Красный Чикой | с. Красный Чикой ул. Советская д. 69. | начальник отдела по развитию инфраструктуры администрации муниципального района «Красночикойский район» Никонов И.В.,  |
| Борзинский район | 1 г. Борзя | г.Борзя ул.Советская 54, на территории плавательного бассейна | Боровых Татьяна Викторовна, заместитель главы г.п. «Борзинское» |
| 1 пгт. Шерловая Гора | п.Шерловая Гора ул.Большое Садовое Кольцо, жилой квартал м.д. домами №2 и №18 | Егорова Анастасия Александровна, главный специалист по молодежной политике физ.культуре и спорту администрации г.п.Шерловогорское |
| Могочинский район  | 1 п. Давенда | п.Давенда ул.Комсомольская 13. Территория моу сош №33 | Гизатов Александр Александрович, глава Г.П. «Давендинское» |
| г. Краснокаменск | 3 | 1. МАУО «СОШ» №1  г. Краснокаменск 1мкр, д.112;2. МАУО «СОШ №3» г. Краснокаменск 3 мкр.д 317,3. МАУО «СОШ №5» г. Краснокаменск 4 мкр д.413. | Председатель Комитета по управлению образованиемПротасова Елена Алексеевна |
| Газимуро-Заводский район | 1 с. Газимурский Завод | с. Газимурский Завод ул.Рабочая д.11 а на территории МУДО ДЮСШ | Директор МУДО ДЮСШ Кочнев Владимир Михайлович |
| Александрово-Заводский район | 1 с. Александровский Завод | Территория парковой зоны с.Александровский Завод ул.Партизанская 35 а | Аникьева Юлия Владимировна, зам главы администрации МР по социальному развитию |
| Нерчинско-Заводский район | 1 с. Нерчинский Завод | МОДО «Дом детского творчества» с.Нерчинский Завод ул.Булгакова д.2 | Михалев Леонид ВикторовичЗаместитель руководителя администрации МР «Нерчинско-Заводский район» по социальным вопросам  |
| п. Забайкальск | 2 | 1.пгт.Забайкальск ул.Железнодорожная уч.№11;2.пгт.Забайкальск, на территории стадиона | Кункурдонов Эдуард Дмитриевич  |
| ИТОГО: | 34 |  |  |  |